## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ "УКС" г.Искитима НСО ___________ Л.К. Дрючин
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-01-03
"Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области". Озеленение.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовка территории
1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 195.5
2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1.2
3 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 2.7
4 | Корчевка вручную пней кустарника | 100 шт | 5.4
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого | 1 т груза | 157.36
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 157.36
Раздел 2.Озеление
7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте | 10 шт | 4.5
8 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м | 10 шт | 4.5
9 | Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м | шт | 45