1
15

Отчёт об исполнении 

плана мероприятий (« дорожной карты») по развитию конкуренции на социально - значимых рынках

г. Искитима Новосибирской области за 2025 год 

I.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках города Искитима 

Рынок услуг дошкольного образования

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Обеспечение возможностей для каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет в получении качественного дошколь​ного образования, его доступности, открытости и привлекательности для детей и их родителей (законных представителей)
	%
	100
	100
	100
	В связи с открытием детского сада – ясли «Сибирячок»  в мкр. Подгорный,      обеспечена 100% доступность получения дошкольного образования данной возрастной категории детей.




	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	1.1
	Оказание консультативной помощи родите​лям (законным представителям) в вопросах воспитания и обучения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках консультационно-​методических центров (пунктов)
	Увеличение доли детей, охваченных услугами дошкольного образования
	С 2017 года на базе детского сада компенсирующего вида «Дельфинчик» города Искитима  осуществляет свою работу первый консультационный центр для родителей, чьи дети от 0 до 7  лет  по каким либо причинам не посещают дошкольные образовательные организации. Целью создания консультационного центра является обеспечение доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетенции родителей (законным представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2025 году специалисты  центра осуществляли консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста, а также информировали родителей (законных представителей) об учреждениях, которые оказывают квалифицированную помощь ребёнку в соответствии с его индивидуальными способностями.

В мае 2025  детский сад в рамках Стажировочной площадки распахнул свои двери для педагогов, проходящих курсы повышения квалификации по работе с детьми с особенностями в развитии. Данная встреча состоялась при содействии ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» в области диссеминации передового педагогического опыта при реализации дополнительных профессиональных программ по проблемам организации и содержания образования и психолого-педагогической помощи обучающимся с расстройством аутистического спектра. 04.12.2025 г.  прошла увлекательная и познавательная встреча семейного клуба «Ступеньки развития» под названием «Игра — это серьёзно!». В центре внимания оказался важный вопрос — поддержка ребят с нарушениями зрения. Мероприятие привлекло внимание многих родителей, заинтересованных в гармоничном развитии своих детей. 12.12.2025 года на базе детского сада «Дельфинчик» в рамках декады инвалидов прошла Стажировочная площадка по освещению вопросов тьюторского сопровождения детей и родителей в процессе принятия согласованных образовательных решений.. Участники отметили высокую практическую ценность полученных знаний и выразили уверенность в том, что приобретённый опыт позволит им более эффективно оказывать помощь детям с особыми образовательными потребностями и их семьям.

	1.2
	Создание условий для развития негосударст​венного сектора дошкольного образования: оказание организационно-методической и информационно - консультативной помощи при организации дошкольных цен​тров по уходу и присмотру за детьми
	Развитие сектора частных организаций для обеспечения доступности услуг дошкольного образования жителям г. Искитима 
	На территории города Искитима с целью активизации процесса лицензирования негосударственных (немуниципальных) дошкольных организаций, оказывающих услуги в образовательном процессе, по присмотру и уходу, игровой поддержки детей дошкольного возраста оказывается методическая и консультативная помощь. Специалистами МКУ «Управление образования и молодёжной политики г. Искитима Новосибирской области» проводятся консультации для всех желающих организовать частный детский сад в соответствии с законодательством. Оказание консультативной помощи носит форму заявительного характера. Частные организации и предприниматели по вопросам создания, функционирования и управления дошкольным учреждением в 2025 году не обращались.

	1.3
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в детском саду (на первого ребёнка в размере 20% от среднего размера родительской платы, на второго ребёнка в размере 50%, на третьего и последующих детей – 70% установленной платы)
	Увеличение доли детей, охваченных услугами дошкольного образования
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в детском саду в 2025 году осуществлялась в соответствии с законодательством при обращении родителей в отдел пособий и социальных выплат г. Искитима. На первого ребёнка родители получают 20% от указанной платы, на второго ребёнка 50%, а за третьего и последующих детей размер выплат  составляет до 70%.

Законом Новосибирской области от 28.10.2022 N 261-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации" (принят постановлением Законодательного Собрания НСО от 27.10.2022 N261-ЗС) установлена 100%-ая компенсация родительской платы за детский сад, как мера социальной поддержки, предоставляемых военнослужащим и членам их семей.


2. Рынок услуг дополнительного образования детей

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Прирост к предыдущему году численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Искитима и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	%
	0,5
	0,5
	100
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	2.1
	Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
	Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих разнообразие ресурсов для разностороннего развития и самореализации обучающихся
	На официальном сайте «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области»  размещены   паспорта 375 дополнительных общеразвивающих  программ (в том числе  28 для детей с ограниченными возможностями здоровья) дополнительного образования, реализуемых образовательными организациями на территории г. Искитима. Для получения сертификата учёта, родители (законные представители) несовершеннолетних детей могут получить всю необходимую информацию, размещённую на официальных сайтах всех образовательных учреждений города Искитима.

	2.2
	Проведение конференций, семинаров, мастер - классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей
	Создание системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей
	22 января, в МАОУ КШИ № 12, прошло очередное учебное занятие по программе «Фотография» (педагог дополнительного образования Калашников М.Ю., детское объединение «Фотоискусство») по теме: «Основные настройки профессиональной камеры ISO-ВЫДЕРЖКА-ДИАФРАГМА». Обучающиеся самостоятельно анализировали ошибки, возникающие во время съемки, устраняли их; ознакомились с различными видами настроек камеры и провели практическую съемку.

27 марта 2025 года Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир» в рамках проекта «Мобильный Альтаир» совместно с МБОУ ДО ЦДО МРЦ г. Искитима на базе МАОУ СОШ № 9 г. Искитима провели выездную стратегическую сессию для представителей управления образования города Искитима Новосибирской области, руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, обучающихся и их родителей.

В целях выявления, изучения и распространения инновационного педагогического опыта, стимулирования творческой активности работников образования города Искитима 1 апреля 2025 года, на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» прошёл II городской педагогический конвент «Территория новых идей». 

10 апреля 2025 года на базе МБОУ ДО ЦДО прошёл Методический проект «Панорама открытых и рабочих учебных занятий».
Участники мероприятия могли посетить методическую выставку, побывать на интерактивных площадках по презентации дидактических материалов, в формате «Клубного часа» посетить занятия различной направленности.

29.09.2025 г. в Центре дополнительного образования успешно прошёл профориентационный интерактивный мастер-класс «Флористика. Первый шаг в профессию» для ребят 6-8 классов. 

	2.3
	Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Искитима
	Повышение уровня информированности организаций и населения, расширение круга потребителей организаций частной формы собственности
	Для оценки развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей администрацией города Искитима ежегодно актуализируются данные об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Искитима. 

	2.4.
	Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
	Рост числа негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	Управление образования и молодёжной политики города Искитима    (УО и МП) оказывает информационную и консультационную поддержку негосударственным (частным) организациям, которые осуществляют образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Информационно - консультативная поддержка по освещению вопросов развития негосударственного сектора дошкольного образования. осуществляется по запросу руководителей негосударственных организаций и без запроса (в части информирования о проводимых конкурсах, обучающих семинарах) посредством размещения и постоянного обновления  информации в средствах массовой информации, а также на информационных ресурсах УО и МП города Искитима. 


3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частной формы собственности на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
	%
	100
	100
	100
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	3.1
	Оказание содействия в осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории города Искитима путём сдачи в аренду муниципального имущества (земельных участков) для размещения объектов торговли 
	Достижение фактической обеспеченности населения площадью объектов торговли
	Администрацией города  Искитима   с индивидуальным  предпринимателем Калгановой О.А. заключён долгосрочный договор аренды   30 кв.м. муниципального имущества под размещение аптечного пункта.

	3.2
	Размещение на сайте администрации города Искитима информации об осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории
	Повышение информированности населения об осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
	Поступившая в 2025 году информация, касающаяся вопросов осуществления розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  на территории Новосибирской области (и в частности на территории города Искитима) размещена на официальном сайте администрации города Искитима.

Информация о размещении объектов розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории города Искитима (дислокация) обновляется ежегодно на официальном сайте администрации города (https://iskitim.nso.ru/page/167).

	3.3
	Консультативная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, частных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
	Повышение качества оказываемых услуг аптечной сети
	В 2025 году в администрацию города Искитима индивидуальные предприниматели и руководители организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами за консультативной помощью не обращались.


Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частной формы собственности 

в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)
	%
	85
	57
	-28п.п.
	В связи с отказом от статуса единой теплоснабжающей организации ООО                   «Прогресс» в зоне деятельности системы теплоснабжения   микрорайона Ложок г.Искитима и  АО «НЗИВ» микрорайонов Южный и Подгорный, в 2025 г. полномочия по обеспечению тепловой энергией переданы  МУП «Котельная Ложок» и МУП «ДЕЗ».


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	4.1
	Мониторинг достижения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории города Искитима
	Повышение экономической эффективности производства (реализации) тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий;  снижение трудоёмкости процесса производства и передачи тепловой энергии
	-

	4.2
	Организация разработки документации для заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения
	Увеличение доли организаций

частной формы собственности на указанном рынке
	В соответствии с планом мероприятий Новосибирской области по реформированию государственных и муниципальных  предприятий,  единственное муниципальное предприятие города Искитима, оказывающие услуги на рынке теплоснабжения (МУП  «Теплосеть») включено в список муниципальных унитарных предприятий, подлежащих сохранению в действующей организационно- правовой форме ( деятельность по передаче тепловой энергии относится к сфере естественных монополий). Инициатив от инвесторов по заключению концессионного соглашения в отношении передачи  муниципальных теплосетей  в администрацию города Искитима в 2025 году не поступало. 


Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды
	%
	90
	100
	111
	В 2025 году в г. Искитиме осуществляли деятельность по благоустройству городской среды 2 организации, из них 2 организации (100%) частной формы собственности.


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	5.1
	Применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды
	Привлечение организаций частной формы собственности к участию в выполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству городской среды
	Отбор организаций, осуществляющих мероприятия по благоустройству городской среды, осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - общественные территории.

	5.2
	Принятие мер по заблаговременному информированию бизнес-сообществу о запланированных мероприятиях
	Повышение уровня осведомлённости населения и бизнеса о механизмах формирования комфортной городской среды
	В целях информирования бизнес - сообществ и населения города Искитима о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация города Искитима  в течение 2025 года обеспечивала функционирование специализированного раздела  «Формирование комфортной городской среды»  (https://iskitim.nso.ru/page/1568) официального сайта администрации города, где размещена  актуальная информация о  реализации муниципальной программы г.Искитима «Формирование современной комфортной городской среды» в части улучшения содержания объектов благоустройства, в том числе за счёт обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройства общественных пространств. 


6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  собственников помещений в многоквартирном доме 

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частных формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
	%
	100
	100
	100
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	6.1
	Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
	Обеспечение

для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на рынке управления многоквартирными домами
	В 2025 году проведено 12 конкурсов по отбору управляющих организаций на  26 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений  в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован. Все конкурсы признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в конкурсе. 

	6.2
	Привлечение организаций частной формы собственности, оказывающих услуги по управлению МКД
	Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке работ по содержанию и текущему ремонту
	На территории города осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 37 организаций: 14- управляющие организации (частная форма собственности),  23 ТСЖ/ТСН.  



	6.3
	Усиление общественного контроля за деятельностью УК, оказывающих услуги по управлению МКД
	Повышение уровня качества оказываемых услуг населению
	За 2025 год по вопросам ЖКХ поступило  770 обращений граждан, каждое обращение рассмотрено и отработано, меры по устранению нарушений, допущенных УК и ТСЖ/ТСН при управлении многоквартирными домами, принимаются своевременно. 

	6.4
	Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в МКД и  организаций , оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
	Обеспечение доступа граждан к необходимой информации; повышение правовой грамотности населения в сфере ЖКХ; снижение социальной напряжённости
	Информационно-разъяснительная работа проводится путём размещения необходимой информации на официальном сайте администрации города, проведения семинаров. 




7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности
	%
	90
	67
	-23п.п
	 В 2025 году связи с прекращением  1 частным перевозчиком выполнения услуг по перевозке, с 01.06.2024 до 31.12.2024 г. перевозки осуществляли 4 перевозчика, в т.ч. пассажирское автотранспортное предприятие и 3 предпринимателя (доля перевозчиков частной формы собственности  составила 75%). Среднее годовое значение ключевого показателя за  2024 год составляет 77%. 


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	7.1
	Организация и проведение конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок
	Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам Новосибирской области на конкурентной основе

	В рамках заключения Соглашения от 05.02.2025№ 50712000-1-2025-012

по итогам проведения централизованных закупок в 2025 году было

заключено 29 муниципальных контрактов  с ООО « ПАТП» на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным городским маршрутам.

	7.2
	Увеличение количества автобусов на маршрутах, обслуживаемых субъектами малого предпринимательства
	Увеличение доли пассажиров, перевезённых субъектами малого предпринимательства, по муниципальным маршрутам
	-

	7.3
	Мониторинг пассажиропотока и потребностей  в корректировке существующей маршрутной сети и установления новых маршрутов
	Создание новых маршрутов, модернизация существующей маршрутной сети, удовлетворение в полном объёме потребностей населения в перевозках
	На основании данных  проводимого мониторинга пассажиропотока в целях оптимизации  городских автобусных маршрутов администрацией города Искитима 13.06.2025 г.  вносились  изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.


                         8. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
	%
	100
	100
	100
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	8.1
	Подготовка и утверждение документации по планировке территорий
	Увеличение объёмов ввода жилья
	Для увеличения объёмов жилищного строительства на территории города Искитима определены две территории для комплексного развития незастроенной территории:

- территория в границах земельного участка с кадастровым номером 54:33:040302:938 с западной стороны жилмассива Ясный;

- территория в границах кадастрового квартала 54:33:050191 по улице Советская.

На данные территории  разработаны и утверждены проекты планировки и проекты межевания.

	8.2
	Актуализация административных регламентов по выдаче разрешения на строительство
	Приведение срока прохождения административных процедур, необходимых для получения разрешения на строительство к «эталонным «значениям»
	 В административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство", утверждённый постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 08.04.2022 №486  постановлением администрации г. Искитима  от 30.06.2025  № 1077 были внесены изменения и дополнения для приведения документа в соответствие с действующим законодательством.

	8.3
	Опубликование на официальном сайте администрации города Искитима актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры
	Информированность участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры
	В соответствии с приказом Министерства экономического развития Новосибирской области от 25.06.2014 № 106 в г. Искитиме ежегодно разрабатывается  план создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры г. Искитима, который  размещается на официальном сайте администрации г. Искитима в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специализированном разделе, посвященном инвестиционной деятельности по адресу: https://iskitim.nso.ru/page/80.


9. Рынок добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр    местного значения 

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения
	%
	100
	100
	100
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	9.1
	Привлечение инвесторов –потенциальных потребителей общераспространённых полезных ископаемых
	Расширение рынка добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения
	Одной из немногих традиционных отраслей, сохранивших устойчивость в условиях кризиса и даже продемонстрировавших высокие темпы роста, стала строительная индустрия. Рост темпов гражданского (в том числе жилищного и дорожного строительства) как на территории  г. Искитима, так и по Новосибирской области, формирует и растущий спрос на строительное сырье. Все это в значительной степени сместило интересы инвесторов в сторону рынка строительного сырья и материалов. В этих условиях серьёзно возросла инвестиционная привлекательность месторождений общераспространённых полезных ископаемых, так как эти виды сырья ориентированы на внутренний рынок.

	9.2
	Актуализация данных территориальных балансов запасов месторождений и проявлений общераспространённых  полезных ископаемых
	Формирование данных о конкурентной среде на рынке добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения
	Информацией об изменении  по состоянию на 01.01.2026 г. территориального баланса запасов общераспространённых полезных ископаемых месторождений, находящихся на территории города администрация города Искитима не владеет


10. Рынок производства бетона

	№ п/п
	Наименование ключевого показателя
	Ед. изм.
	Числовое значение ключевого показателя 

на 01.01.2026 г.
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	исполнение
	

	1
	Доля организаций частной формы собственности

в сфере производства бетона
	%
	100
	100
	100
	


	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	10.1
	Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке производства бетона
	Актуализация информации об организациях по производству бетона
	В 2025 году организаций, занимающихся производством бетона на территории города не регистрировались.

	10.2
	Информирование организаций строительного комплекса города Искитима о выставочно-ярмарочных мероприятиях
	Обеспечение равных условий для доступа производителей в участии на областных и межрегиональных выставках для презентации товара, организация межрегионального сотрудничества
	Письма приглашения по участию в областных и межрегиональных выставках и  ярмарках для презентации товара, организации межрегионального сотрудничества направляются в предприятия строительного комплекса города Искитима, а также информация (пресс-рели́зы) размещается на официальном сайте  администрации города.


II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в городе Искитиме Новосибирской области 

Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	1.1
	Проведение круглых столов, совещаний,  консультаций по отдельным вопросам ведения предпринимательской деятельности, по тематике развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Искитима Новосибирской области
	Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области
	27.06.2025 г. было проведено совещание - семинар «О ходе реализации федерального партийного проекта» Предпринимательство в НСО».

15 октября 2025 г. была проведена областная конференция "Код предпринимателя" в программе которой было 9 экспертных выступлений по ключевым темам: маркетплейсы, личный бренд, SMM-тактики, PR, воронки продаж, управление командой; представлены успешные кейсы от лидеров рынка и социальных предпринимателей; рассмотрен вопрос: «Мощный нетворкинг — место для встреч, кооперации и поиска партнёров» и даны ответы на вызовы времени: как адаптировать бизнес и оставаться конкурентоспособным.
В 2025 года было проведено 4  заседания Совета по инвестициям и содействию развитию конкуренции города Искитима Новосибирской области.

С целью обеспечения информирования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМ и СП) по различным вопросам ведения бизнеса на постоянной основе осуществляется информационно - консультационный приём СМ и СП. Посредством информационно -консультационного пункта оказана консультационная поддержка 28 субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам организации и ведения бизнеса, в том числе  в подготовке бизнес-планов.

В г. Искитиме функционирует общественная организация Ассоциация «Предпринимателей МСБ НСО», основным из направлений деятельности которой является консультирование в области предпринимательства: юридические, бухгалтерские, правовые, маркетинговые и др.вопросы; проведение экспертных сессий с разбором существующих бизнесов и бизнес-проектов, а также проводится обмен опытом, живые встречи и чаты-онлайн.

	1.2.
	Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ( СМП) в целях развития конкурентоспособности товаров, работ и услуг
	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тысяч населения
	В 2025 году продолжена поддержка сектора малого и среднего предпринимательства.  Стабильность развития малого и среднего предпринимательства обусловлена реализацией мероприятий  в рамках муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме. Объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 975,1 тыс. руб. В итоге поддержку получил 1 субъект малого и среднего предпринимательства.
 Не менее важным элементом механизма реализации мер поддержки малого

бизнеса является имущественная поддержка. За период 2025 года оказана имущественная поддержка 1 субъекту СМ и СП
(ООО «Запад» сумма  20 244,39 руб.)
За этот же период субъектам СМ и СП передано 46 объектов, общей площадью 18,0 тыс. кв.м.

	1.3.
	Активизация работы администрации города Искитима Новосибирской области по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте администрации г.Искитима
	Повышение информированности предпринимательского сообщества о принятых мерах по улучшению общих условий ведения предпринимательской деятельности
	В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства  для улучшения ведения предпринимательской деятельности администрация города Искитима  в течение 2025 года обеспечивала функционирование специализированного раздела  «Малый бизнес»  (https://iskitim.nso.ru/page/1415) официального сайта администрации города, где размещается актуальная информация о программах и направлениях поддержки, о конкурсах и мероприятиях в сфере поддержки и развития предпринимательской деятельности.

	1.4
	Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке взаимодействия с органами государственной власти посредством проведения семинаров, тренингов, распространения печатных и иных информационных материалов
	Повышение уровня юридической грамотности субъектов предпринимательской деятельности
	Действующая на территории г. Искитима общественная организация- Ассоциация «Предпринимателей МСБ НСО»,  осуществляет субъектам малого и среднего предпринимательства  консультационную  юридическую поддержку по вопросам взаимодействия с органами  власти разных уровней, а также информационную поддержку (в том числе  посредством распространения печатных  и иных информационных материалов) о планируемых к проведению семинаров и тренингов. 

Также на территории г. Искитима осуществляет свою деятельность Искитимское местное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». При активной поддержке представителей отделения, в 2025 году 27.06.2025 г.  состоялся совещание-семинар, где были освещены вопросы: о мерах господдержки для малого и среднего бизнеса в Новосибирской области;  риски предпринимательства и способы их избежать; экспертные рекомендации по участию в госзакупках.


2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	2.1.
	Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объёме договоров, заключённых по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

2025 год – 25%
	В 2025 году  доля закупок заказчиками, подведомственных администрации города Искитима у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объёме закупок, осуществляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  составила  67,1%.

	2.2
	Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объёме контрактов, заключённых по результатам закупок в соответствии  с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

2025 год – 35%
	Данных нет (отчётная дата для сбора информации определена позже 10.02.2026 г.)

	2.3
	Проведение ежегодного мониторинга  доли участия субъектов малого   предпринимательства в конкурентных способах определения поставщика в закупках для муниципальных нужд  и размещение   отчёта в единой информационной системе
 в сфере закупок
	Расширения участия в системе закупок субъектов малого и среднего предпринимательства
	Специалистами контрактной службы администрации в сфере закупок товаров (работ, услуг) администрации города Искитима анализируются результаты  ежегодного мониторинга доли участия субъектов малого   предпринимательства в конкурентных способах определения поставщика в закупках для муниципальных нужд  и размещение   отчёта в единой информационной системе в сфере закупок


3. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	3.1
	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ( в том числе в электронном виде),  связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Сокращение временных и финансовых издержек предпринимателей.
	Специалистами администрации города Искитима и подведомственными ей учреждениями и предприятий проводится с жителями города информационно-консультационные разъяснения преимуществ использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

	3.2
	Приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствии с утверждёнными типовыми административными регламентами, а также оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путём сокращения сроков их оказания
	Устранение избыточных административных действий и процедур; упрощение административных процедур
	В рамках оптимизации процесса оказания муниципальных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности, сокращены регламентные сроки предоставления  муниципальных услуг, а также предоставлена возможность предоставления заявления на получение муниципальной услуги в электронном виде, что  решает проблему заполнения бумаг, позволяет повысить доступность получения услуг, сократить временные и финансовые затраты, существенно снизить коррупционные риски.

В 2025 году  предоставлялись 59 муниципальных услуги. Из них 22 услуг оказываются с применением средств межведомственного электронного взаимодействия по принципу «одного окна». 

Все административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно проведения мониторинга сроков их оказания в 2025 году, имеют минимальные сроки предоставления муниципальных услуг. 

	3.3
	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов     города Искитима Новосибирской области и   экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Искитима Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической  деятельности
	Исключение негативного влияния, принимаемых нормативно-правовых актов на развитие конкуренции на территории города Искитима Новосибирской области
	Решением Совета депутатов г. Искитима от 23.11.2022 г. N 125 (в ред. от 28.02.2024 № 208) утверждён порядок  проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Искитима Новосибирской области, в который включён анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции на территории г.Искитима Новосибирской области в регулируемой сфере деятельности.

До вступления в силу вышеуказанного решения в г. Искитиме действовал порядок, утверждённый решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 08.04.2020 г. № 324, в котором также был включён анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции на территории г.Искитима Новосибирской области в регулируемой сфере деятельности. 

В 2025 году было дано 12 заключений об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта.  


4.Совершенствование процессов управления объектами муниципальной  собственности города Искитима, в том числе путём ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	4.1
	Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка необходимости приватизации такого имущества.
	Увеличение поступления доходов в местный бюджет, повышение эффективности использования имущества
	В администрации города Искитима на постоянной основе проводится инвентаризация муниципального имущества с целью повышения эффективности его использования. Решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 27.11.2024 № 263 (в ред.от 20.12.2024)  был утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества города Искитима  Новосибирской области на 2025 год. Итоги приватизации  муниципального  имущества города Искитима Новосибирской области  размещаются на сайте администрации (https://iskitim.nso.ru/page/2006)

	4.2
	Ежеквартальный мониторинг результатов финансово -хозяйственной деятельности действующих муниципальных унитарных предприятий (без учёта предприятий, находящихся в стадии ликвидации и процедурах, применяемых в деле о банкротстве)
	Выявление неэффективно работающих МУП для рассмотрения на заседаниях балансовых комиссий
	Постановлением администрации г. Искитима  от 11.12.2019 № 1780 утверждён  порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово -хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (МУП)  города Искитима, в котором пунктом 14 закреплена обязанность руководителей МУП ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчётности (нарастающим итогом сначала отчётного года), представлять в Управление экономического развития администрации города Искитима (УЭР)  информацию о выполнении утверждённых программ МУП, в том числе утверждённых показателей экономической эффективности деятельности. На основании представленных сведений, УЭР в 2025 году проводился ежеквартальный контроль результатов финансово -хозяйственной деятельности действующих  на территории города Искитима 3-х муниципальных унитарных предприятий. 

	4.3
	Проведение организационно -распорядительных мероприятий, направленных на обеспечение ликвидации муниципальных унитарных предприятий в соответствии с  « дорожной картой» Новосибирской области по реформированию государственных и муниципальных предприятий
	Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области
	В 2025 году реформирования муниципальных предприятий не не проводилось.

	4.4.
	Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно -частного партнёрства посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества
	Содействие развитию практики применения механизмов государственно -частного партнёрства, заключения концессионных соглашений
	Администрацией города Искитима разработана муниципальная нормативная правовая база в части реализации на территории города положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно -частном партнёрстве, муниципально -частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Постановлением администрации города Искитима от 23.01.2025 г. № 81 был утверждён перечень объектов, в отношении которых планировалось   заключение концессионных соглашений в 2025 году. В течение года предложений от потенциальных концессионеров в администрацию города не поступало.




5. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Выполнение

	5.1
	Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и учреждений в обучающих семинарах по основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ
	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ
	В  2025 году муниципальные служащие администрации принимали участие в видеоконференциях, проводимых по вопросу реализации стандарта развития конкуренции в Новосибирской области

	5.2
	Внедрение системы мер внутреннего  обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации г. Искитима
	Минимизация рисков нарушений антимонопольного законодательства
	В целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности администрации города Искитима, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» распоряжением администрации города Искитима Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 961-р утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в администрации города Искитима Новосибирской области, которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Искитима. По итогам 2024 года в администрации города были разработаны и утверждены необходимые документы на 2025 год: карта комплаенс -рисков (17.01.2025 № 13-р); план мероприятий по снижению комплаенс -рисков (25.02.2025 г.№ 69-р); ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации (03.03.2025 г. № 333).
Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации города Искитима Новосибирской области за 2025 год. коллегиальным органом планируется к утверждению до  14.03.2026 г.
 Для обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте города Искитима в разделе «Развитие конкуренции» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс», где размещена информация об антимонопольном комплаенсе в администрации (https://iskitim.nso.ru/page/1775).


