# Проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с решением сессии совета депутатов г.Искитима от 26.12.2018 № 216  «О бюджете города Искитима на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города Искитима Новосибирской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 21.12.2016 № 2243(ред. от 27.11.2018 № 1890)

_                     __                                           Искитим                                         № _        ___

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 21.12.2016 № 2243(ред. от 27.11.2018 № 1890)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Сеничева К.В.

Глава города                                                                                                С.В.Завражин

Утверждены постановлением

администрации города Искитима

Новосибирской области

от  ________  №  _______

Изменения

в муниципальную программу «Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа)

- В паспорте Программы:

1.1. строку «Объемы финансирования с расшифровкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы, всего МБ -  79862  (тыс.руб.), ОБ - 2159(тыс.руб.) в том числе:

2017 г. – МБ - 14598 (тыс.руб.)

ОБ - 0(тыс.руб.)

2018 г. – МБ – 14431(тыс.руб.)

ОБ - 1045(тыс.руб.)

2019 г. – МБ - 15499(тыс.руб.)

ОБ - 1114(тыс.руб.)

2020 г. – МБ - 17277(тыс.руб)

ОБ - 0(тыс.руб.)

2021 г. -  МБ - 18057(тыс.руб)

ОБ - 0(тыс.руб.)

2.  Приложение 1  к Программе  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма расходов, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Ответственный за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| Цель: Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1.Совершенствование системы организации обучения руководящего состава ГО, подготовки населения города Искитима способам защиты и действиям в ЧС, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие руководящего состава системы ГОЧС города Искитима в проведении сборов, семинаров, по вопросам совершенствования антикризисного управления, антитеррористической безопасности и безопасности жизнедеятельности населения. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Повышение квалификации руководящего состава и специалистов городского звена РСЧС по вопросам ГОЧС . |
| 1.2. | Обучение руководящего состава и специалистов, работающих в системе ГОЧС в учебно-методическом центре по ГОЧС Новосибирской области (ГАОУ ДПО) и курсах ГО города. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Повышение квалификации руководящего состава и специалистов городского звена РСЧС по вопросам ГОЧС и антитеррора. |
| 1.3. | Организация участия школьников города Искитима в соревнованиях «Школа безопасности» и «Зарница» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МКУ «Управление образования и молодежной политики администрации города Искитима», МБУ «СГЗН» | Формирование у учащихся практических навыков и способам защиты в различных ЧС |
| 1.4. | Разработка дизайна и изготовления памяток, листовок, плакатов, баннеров, предупреждающих знаков и другой полиграфической продукции по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, безопасности на воде и противодействия терроризму и экстремизму | Средства бюджета города Искитима | 120 | 0 | 10 | 10 | 50 |  | 50 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Повышение уровня информированности населения и подготовки к действиям в различных ЧС |
| 1.5. | Развитие и совершенствование курсов ГО города Искитима. | Средства бюджета города Искитима | 250 | 0 | 30 | 50 | 70 |  | 100 |  | 2018-2021 | МБУ «СГЗН» | Повышение квалификации руководящего состава и специалистов городского звена РСЧС по вопросам ГОЧС и антитеррора. |
| 1.6. | Оснащение учебно-консультационных пунктов, для обучения неработающего населения наглядной агитацией и техническими средствами обучения | Средства бюджета города Искитима | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» |  |
| Задача 2. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности к использованию технических систем управления, оповещения и информирования населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аренда каналов связи для функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) и информирования населения, предприятий и учреждений города Искитима. (П-166М) | Средства бюджета города Искитима | 1382,5 | 178.7 | 205.7 | 218.1 | 380 |  | 400 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Своевременное оповещение и информирование населения города об угрозе или возникновении ЧС в мирное и военное время |
| 2.2. | Эксплутационно-техническое обслуживание АСЦО (П-166М) | Средства бюджета города Искитима | 1720 | 290 | 290 | 360 | 380 |  | 400 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Своевременное оповещение и информирование населения города об угрозе или возникновении ЧС в мирное и военное время |
| 2.3. | Приобретение комплектующих для пополнения ЗИП к П-166М и аппаратуры автоматического дозвона «Рупор» , взамен вышедших из строя | Средства бюджета города Искитима | 184,8 | 40 | 34.8 | 30 | 40 |  | 40 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Своевременное оповещение руководящего состава ГО и КЧС города, резервирование элементов системы оповещения |
| 3.Организация и проведение мероприятий по предупреждению ЧС, пожаров и происшествий на воде. 3.1.Защита населения и территории города Искитима от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Опашка территории Заречного и Шипуновского микрорайона | Средства бюджета города Искитима | 275 | 90 | 45 | 45 | 45 |  | 50 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Защита строений в местах возможного перехода лесных пожаров |
| 3.1.2. | Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, инвалидам и многодетным семьям в ремонте электропроводки и приобретении автономных дымовых пожарных извещателей. | Средства бюджета города Искитима Средства областного бюджета | 534,2 213 | 178 0 | 80 0 | 96.2 213 | 90 |  | 90 |  | 2017-2021 | Администрация города отдел социального обслуживания населения | Снижение количества пожаров и предупреждение гибели людей на пожарах |
| 3.1.4. | Проектирование и установка источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в безводных районах города Искитима. | Средства бюджета города Искитима | 588 | 0 | 80 | 148 | 180 |  | 180 |  | 2017-2021 | МКУ «УЖКХ» | Организация пожарного водоснабжения для оперативного реагирования и тушения пожаров |
| 3.1.5 | Проведение тематических конкурсов: «Самый пожаробезопасный дом среди многоквартирных и частных домов» | Средства бюджета города Искитима | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 50 |  | 2017-2021 | МКУ «УЖКХ», МБУ «СГЗН» | Противопожарная пропаганда и совершенствование навыков в профилактике и тушении пожаров |
| 3.1.6. | Проведение конкурса среди садоводческих объединений в номинации «Самое пожаробезопасное садовое объединение» | Средства бюджета города Искитима | 90 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  | 2017-2021 | Управление экономического развития администрации города. | Противопожарная пропаганда и совершенствование навыков в профилактике и тушении пожаров |
| 3.2.Защита населения и территории города от весеннего паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение работ по ослаблению льда на затороопасном участке р.Бердь, вывоз снега из зон возможного подтопления с улиц частного сектора и его утилизация, откачка талой воды и другие противопаводковые мероприятия | Средства бюджета города Искитима | 4520,6 | 850 | 850 | 940.6 | 940 |  | 940 |  | 2017-2021 | МБУ «УБ и ДХ» | Предупреждение ЧС, связанных с весенним паводком, снижение риска подтопления частных домов, городских дорог |
| 3.3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Обследование и очистка дна реки на территории пляжа, подготовка и ремонт пляжного инвентаря, установка оградительных буев, завоз песка и планировка территории пляжа | Средства бюджета города Искитима | 1106,4 | 208,2 | 208.2 | 230 | 230 |  | 230 |  | 2017-2021 | МБУ «УБ и ДХ» | Создание условий для отдыха граждан на воде, снижение происшествий и гибели на воде |
| 3.3.2. | Приобретение спасательного имущества и инвентаря | Средства бюджета города Искитима | 90 | 20 | 20 | 10 | 20 |  | 20 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Предупреждение несчастных случаев на водных объектах. |
| 3.3.3. | Установка услуги «Мобильный телохранитель» на телефон спасательной станции в купальный период | Средства бюджета города Искитима | 70 | 13 | 13 | 14 | 15 |  | 15 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Повышение времени реагирования на нарушения общественного порядка |
| 3.3.4. | Проведение рейдов, патрулирования мест отдыха на воде, установка запрещающих знаков. Проведение профилактической работы среди населения по правилам безопасности на воде. | Не требует финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Предупреждение несчастных случаев на водных объектах. |
| 4.Создание, содержание и пополнение резервов материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение полевой кухни КП-30 | Средства бюджета города Искитима | 29 | - | 29 |  |  |  |  |  | 2018 | МБУ «СГЗН» | Обеспечение горячим питанием населения пострадавшего в ЧС |
| 4.2. | Создание резерва финансовых средств администрации города Искитима. | Средства бюджета города Искитима | 13500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |  | 3000 |  | 2017-2021 | Администрация города | Возможность экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации угрозы ЧС или проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС |
| 4.3. | Заключение договоров с организациями города о создании резервов материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС и проведения аварийно-спасательных работ. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | Управление экономического развития администрации города. | Сокращение возможных потерь среди населения. Минимизация материального ущерба |
| 5. Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заключение соглашений и внесение изменений в действующие соглашения о взаимодействии ЕДДС с ДДС объектов города и экстренных оперативных служб | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения |
| 5.2. | Приобретение кондиционера для серверной «112». Приобретение кондиционера для диспетчерского зала ЕДДС – «112». Приобретение индивидуальных кабинок для хранения личных вещей диспетчеров «112». | Средства бюджета города Искитима | 35 40 10 | 35 10 | 40 |  |  |  |  |  | 2017 2018 2017 | МБУ «СГЗН» | Повышение устойчивости функционирования аппаратуры, выполнение требований по охране труда |
| 5.3. | Организовать обучение сотрудников по программам «Диспетчер системы 112», «Старший ОД ЕДДС». | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Повышение профессионального уровня подготовки диспетчеров «112» и СОД |
| 5.4. | Приобретение автономного источника электроснабжения, мощностью не менее 6,5 кВт, для обеспечения бесперебойной работы оборудования системы «112» | Средства областного бюджета | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 2019 | МБУ «СГЗН» | Повышение устойчивости функционирования аппаратуры ЕДДС и системы «112» |
| 5.5 | Реконструкция и ремонт помещения оперативного зала ЕДДС | Средства бюджета города Искитима | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  | 2017 | МБУ «СГЗН» | Приведение помещения ЕДДС в соответствии с требованиями |
| 5.6. | Организация автоматизированных рабочих мест Главы города и председателя КЧС и ПБ | Средства бюджета города Искитима | 175 | 110 | 65 |  |  |  |  |  | 2017 | МБУ «СГЗН» | Приведение ЕДДС в соответствии с требованиями |
| 5.7. | Организация системы видеоконференцсвязи, приобретение видеокамеры с функцией автонаведения и приближения, выносным микрофоном и видеостеной | Средства областного бюджета | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 2018 | МБУ «СГЗН» | Приведение ЕДДС в соответствии с требованиями |
| 5.8. | Приобретение и установка комплекта радиостанций КВ, УКВ диапазона. | Средства областного бюджета | 300,7 |  |  | 300,7 |  |  |  |  | 2019 | МБУ «СГЗН» | Приведение ЕДДС в соответствии с требованиями |
| 5.9. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС города, ДДС других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». Переработка положения о ЕДДС с учетом новых задач. | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Обеспечение эффективного и незамедлительного взаимодействия всех сил и служб ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |
| 6. Обеспечение деятельности органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от ЧС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение содержания МБУ «Служба гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области» | Средства бюджета города Искитима Средства областного бюджета | 54666 | 9755 | 9875 45 | 10837 | 11747 |  | 12452 |  | 2017-2021 | МБУ «СГЗН» | Целевое использование бюджетных средств |
|  | Всего по мероприятиям | Средства бюджета города Искитима | 79862 | 14598 | 14431 | 15499 | 17277 |  | 18057 |  | 2017-2021 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 2159 |  | 1045 | 1114 |  |  |  |  |  |  |  |