**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

 **о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Искитима за 2021 год**

 Отчет о реализации муниципальных программ города Искитима за период с начала их реализации

Форма 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Период реализации, гг. | Разработчик | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| с начала реализации программы | за отчетный год |
| ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план (год) | факт | % вып. плана | план (год) | факт | % вып. плана |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы | 2018-2022 | УЭР, УИиЗО | 2862,3 | 2862,3 | 100 | 1250,0 | 1212,0 | 97 | 212,9 | 212,9 | 100 | 250,0 | 250,0 | 100 |
| 2. | Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УО и МП»  | 1052,6 | 1052,6 | 100 | 1513,1 | 14339,6 | 94,7 | 98,1 | 98,1 | 100 | 4155,6 | 3901,6 | 93,89 |
| 3. | Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УО и МП»  | - | - | - | 235,5 | 229,4 | 97,4 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | 205885,5 | 171230,4 | 83,17 | 33786,2 | 31683,3 | 93,78 | 205885,5 | 171230,4 | 83,17 | 33786,2 | 31683,3 | 93,78 |
| 5. | Охрана окружающей среды города Искитима Новосибирской области | 2021-2025 | ОЭиКЗ | - | - | - | 160,0 | 160,0 | 100 | - | - | - | 160,0 | 160,0 | 100 |
| 6. | Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УО и МП» | 2879453,2 | 2708193,3 | 94,1 | 1281110,8 | 1221139,9 | 95,3 | 891673,6 | 820106,9 | 91,97 | 312883,4 | 295541,6 | 94,46 |
| 7. | Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы | 2019-2024 | МКУ «УК» | 16538,7 | 15368,1 | 92,9 | 334113,6 | 317585,7 | 95,1 | 9664,8 | 8494,2 | 87,89 | 115970,5 | 111272,1 | 95,95 |
| 8. | Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы | 2017-2021 | МБУ «СГЗН г.Искитима НСО» | 1878,8 | 1878,8 | 100 | 68796,9 | 67182,5 | 97,7 | 485,5 | 485,5 | 100 | 18706,8 | 18278,4 | 97,71 |
| 9. | Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области  | 2020-2024 | ОСОН | 84429,5 | 84394,8 | 99,95 | 2678,8 | 2623,4 | 98 | 44871,3 | 44850,4 | 99,95 | 1985,8 | 1970,6 | 99,24 |
| 10. | Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области  | 2021-2025 | МБУ «ЦРФКиС» | 980,4 | 980,4 | 100 | 29406,1 | 28024,8 | 95,3 | 980,4 | 980,4 | 100 | 29406,1 | 28024,8 | 95,3 |
| 11. | Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы | 2018-2022 |  «МАУ «ЦОиО» «Лесная сказка»  | 12537,1 | 12504,6 | 99,74 | 63208,5 | 60478,6 | 95,7 | 11269,9 | 11237,4 | 99,71 | 16461,8 | 15727,5 | 95,54 |
| 12. | 12. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012, с финансовой поддержкой из областного бюджета Новосибирской области | 2015-2024 | ОГХ | 179584,1 | 179523,2 | 99,9 | 33578,5 | 33567,8 | 99,9 | 5320,8 | 5284,9 | 99,3 | 938,9 | 932,6 | 99,3 |
| 13. | Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима  | 2020-2025 | УЭР | 12770,3 | 11996,5 | 93,9 | 20803,6 | 20585,9 | 98,95 | 770,3 | 770,3 | 100 | 16803,6 | 16701,5 | 99,39 |
| 14. | Повышение доступности общественных бань для населения города Искитима  | 2020-2025 | УЭР | - | - | - | 1670,6 | 1670,6 | 100 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| 15. | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | 2018-2024 | МКУ «УЖКХ» | 70305,4 | 66941,0 | 95,2 | 10318,9 | 10121,7 | 98,1 | 1281,6 | 1281,6 | 100 | 2090,6 | 2080,6 | 99,52 |
| 16. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Искитима Новосибирской области | 2020-2025 | МБУ «СГЗН г.Искитима НСО» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области  | 2018-2024 | УД | - | - | - | 4630,8 | 4431,7 | 95,7 | - | - | - | 1153,6 | 1087,1 | 94,24 |
| 18. | Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | УД | 4075,0 | 1075,0 | 100 | 329,7 | 329,7 | 100 | 1025,0 | 1025,0 | 100 | 53,9 | 53,9 | 100 |
| 19. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области до 01.01.2017 года, на 2019-2025 годы | 2019-2025 | ОГХ | 443283,5 | 355759,8 | 80,3 | 14196,7 | 1384,6 | 98,5 | 303340,9 | 231227,7 | 76,23 | 8457,6 | 8389,8 | 99,2 |
| 20. | Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | 145765,8 | 139131,4 | 95,45 | 137601,2 | 131030,5 | 95,22 | 145765,8 | 139131,4 | 95,45 | 137601,2 | 131030,5 | 95,22 |
| 21. | Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы | 2018-2021 | МКУ «УО и МП» | - | - | - | 60,0 | 59,998 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | \* Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Искитиме Новосибирской области | 2020-2022 | УД | 1322,6 | 1386,1 | 104,8 | - | - | - | 675,0 | 675,0 | 100 | - | - | - |
| 23. | Укрепление общественного здоровья жителей города Искитима Новосибирской области | 2021-2024 | ОСОН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | УЭР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УОиМП», МКУ «УЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | [Профилактика наркомании и предотвращение  незаконного оборота наркотиков на территории города Искитима Новосибирской области на 2019-2023 годы](http://admiskitim.ru/wp-content/uploads/2019/04/563-2204-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx) | 2019-2023 | МКУ «УОиМП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**\*Средства областного бюджета поступают непосредственно на расчетный счет организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима за 2021 год**

Форма 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Период реализации | Основной исполнитель | Рейтинг эффективности реализации программы (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Рейтинг эффективности реализации программы (R0) за год, предшествующий отчетному году | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы
 | 2018-2022 | УЭР | 5 | Достаточная эффективность программы | 5 | Эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| 2. Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УОиМП» | 7,1 | Высокая эффективность программы | 7,1 | Эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| 3. Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УОиМП» | 6,2 | Высокая эффективность программы | 6,2 | Эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ», МКУ «УКС» | 3,6 | Достаточная эффективность программы | - | - |
| 5. Охрана окружающей среды города Искитима Новосибирской области | 2021-2025 | ОЭ и ЗК | 6,5 | Высокая эффективность программы | - | - |
| 6. Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УОиМП» | 10 | Высокая эффективность программы | 8,0 | Эффективность возросла |
| 7. Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы | 2019-2024 | МКУ «УК» | 3,6 | Достаточная эффективность программы | 4,2 | Эффективность снизилась |
| 8. Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы | 2017-2021 | МБУ «СГЗН», МКУ «УЖКХ», МБУ «УБ и ДХ» | 4,2 | Достаточная эффективность программы | 5,65 | Эффективность снизилась |
| 9. Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области  | 2020-2024 | ОСОН | 5,1 | Достаточнаяэффективность программы | 5,1 | Эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области  | 2021-2025 | МБУ «ЦРФКиС» | 5,9 | Достаточнаяэффективность программы | - | - |
| 11. Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» | 4,4 | Достаточная эффективность программы | 7,9 | Эффективность снизилась |
| 12. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012, с финансовой поддержкой из областного бюджета Новосибирской области | 2015-2024 | ОГХ | 8 | Высокая эффективность программы | 0 | Эффективность возросла |
| 13. Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима  | 2020-2025 | УЭР, МУП «ЦПАТП» | 1,5 | Низкая эффективность программы | 6,5 | Эффективность снизилась |
| 14. Повышение доступности общественных бань для населения города Искитима  | 2020-2025 | УЭР, МКП «КСБУ» | 1,5 | Низкая эффективность программы | 3,5 | Эффективность снизилась |
| 15. Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | 2018-2024 | МКУ «УЖКХ», МКУ «УКС» | 10 | Высокая эффективность программы | 10 | Эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| 16. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Искитима Новосибирской области | 2020-2025 | МБУ «СГЗН г.Искитима НСО» | 8 | Высокая эффективность программы | 4 | Эффективность возросла |
| 17. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области  | 2018-2024 | УД | 4,2 | Достаточная эффективность программы | 5 | Эффективность снизилась |
| 18. Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | УД | 6,5 | Высокая эффективность программы | 4,9 | Эффективность возросла |
| 19. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области до 01.01.2017 года, на 2019-2025 годы | 2019-2025 | ОГХ | 8 | Высокая эффективность программы | 6,6 | Эффективность возросла |
| 20. Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | 10 | Высокая эффективность программы | - | - |
| 21. Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы | 2018-2021 | МКУ «УОиМП» | 5,6 | Достаточная эффективность программы | 3,6 | Эффективность возросла |
| 22. Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Искитиме Новосибирской области | 2020-2022 | УД | 6,5 | Высокая эффективность программы | 4,9 | Эффективность возросла |
| 23. Укрепление общественного здоровья жителей города Искитима Новосибирской области | 2021-2024 | ОСОН | 5,1 | Достаточная эффективность программы | - | - |
| 24. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | УЭР | 2,1 | Низкая эффективность программы | 2,1 | Эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| 25.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы | 2018-2022 | МКУ «УОиМП», МКУ «УЖКХ» | 2,7 | Низкая эффективность программы | 2,2 | Эффективность возросла |
| 26. [Профилактика наркомании и предотвращение  незаконного оборота наркотиков на территории города Искитима Новосибирской области на 2019-2023 годы](http://admiskitim.ru/wp-content/uploads/2019/04/563-2204-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx) | 2019-2023 | МКУ «УОиМП» | 6,2 | Высокая эффективность программы | 4,2 | Эффективность возросла |

**Пояснительная записка**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Искитима за 2021 год подготовлен в соответствии с пп.2 пункта 4 раздела VIII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы», Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации», утвержденного постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 № 534 **(**в редакции постановлений администрации г.Искитима от 20.01.2022 № 53) и содержит:

- отчет о реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области за период с начала их реализации (форма 1),

- результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области за 2021 год (форма 2),

- пояснительная записка.

 Общее количество муниципальных программ, действующих в 2021 году составило – 26, в том числе 2 муниципальные программы реализация которых завершена в 2021 году. Кроме того, в 2021 году реализованы мероприятия 8 муниципальных программ, не предусматривающих финансирование.

В соответствии со статьей 172 БК РФ в рамках реализации программно целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Искитима за 2021 год сформирован на основании отчетов, предоставленных разработчиками муниципальных программ города Искитима.

 Планируемый объем финансирования муниципальных программ на 2021 год согласно показателям Сводной бюджетной росписи составил 2 530 940,2 тыс.руб. или 90,1 % от общего объема утвержденных расходов (2 808 511,6 тыс.руб.). Фактически программные мероприятия муниципальных программ были профинансированы в отчетном финансовом году в размере 2 300 809,9 тыс.руб. или 90,9 % от планового объема (2 530 940,2 тыс.руб.). Таким образом, программные расходы (2 300 809,9 тыс.руб.) в общем объеме фактических расходов бюджета (2 542 017,4 тыс.руб.) в 2021 году составили 90,5 %.