Форма 3

Характеристика выполнения целевых индикаторов и основных

мероприятий муниципальных программ города Искитима

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | | 1710 | | 1805 |  | |
| Численность занятых на малых и средних предприятиях | чел. | | 6 680 | | 6442 | В 2023 году увеличилось число индивидуальных предпринимателей, а количество юридических лиц снизилось.  Численность занятых на малых и средних предприятиях снизилась из-за уменьшения количества предприятий малого бизнеса | |
| Доля объема СМ и СП в общем объеме выпуска товаров, работ, услуг | % | | 39 | | 39 |  | |
| Количество СМ и СП, получивших муниципальную поддержку в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | | 105 | | 148 |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории города Искитима, самозанятости населения | | | | | | | |
| 1.1. Информирование СМ и СП | |  | |  | | |  |
| 1) Ведение и систематическое обновление раздела "Малый бизнес" официального сайта администрации города | | выполнено | | На сайте администрации г. Искитима в 2023 году в разделе «Малый бизнес» информация обновлялась по мере необходимости. За период 2023 года было опубликовано 7 новостей. | | |  |
| 2) Проведение экспертизы бизнес-планов для получения финансовой поддержки | | выполнено | | В 2023 году было проведено 4 экспертизы бизнес-плана для получения финансовой поддержки.  В рамках проведения консультации по предоставлению финансовой поддержки СМ и СП проводится консультирование по порядку получения поддержки, в том числе проводится консультационный анализ проекта бизнес плана, рекомендуются расчеты необходимые для данного вида поддержки. Оценка проекта со стороны субъекта предпринимательской деятельности, учет данного вида деятельности на рынке. На основе данных делается вывод по экспертизе бизнес плана. | | |  |
| 3) Информирование СМ и СП о порядке получения микрозаймов в Фонде микрофинансирования Новосибирской области (далее - Фонд микрофинансирования), кредитования под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | | выполнено | | В 2023 году неоднократно проводилось информирование о Фонде микрофинансирования микрозаймов НСО как на сайте администрации г. Искитима, так же при встречах с предпринимателями. За период 2023 года до СМ и СП была доведена информация до 32 субъектов. | | |  |
| 4) Информирование СМ и СП о Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, возможности и необходимости внесения в реестр сведений о себе в случае их отсутствия, а также возможности внесения дополнительных сведений в реестр (например об участии в закупках) | | выполнено | | В 2023 году информирование СМ и СП о Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства было доведено в ходе консультаций при личном обращении, а также на семинарах и круглых столах. | | |  |
| 1.2. Содействие самозанятости населения путем организации собственного дела, проведение мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке работников | | выполнено | | В 2023 году в ГКУ НСО ЦЗН г. Искитима 17 граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных были сняты с учета по причине организации самозанятости, а 49 граждан были направлены на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.  В ГКУ НСО ЦСПН г. Искитима было заключено 52 социальных контракта. | | |  |
| 1.3. Проведение различных конкурсов и иных мероприятий среди СМ и СП, соревнований среди молодежи на поиск творческих и креативных направлений развития экономики города, интеллектуальных игр, соревнований по моделированию экономики и менеджмента (МЭКОМ) | | выполнено | | В 2023 году на территории спорткомплекса «Заря» проходила спартакиада среди предпринимателей города Искитима . На базе музыкальной школы в 2023 году проходил конкурс кондитеров «Тортофест», приуроченный ко дню предпринимательства.  В ЦДО осуществляет деятельность объединение «Перспектива будущего» (Экономическая школа Руководитель: Аракелян Ю.С.).  На базе МБОУ ДО ЦДО г. Искитима в 2023 году прошел финальный этап муниципального конкурса научно-технологических проектов «Горизонты открытий». | | |  |
| 1.4. Обеспечение участия в образовательных семинарах, круглых столах, повышении квалификации и переподготовке кадров для сферы малого и среднего предпринимательства | | выполнено | | За период 2023 года для сферы малого и среднего предпринимательства было проведено 3 семинара и круглых стола. | | |  |
| Задача 2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие СМ и СП города Искитима в продвижении продукции (товаров, работ и услуг) на региональные и зарубежные рынки | | | | | | | |
| 2.1. Обеспечение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | выполнено | | Все извещения (приглашения) для участия в муниципальных закупках размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. | | |  |
| 2.2. Содействие развитию многоформатной инфраструктуры потребительского рынка | | выполнено | | На территории г. Искитима в 2023 году было вновь размещено 3 торговых нестационарных объекта. Всего на территории г. Искитима расположено 36 нестационарных торговых объектов. | | |  |
| 2.3. Реализация плана мероприятий по развитию конкуренции и расширению сфер экономики для деятельности СМ и СП | | выполнено | | В 2023 году реализован план мероприятий по развитию конкуренции и расширению сфер экономики для субъектов СМП. Для этого были проведены конкурсы для поддержки СМП, были проведены консультации, круглые столы и семинары. | | |  |
| 2.4. Организация участия в областных оптово-розничных ярмарках | | выполнено | | Администрацией города Искитима совместно с Минпромторг в 2023 году была организована и проведена универсальная оптово-розничная ярмарка на территории города Искитима. Так же предприниматели города Искитима в 2023 году приняли участие в 5 региональных оптово-розничных ярмарках, организованных Минпромторгом. На организацию оптово-розничной ярмарки было израсходовано 500 000 руб. | | |  |
| 2.5. Содействие в получении поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий | | выполнено | | 16.03.2023 года в рамках проведения практикума для предпринимателей г. Искитима состоялась встреча с экспертами по содействию в получении экспортной деятельности малых и средних предприятий | | |  |
| Задача 3. Оказание муниципальной поддержки СМ и СП города Искитима | | | | | | | |
| 3.1. Финансовая поддержка СМ и СП | выполнено | | | В 2023 году финансовая поддержка составила 715 208,40 руб., в том числе 708 055,40 руб. средства областного бюджета и 7153 руб. местного бюджета. В итоге поддержку получили 4 субъекта малого и среднего предпринимательства, выбрав всю сумму за 3 этапа конкурса. | | |  |
| 1) Субсидирование части процентных выплат по банковским кредитам на обновление основных средств, субсидирование лизинговых платежей |  | | | Субсидирование части процентных выплат по банковским кредитам на обновление основных средств, субсидирование лизинговых платежей в размере 86 417, 33 руб. получил ИП Попов Николай Юрьевич | | |  |
| 2) Субсидирование части затрат на приобретение основных и (или) пополнение оборотных средств |  | | | Субсидирование части затрат на приобретение основных и (или) пополнение оборотных средств в размере 236 360,30 руб. получил ООО «Сибавтострой». | | |  |
| 3) Субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим) |  | | | Субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим)  в размере 131 803,77 руб. получила ИП Шевелева Светлана Александровна. | | |  |
| 4) Субсидирование затрат по арендным (субарендным) платежам офисных и производственных помещений |  | | | Субсидирование затрат по арендным (субарендным) платежам офисных и производственных помещений  ООО «Автофуд» в размере 260 627,00 руб. | | |  |
| 5) Субсидирование части затрат на обучение СМ и СП своих работников на образовательных курсах, участие в конкурсах |  | | | - | | |  |
| 3.2. Имущественная поддержка СМ и СП | выполнено | | | В 2023 году действовали 107 договоров аренды муниципального имущества.  Субъектам малого и среднего предпринимательства передано 48 объектов, общей площадью 22,6 тыс. кв.м.  За отчетный год оказана имущественная поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО «Прогресс», ООО «ЖЭУ Центральное» г. Искитима, ООО СФ «Запад», на основании Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности города Искитима Новосибирской области», утвержденная решением Совета депутатов города Искитима от 24.04.2012 года № 196. Предоставлена льгота по арендной плате в виде применения понижающего коэффициента, корректирующего величину размера арендной платы, равного 0,75 | | |  |
| 1) Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМ и СП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМ и СП |  | | | Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМ и СП и организациям актуализируется по мере изменений в Реестре муниципального имущества, так, в 2023 году были внесены изменения в Перечень постановлением от 31.10.2023 №2161 | | |  |
| 2) Создание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города Искитима Новосибирской области |  | | | Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утверждена распоряжением от 03.02.2020 № 31-р.  В 2023 году заседания вышеуказанной рабочей группы не проводились, в связи с тем, что:  - объекты муниципального имущества используются либо по целевому назначению, либо переданы в аренду;  - отсутствуют объекты движимого/недвижимого имущества, подлежащие включению в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (а исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации города Искитима от 31.10.2017 №1664. | | |  |
| 3) Проведение мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества и включение его в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМ и СП |  | | | Ежегодно специалистами управления имущества и земельных отношений проводится анализ предоставляемых всеми муниципальными учреждениями отчетов об эффективности использования объектов недвижимого имущества находящегося в собственности города Искитима. | | |  |
| 4) Предоставление СМ и СП в аренду высвобождающихся муниципальных помещений и земельных участков для организации бизнеса |  | | | В 2023 действуют 107 договоров аренды муниципального имущества. | | |  |
| 3.3. Консультационная поддержка СМ и СП | выполнено | | | В 2023 году консультация оказана 37 субъектам малого и среднего предпринимательства | | |  |
| 1) Организация работы информационно-консультационного пункта |  | | | Организованна работа информационно-консультационного пункта в приемные дни УЭР консультации оказываютя: вторник, четверг с 8-00 до 17-15, а также по телефону. Информация так же выкладывается на сайт и в социальные сети. | | |  |
| 3.4. Привлечение финансовых ресурсов | выполнено | | | В 2023 году в МКК Фонде микрофинансирование по выданным кредитам под поручительство выдано 3 предпринимателям на сумму 10 250 тыс. руб. | | |  |
| 1) Сопровождение формирования и направления предварительной заявки на получение микрозаймов СМ и СП в Фонде микрофинансирования НСО |  | | | В 2023 году в МКК Фонде микрофинансирования получили поддержку 3 предпринимателя на сумму 10 020 тыс.руб. | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Развитие молодежной политики в городе Искитиме  Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | Ед. изм. | | | Плановое значение целевого индикатора | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | | |
| 1. Увеличение числа молодежи, вовлеченной в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города. | | | | Чел. | | | 11150 | | | | 11356 | | |  | | | | |
| 2. Увеличение числа молодежи, вовлеченные в мероприятия, акции, по профилактике наркомании, алкоголизма, курения, профилактике здорового образа жизни. | | | | Чел. | | | 2490 | | | | 3564 | | |  | | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | |
| 1. Организация и проведение мероприятий, конкурсов, акций, направленных на развитие творческого потенциала и самореализации молодежи в культурной жизни города («День молодежи», «КВН» и др.) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ (в 2023 году – проведение школы КВН) | | | | | | | | |  | |
| 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение работающей молодежи в социальную жизнь города (спартакиада, туристический слет и др.) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ (туристический слет работающей молодежи состоялся в летний период на территории веревочного городка в г. Бердске) | | | | | | | | |  | |
| 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие профессиональному самоопределению молодежи и поддержку студенчества (встречи, экскурсии на предприятия, конкурсы по профориентации и др.) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану по воспитательной работе в ОО | | | | | | | | |  | |
| 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и укрепление института семьи («Мама, папа, я – спортивная семья», организация работы «Клуба молодых семей», «День отца» и др.) | | | Выполнено | | | | | Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» проведен в спорткомплексе «Заря») | | | | | | | | |  | |
| 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на общественно-политическое просвещение молодежи («Своя игра», конкурсы по вопросам избирательного права и др.) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ (в 2023 году проводилась игра по вопросам избирательного права, а также ОО принимали участие в онлайн конкурсах) | | | | | | | | |  | |
| 6. Организация и проведение мероприятий, направленных на добровольческую (волонтерскую) деятельность  (экологические акции, форумы, конкурсы и др.) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ.  Волонтерский корпус «Бумеранг» города Искитима координирует организацию работы волонтерских отрядов, созданных в ОО. (Проведено более 35 мероприятий) | | | | | | | | |  | |
| 7.Организация и проведение мероприятий направленных на патриотическое воспитание молодежи (торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам, «День флага» и др.) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ и плану по воспитательной работе в ОО (вручение паспортов проводится ежемесячно) | | | | | | | | |  | |
| 8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде (спартакиады, акции, конкурсы) | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ ( в 2023 году проведено мероприятие «Вектор ЗОЖ», с привлечением общеобразовательных учреждений) | | | | | | | | |  | |
| 9. Социально-профилактические акции, изготовление баннеров социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни | | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ | | | | | | | | |  | |
| 3. Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | | | Плановое значение целевого индикатора | | | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | |
| Количество членов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | | | Чел. | | | 446 | | | | | | 620 | | |  | | | |
| Количество граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | | | Чел. | | | 11630 | | | | | | 11875 | | |  | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Заседание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан города Искитима по вопросу организации и работе местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | | Выполнено | | | | | | | 23.01.2023 Представители администрации и общественных организаций подвели итоги работы в 2022 году и наметили задачи на 2023 год. | | | | | | | | |  |
| Проведение слетов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | | Выполнено | | | | | | | 23.01.2023 и  02.03.2023  На базе МБОУ ДО ЦДО | | | | | | | | |  |
| Проведение открытого городского конкурса на звание лучшего юнармейского отряда, определение лучших юнармейцев города | | Выполнено | | | | | | | Итоги подведены 02.03.2023.  В 2023 году лучшим признан отряд МБОУ СОШ № 1 | | | | | | | | |  |
| Организация работы юнармейских отрядов в образовательных организациях | | Выполнено | | | | | | | В каждой школе и МБОУ ДО ЦДО работают юнармейские отряды. Всего -13 | | | | | | | | |  |
| Мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и культуры | | Выполнено | | | | | | | Мероприятия проводились во всех ОО в соответствии с единым календарём образовательных событий НСО | | | | | | | | |  |
| Мероприятия, посвященные Дню флага | | Выполнено | | | | | | | Мероприятия проводились во всех ОО в соответствии с единым календарём образовательных событий НСО | | | | | | | | |  |
| Мероприятия, посвященные Дню независимости | | Выполнено | | | | | | | Мероприятия проводились во всех ОО в соответствии с единым календарём образовательных событий НСО | | | | | | | | |  |
| Мероприятия, посвященные Дню народного единства | | Выполнено | | | | | | | Мероприятия проводились во всех ОО в соответствии с единым календарём образовательных событий НСО | | | | | | | | |  |
| Проведение месячника военно-патриотического воспитания | | Выполнено | | | | | | | С 23.01.2023 по 02.03.2023 в соответствии с городским планом мероприятий | | | | | | | | |  |
| Проведение Военно-спортивной игры «Зарница» | | Выполнено | | | | | | | Лучшей признана команда МБОУ ООШ №6, она представляла город на зональных соревнованиях | | | | | | | | |  |
| Участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» | | Выполнено | | | | | | | Лучшей признана команда МБОУ ДО ЦДО, она представляла город на зональных соревнованиях | | | | | | | | |  |
| Проведение профильных смен патриотической направленности | | Выполнено | | | | | | | Городская смена, август 2023 на базе  МАУ ЦОиО «Лесная сказка» | | | | | | | | |  |
| Проведение осенней и весенней декады ОБЖ | | Выполнено | | | | | | | Проведены мероприятия направленные на повышение уровня безопасности в сентябре, апреле 2023 года | | | | | | | | |  |
| Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов | | Выполнено | | | | | | | Проведены на базе МАУ ЦОиО «Лесная сказка» в полном объёме | | | | | | | | |  |
| Проведение Городского Дня призывника | | Выполнено | | | | | | | 09.05.2023 на аллее Героев у музея.  15.11.2023 в Искитимском историко-художественном музее | | | | | | | | |  |
| Проведение Спартакиады допризывной молодежи | | Выполнено | | | | | | | В рамках совместной акции с 41 ОВА март 2023 в парке имени И.В.Коротеева | | | | | | | | |  |
| Проведение городских мероприятий, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне | | Выполнено | | | | | | | В течении года в соответствии с единым календарём образовательных событий НСО | | | | | | | | |  |
| Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам РФ | | Выполнено | | | | | | | Проводится ежемесячно | | | | | | | | |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России | | Выполнено | | | | | | | В течении года в соответствии с единым календарём образовательных событий НСО | | | | | | | | |  |
| 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | | | |
| Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания | | | % | | 86 | | | | | 89,1 | | |  | | | | | |
| Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом | | | % | | 91 | | | | | 86,2 | | | Показатель не достигнут, строительство водопроводов в 2023 году осуществлялось исходя из финансирования | | | | | |
| Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением | | | % | | 82 | | | | | 77,2 | | | Показатель не достигнут, увеличение введенного нового жилого фонда в 2023 году не позволило сократить долю жилого фонда, не оборудованного горячим водоснабжением, в необходимом объеме | | | | | |
| Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением | | | % | | 82 | | | | | 95,6 | | |  | | | | | |
| Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией) | | | % | | 89,7 | | | | | 85,9 | | | Показатель не достигнут, темпы роста доли благоустроенного жилого фонда в 2023 году не позволили сократить долю жилого фонда, не оборудованного водоотведением, в необходимом объеме | | | | | |
| Уровень газификации жилищного фонда в г.Искитиме природным газом | | | % | | 67 | | | | | 67 | | |  | | | | | |
| Выполнение муниципального задания МБУ «УБиДХ» | | | % | | 100 | | | | | 100 | | |  | | | | | |
| Снос аварийных жилых домов | | | Ед. | | 10 | | | | | 18 | | |  | | | | | |
| 1. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | | |
| Совершенствование системы управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Выполнено | | Выполнение всех нижеперечисленных мероприятий позволило повысить уровень лояльности населения к руководству города, удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году этот показатель составлял 84,3%, в 2023 году 89,06%. | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Развитие, модернизация и повышение надежности коммунальной инфраструктуры города Искитима | Выполнено | | В 2023 году финансировались работы по строительству водопровода. Было построено 8 водопроводов протяженностью 2,8 км. На общую сумму 8,5 млн. руб. В части организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения были приобретены трубы и утеплитель на сумму 6,2 млн. руб., что позволило отремонтировать 3,4 км. теплотрассы. Также были приобретены водоподогреватели и насосы на общую сумму 5,6 млн. руб. Предоставлялась субсидия для РСО на погашение кредиторской задолженности на сумму 129,7 млн. руб. | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Совершенствование благоустройства территории города Искитима | Выполнено | | В 2023 году проводились следующие работы: приобретение мусорных контейнеров и обустройство контейнерных площадок на сумму 3,3 млн. руб., ремонт уличного освещения 0,1 млн. руб., вырубка деревьев на сумму 0,6 млн. руб., в рамках наказов избирателей проводились работы на общую сумму 4,7 млн. руб.: отвод талых вод, устройство контейнерных площадок, снос аварийных деревьев, ремонт уличного освещения. Также в 2023 году на благоустройство территории города МБУ «УБиДХ» муниципальное задание выполнено на 100% (сумма 18,6 млн. руб.) Проводились мероприятия по отлову и содержанию бродячих животных на сумму 1,8 млн. руб. | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Развитие и устойчивое функционирование жилищного хозяйства города Искитима | Выполнено | | В 2023 году выполнены работы по поддержке ветхого и аварийного жилого фонда на сумму 1,5 млн. руб. Проведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму 1,25 млн. руб. Оказывалась поддержка управляющей компании в части возмещения расходов на содержание муниципального жилья на сумму 1 млн. руб. | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Охрана окружающей среды города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| Снижение объемов выбросов твердых загрязняющих веществ в атмосферу города за счет технического перевооружение аспирации | | тонн | | 903,074 | 903,074 |  | |
| Снижение объемов выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферу города за счет перевооружения печей обжига | | тонн | | 204,233 | 204,233 |  | |
| Количество утилизированных отходов 1 класса опасности, образующихся у населения и бюджетных организаций города | | шт. | | 1937 | 0 | В рамках заключенного договора № 99525 от 19.12.2023 года с ФГИС ОПВК МКУ «ЦТО и МС» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» своевременно не выставлен счет на оплату по данному договору, сделать выплату не удалось, в связи, с чем отходы 1 и 2 класса собраны, но не сданы на утилизацию. | |
| Количество утилизированных  2 класса опасности, образующихся у населения и бюджетных организаций города | | кг | | 162 | 0 |
| Количество высаженных деревьев на территории города | | Ед. | | 10 | 10 |  | |
| Количество выпусков ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды города Искитима» | | Шт. | | 5 | 5 |  | |
| Площадь территорий города, подвергнутых санитарной очистке | | га | | 29 | 29 |  | |
| Количество подтапливаемых объектов недвижимости (жилых домов) на территории города в районе расположения р. Бердь | | ед. | | 97 | 97 |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Техническое перевооружение печи обжига (замена существующих горелок на горелки с низким выделением азота диоксид) (источник № 0009) колосникового холодильника вращающей печи № 7 АО "Искитимцемент" | выполнено | | Снижение объемов выбросов газообразных загрязняющих веществ: азота диоксид в атмосферу города Искитима на 162,415 тонны, азота оксида на 41,808 тонны | | | |  |
| Техническое перевооружение печи обжига (замена существующих горелок на горелки с низким выделением азота диоксид) (источник № 0009) колосникового холодильника вращающей печи № 7 АО "Искитимцемент" | выполнено | | Снижение объемов выбросов твердых загрязняющих веществ (пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 20 - 70%) в атмосферу города Искитима на 903,074 тонны | | | |  |
| Утилизация отходов 1 класса опасности (ртутьсодержащих ламп), образующихся у населения города и бюджетных организациях города | Не выполнено | | Исключение несанкционированного размещения отходов 1 класса опасности (ртутьсодержащих ламп, ртутно-кварцевых, люминесцентных, энергосберегающих, утративших потребительские свойства) на территории города Искитима | | | | В рамках заключенного договора № 99525 от 19.12.2023 года с ФГИС ОПВК МКУ «ЦТО и МС» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» своевременно не выставлен счет на оплату по данному договору, сделать выплату не удалось, в связи, с чем отходы 1 и 2 класса собраны, но не сданы на утилизацию. |
| Утилизация отходов 1 класса опасности (ртутные градусники), образующихся у населения города. | Не выполнено | | Исключение несанкционированного размещения отходов 1 класса опасности на территории города | | | |
| Утилизация отходов 2 класса опасности (гальванических элементов (батареек) отработанных), образующихся у населения и бюджетных организаций города | Не выполнено | | Исключение несанкционированного размещения отходов 2 класса опасности на территории города Искитима | | | |
| Расчистка русла реки Бердь протяженностью 1,8 км (от устья р. Койниха вверх по течению до русла р. Шипуниха). | выполнено | | Снижение риска подтоплений и затоплений для 97 жилых домов на подтапливаемых территориях города Искитима в районе расположения р. Бердь. | | | |  |
| Проведение экологической акции "Посади дерево" | выполнено | | Привлечение общественности к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и социальной активности жителей города. Озеленение территорий города Искитима. Высажено 10 деревьев. Объем финансирования составил из бюджета города 80 тыс. руб. | | | |  |
| Проведение Всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности" | выполнено | | Очищена территория города площадью 25,2  га.  На полигон ТБО вывезено 6113 м3 мусора | | | |  |
| Проведение экологической акции "Чистый берег" | выполнено | | Очищена от мусора  береговая защитная полоса р. Бердь протяженностью 2,8 км,  с объемом собранного мусора  72,5 м3. Объем финансирования составил     90 тыс. руб., в том числе из бюджета города  50 тыс. рублей, из бюджета предприятий 40 тыс. рублей.  На полигон ТБО вывезено 72,5 м3 мусора. | | | |  |
| Проведение экологической акции "Чистый берег" с предприятиями города | Выполнено | |  |
|  | Выпуск ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды города Искитима | выполнено | | Выпущено 5 ежегодных докладов "О состоянии окружающей среды города Искитима" | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| 1.Количество программ дополнительного образования технической направленности реализуемых в образовательных организациях города | | ед. | | 8 | 35 |  | |
| 2.Количество программ дополнительного образования естественнонаучной направленности, реализуемых в образовательных организациях города | | ед. | | 4 | 37 |  | |
| 3.Количество ОО, прошедших конкурсный отбор на открытие специализированных классов | | ед. | | 4 | 1 | В 2023 году в конкурсных отборах на открытие специализированных классов участвовали 2 ОО (школы № 9 и 11). По результатам конкурса специализированные классы открыты только в школе № 9 | |
| 4.Доля обучающихся, участвовавших в каникулярных школах, сдавших ЕГЭ с результатом ТБ2(тестовые баллы) и выше | | % | | 10 | 17 |  | |
| 5.Количество выпускников школ, заключивших договора о целевом обучении в НГПУ | | чел. | | 30 | 10 | На конец 2023 года в НГПУ учится 30 человек по договору о целевом обучении, из них 10 человек (выпускников школ), заключивших договор о целевом обучении в сентябре 2023 года. | |
| 6.Количество договоров, заключенных ОО в рамках участия в общественной программе «Учитель для России» | | ед. | | 12 | 0 | На территории Новосибирской области действие программы закончилось в 2022 году. | |
| 7.Доля молодых педагогов, для которых организованно менторство и наставничество | | % | | 50 | 100 |  | |
| 8.Доля молодых педагогов, которым оказаны меры социальной поддержки | | % | | 100 | 100 |  | |
| 9.Доля руководителей ОО, повысивших квалификационную категорию | | % | | 75 | 81 | В образовательных организациях города Искитима аттестованы 30 (97%) руководителей, из них: 20 (65%) на высшую квалификационную категорию, 5 (16%) на первую, 5 (16%) на соответствие занимаемой должности. 1 (3%) руководитель - не аттестован.  Доля руководителей, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории – 81% (25 человек). Следующая плановая аттестация руководителей образовательных организаций запланирована на ноябрь 2024 года. | |
| 10.Доля управленческих команд ОО, прошедших повышение квалификации | | % | | 70 | 100 |  | |
| 11.Доля сотрудников МКУ «УО и МП», повысивших квалификацию в соответствии с современными требованиями | | % | | 70 | 90 |  | |
| 12.Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности | | % | | 100 | 100 |  | |
| 13.Доля обучающихся, вовлеченных в Российское движение школьников, движение «Юнармия» | | % | | 40 | 42 |  | |
| 14.Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское и добровольческое движение | | % | | 40 | 41 |  | |
| 15.Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию проектов «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» | | % | | 30 | 67 |  | |
| 16.Доля классных руководителей, участвующих в мероприятиях проекта «Школа классных руководителей» | | % | | 45 | 45 |  | |
| 17.Доля классных руководителей, прошедших курсы повышения квалификации по направлению «воспитание» | | % | | 50 | 50 |  | |
| 18.Доля классных руководителей, принявших участие в конкурсе «Самый классный классный» | | % | | 9 | 9 |  | |
| 19.Доля ОО, участвующих в региональном конкурсе «Семья-школа-социум» | | % | | 16 | 16 |  | |
| 20.Доля дошкольных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях клуба молодых семей | | % | | 42 | 42 |  | |
| 21.Доля родителей (законных представителей), участвующих в мероприятиях клуба молодых семей | | % | | 20 | 20 |  | |
| 22.Количество оказанных услуг психолого-педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям) образовательными организациями | | ед. | | 6265 | 7440 |  | |
| 23.Доля обучающихся старше 14 лет, оформивших «Пушкинскую карту» | | % | | 60 | 86 |  | |
| 24.Доля обучающихся, воспользовавшихся «Пушкинской картой» | | % | | 25 | 78 |  | |
| 25.Доля ОО, в которых работает школьный музей | | % | | 40 | 77 |  | |
| 26.Доля ОО, реализующих программы дополнительного образования «Школьный театр» | | % | | 60 | 92 |  | |
| 27.Доля обучающихся, включенных в реализацию проекта «Школьный театр» | | % | | 1 | 1,86 |  | |
| 28.Доля ОО, в которых организована работа школьных спортивных клубов (ШСК) | | % | | 72 | 100 |  | |
| 29.Доля ШСК, участвующих в Президентских играх, Президентских состязаниях | | % | | 56 | 91 |  | |
| 30.Доля обучающихся, выполнивших нормативы ГТО, от общей численности обучающихся | | % | | 16 | 25 |  | |
| 31.Доля работников ОО, выполнивших нормативы ГТО, от общей численности работников | | % | | 29 | 40 |  | |
| 32.Доля обучающихся и воспитанников, систематически посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в рамках дополнительного образования | | % | | 18 | 18,5 |  | |
| 33.Доля обучающихся и воспитанников, охваченных летней оздоровительной кампанией | | % | | 78 | 79,3 |  | |
| 34.Доля обучающихся и воспитанников, находящихся в сложной жизненной ситуации, охваченных летней оздоровительной кампанией | | % | | 63 | 70 |  | |
| 35.Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в ОО | | % | | 93 | 94 |  | |
| 36.Удовлетворенность качеством питания в ОО | | % | | 81 | 86 |  | |
| 37.Доля образовательных организаций, соответствующих установленным нормативным требованиям, от общего числа ОО | | % | | 100 | 100 |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Разработка программ дополнительного образования технической направленности, реализуемых в образовательных организациях города | выполнено | | В 19 образовательных организациях реализуются 35 программ технической направленности, в которых занято 1459 детей в возрасте от 5 до 18 лет (школы №№ 1,2,3,4,6,7,9,11,12,14, ЦДО, д.с. «Берёзка», «Медвежонок», «Незабудка», «Огонёк», «Орлёнок», «Росинка», «Ручеёк», «Солнышко») | | | |  |
| Разработка программ дополнительного образования естественно-научной направленности, реализуемых в образовательных организациях города | выполнено | | В 13 образовательных организациях (ЦДО, школа №№ 2,3,4,5,6,7,8,10,11,14, д.с. «Родничок», «Солнышко») реализуется 37 программ дополнительного образования, в которых занято 1663 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет. | | | |  |
| Участие школ города в конкурсных отборах на открытие специализированных классов | выполнено | | Специализированные классы действуют только на базе МАОУ СОШ № 9 г. Искитима. В 2023 г. в региональном конкурсе на открытие специализированного класса педагогического профиля участвовала МБОУ – СОШ № 11, но в число победителей конкурса не вошла. | | | |  |
| Проведение предметных каникулярных школ, с целью повышения учебных результатов выпускников. | Выполнено | | На базе школ №№ 4, 5, в рамках каникулярных школ, было реализовано шесть дополнительных общеразвивающих программ (по русскому языку, математике профильного уровня, обществознанию, физике, химии, биологии). Направленных на дополнительную подготовку к единому государственному экзамену. В программе приняли участия 35 учащихся 11-х классов. Доля обучающихся, участвовавших в каникулярных школах, сдавших ЕГЭ на ТБ2 и выше – составила 17%. | | | |  |
| Заключение договоров о целевом обучении в НГПУ | Выполнено | | На конец 2023 года в НГПУ учится 30 человек по договору о целевом обучении, из них 10 человек (выпускники школ) заключивших договор о целевом обучении в сентябре 2023 года. | | | |  |
| Участие ОО в общественной программе "Учитель для России" | Не выполнено | |  | | | | На территории Новосибирской области действие программы закончилось в 2022 году. |
| Организация системы менторства и наставничества для молодых специалистов | выполнено | | За каждым молодым специалистом в ОО закреплен педагог-наставник. | | | |  |
| Оказание мер социальной поддержки молодым специалистам в системе образования | выполнено | | В 2023-2024 учебном году 5 молодых специалистов трудоустроились в образовательные организации города: школы № 4, 11, 12, и детский сад «Колокольчик». Каждому молодому специалисту выплачено: 1. Единовременная денежная выплата.  2. Ежемесячная надбавка (доплата) к должностному окладу (25% к установленному окладу в течении 3 лет) | | | |  |
| Направление на повышение квалификации руководителей ОО | выполнено | | Все руководители ОО прошли процедуру аттестации, кроме 1 (3% от общей численности). Возможность повысить квалификацию имеется только у 6 руководителей (19%). | | | |  |
| Направление на повышение квалификации управленческих команд ОО | выполнено | | 100% управленческих команд образовательных организаций прошли повышение квалификации по реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов и Федеральных образовательных программ. | | | |  |
| Направление на повышение квалификации сотрудников МКУ "УОиМП" в соответствии с современными требованиями | выполнено | | 90 % сотрудников МКУ «УО и МП» прошли повышение квалификации в соответствии с современными требованиями. | | | |  |
| Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности | выполнено | | В 2023 году было проведено 74 мероприятия военно-патриотической направленности в соответствии с планом МКУ «УОиМП» | | | |  |
| Организация отбора и приема обучающихся в Российское движение детей и молодежи, движение "Юнармия" | выполнено | | Более 3 тысяч обучающихся в возрасте 7-18 лет вовлечены в Российское движение школьников и в движение «Юнармия». Принято в состав юнармии 620 человек. | | | |  |
| Организация и проведение мероприятий по направлению волонтерской (добровольческой) деятельности | выполнено | | В 2023 году проведено свыше 46 мероприятий волонтерской (добровольческой) направленности.  В мероприятиях волонтерского и добровольческого движения в 2023 г. приняли участие 3071 чел. | | | |  |
| Реализация проекта "Билет в будущее", "ПроеКТОриЯ" | выполнено | | В реализации проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» в 2023 году приняли участие 1123 обучающиеся 6 -11 классов из 10 школ города (школа №№ 1,2,3,4,6,8,9,1,11,14).  В онлайн-уроках проекта «ПроеКТОриЯ» приняли участие 7450 обучающихся 1-11 классов, 12 школ города (школа №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14) | | | |  |
| Организация участия классных руководителей в мероприятиях проекта "Школа классных руководителей" | выполнено | | Проект «Школа классных руководителей» начал действовать в 2023г. В нем приняли участие 142 чел. (45% от общего числа классных руководителей) | | | |  |
| Направление классных руководителей на прохождение курсов повышения квалификации по направлению "воспитание" | выполнено | | В 2023 г. в организациях, реализующих программы дополнительного профессионального образования, в очной и дистанционных формах курсы повышения квалификации по направлению «воспитание» прошли 159 (50%) классных руководителей | | | |  |
| Организация и проведение конкурса "Самый классный классный" | выполнено | | В 2023 г. в профессиональных конкурсах различного формата и направленностей, в т.ч. в заочном муниципальном конкурсе «Самый классный классный» приняли участие 29 классных руководителей (9%). | | | |  |
| Подготовка документов для участия ОО в региональном конкурсе | выполнено | | В региональном конкурсе «Семья-школа-социум» в 2023 г приняли участие 2 школы (16%), призером стал родительский комитет школы № 11. | | | |  |
| Организация участия дошкольных образовательных организаций в мероприятиях клуба молодых семей | выполнено | | В мероприятиях клуба молодых семей в 2023 г. приняли участи родители 6 детских садов (42%). | | | |  |
| Организация участия родителей (законных представителей) в мероприятиях клуба молодых семей | выполнено | | В очных и дистанционных мероприятиях клуба молодых семей в 2023 г. приняли участие более 500 чел. | | | |  |
| Оказанние услуг психолого-педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям) образовательными организациями города. | выполнено | | 28 общеобразовательных организаций дошкольного и общего образования в 2023 году оказали 7440 услуг психолого-педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся и воспитанников. | | | |  |
| Организация контроля по реализации проекта "Пушкинская карта" в ОО | выполнено | | На конец 2023 года 1678 обучающихся из 13 общеобразовательных организаций оформили «Пушкинскую карту» | | | |  |
| Информирование ОО о мероприятиях в рамках проекта "Пушкинская карта" | выполнено | | Информирование ОО о мероприятиях в рамках проекта «Пушкинская карта» происходит в информационо-коммуникационной сети интернет.  1294 обучающихся школ города воспользовались «Пушкинской картой» | | | |  |
| Организация работы школьных музеев в ОО | выполнено | | В настоящее время в 10 общеобразовательных организациях работают школьные музеи, в МБОУ ООШ№6, МКОУ КШ№7, МБОУ ООШ№10 работают музейные уголки | | | |  |
| Создание и развитие школьных театров в ОО | выполнено | | Программы дополнительного образования «Школьный театр» реализуются в 11общеобразовательных организациях (школа№№ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14). | | | |  |
| Организация участия обучающихся в реализации проекта "Школьный театр" | выполнено | | В реализацию проекта «Школьный театр» включено 444 школьника из 12 общеобразовательных организаций. | | | |  |
| Организация работы школьных спортивных клубов (ШСК) | выполнено | | Во всех общеобразовательных организациях (13) организована работа школьных спортивных клубов | | | |  |
| Участие ШСК в Президентских играх, Президентских состязаниях | выполнено | | В Президентских играх, Президентских состязаниях приняли участие обучающиеся школьных спортивных клубов из 9 школ города (школа №№ 1,2,34,5,6,8,9,11,14). Проведены школьные и муниципальные этапы мероприятий. | | | |  |
| Привлечение обучающихся к выполнению нормативов ГТО | выполнено | | В рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО в течение года проведены мероприятия: летний фестиваль ГТО (9 образовательных организаций), зимний фестиваль ГТО (8 образовательных организаций), тестирование детей , посещающих лагеря с дневным пребыванием в летний период 2023 года, тестирование обучающихся образовательных организаций (в течение года) с I по VI ступень по нормативам испытаний (всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО за 2023 год – 1922 обучающихся), Фестиваль ГТО среди дошкольников и их родителей «Побеждаем вместе» (15 образовательных организаций). Всего выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия за 2023 год – 953 из них: золото – 272, серебро – 348, бронза – 333. | | | |  |
| Привлечение работников ОО к выполнению нормативов ГТО | выполнено | | 678 сотрудников из ОО города выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО. | | | |  |
| Вовлечение обучающихся и воспитанников в занятия физкультурно-спортивной направленности в рамках дополнительного образования | выполнено | | В 22 образовательных организациях города реализовано 78 программ физкультурно-спортивной направленности. В реализации программ занято 2554 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. | | | |  |
| Охват детей организационными формами летней занятости (ЛДП, профильные смены, экскурсии, походы, лагеря труда и отдыха) | выполнено | | Организованными формами занятости в 2023 году охвачено 5959 школьников.  Из них, в самых массовых мероприятиях было занято:  - в 14 лагерях с дневным пребыванием отдохнули 1246 детей;  - в 125 профильных сменах, организованных на базах образовательных организаций – 1631 чел.;  - в 11 лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций- 1516 чел.;  - в 14 походах (однодневные, многодневные) - 329 чел.;  - городская профильная смена «Время первых» -100 чел.;  - трудоустроено в образовательных организациях-114 несовершеннолетних. | | | |  |
| Охват обучающихся и воспитанников, находящихся в сложной жизненной ситуации, в летней оздоровительной кампании | выполнено | | Организованными формами занятости в летний период было охвачено 70% детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них:  - в лагерях с дневным пребывание отдохнуло 402 чел.;  - трудоустроено в образовательных организациях -35 чел.;  - в работе профильных смен приняли участие 525 чел. | | | |  |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся ОО | выполнено | | В 2023 году горячим питанием обеспечены 94 % обучающихся.  Проведена Всероссийская неделя школьного питания.  Проведены классные часы, беседы, интерактивные игры, викторины, мастер-классы. | | | |  |
| Обеспечение контроля за качеством питания в ОО | выполнено | | Во всех общеобразовательных организациях (13) в соответствии с планом проведена работа родительского контроля за организацией и качеством питания. Участие родителей в социологическом исследовании по выявлению удовлетворенности качеством школьного питания. | | | |  |
| Текущее содержание и капитальный ремонт зданий и сооружений, обеспечение деятельности организаций и учреждений | выполнено | | Текущее содержание (коммунальные услуги, обслуживание (тревожная кнопка, охрана, АПС, «Стрелец-Мониторинг», вентиляция, лифт)) – 87 180 479,0 руб.;  Текущие и капитальные ремонты: созданы доп.места – шк.1, шк.3, шк.9 -150 мест; кап.ремонт спортзала (шк.11); кап.ремонт кровли в д/с «Родничок»; замена окон – д/с «Дельфинчик»; в 9 детских садах проведены текущие ремонты: ремонт водостока, ремонт системы отопления, ремонт фасада здания, ремонт крыльца и замена дверей, ремонт ИТП, замена стального водопровода, частичный ремонт кровель – 62 316 700,0 руб. | | | |  |
|  | Реализация мер, направленных на создание безопасных условий пребывания обучающихся в образовательных организациях | выполнено | | Организация охраны силами ЧОП, модернизация АПС и лабораторные исследования, пропитка деревянных конструкций, заправка огнетушителей, испытание пож.рукавов, лестниц, гидрантов; замеры сопротивления, устройство видеонаблюдения – 11 402 971,0 рублей | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | | | | | | Плановое значение целевого индикатора | | | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | | |
| 1.Отношение средней заработной платы работников культуры и преподавателей дополнительного образования города Искитима к средней заработной плате в Новосибирской области. | | | % (работники культуры) | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |  | | | | |
| % (преподаватели дополнительного образования) | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |  | | | | |
| 2.Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек. | | | % от международного норматива (ЮНЕСКО)  (ежегодно) | | | | | | 3,6  (500 экз) | | | | | | 8,0  (1200 экз) | | | |  | | | | |
| 3.Доля зданий муниципальных учреждений культуры города Искитима, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ). | | | % (от общего числа зданий учреждений культуры, ежегодно) | | | | | | 60 | | | | | | 33 | | | | Недостаточность финансирования | | | | |
| 4. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитиме Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры. | | | % | | | | | | 94 | | | | | | 94 | | | |  | | | | |
| 1988/2122 | | | | | | 1710/1811 | | | |
| 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. | | | % (по сравнению с предыдущим годом) | | | | | | 101,25 | | | | | | 68,6 | | | | Причины невыполнения данного индикатора:  - в связи с угрозой террористического акта была отменена акция «Бессмертный полк», в которой жители города принимают активное участие.  - показатель «количество мероприятий» в 2023 г. превышен относительно плана муниципального задания, однако по независящим от нас причинам численность участников не увеличилась. | | | | |
| 188299/185974 | | | | | | 127608/185974 | | | |
| 6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. | | | % (от общей численности детей до 17 лет) | | | | | | 10 | | | | | | 14,0 | | | |  | | | | |
| 1208/12083 | | | | | | 1690/12091 | | | |
| 7. Посещаемость музея города Искитима Новосибирской области | | | посещений на 1 жителя в год (от общей численности населения) | | | | | | 0,63 | | | | | | 0,85 | | | |  | | | | |
| 35226/55915 | | | | | | 48148/56717 | | | |
| 8. Количество проведенных в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня. | | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | 27 | | | |  | | | | |
| 9. Количество участников молодых талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях. | | | чел. (ежегодно) | | | | | | 10 | | | | | | 106 | | | |  | | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Проведение фестивалей, конкурсов, культурно-массовых мероприятий городского, областного уровня на площадках города Искитима, в т. ч.: Конкурс культурной деятельности города Искитима | | | | выполнено | | | | | 21.02.2023 (ДК «Молодость») - городское торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества - концерт Военного оркестра Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ  25.02.2023 (Парк КиО им. И.В. Коротеева) - Областной праздник народной традиционной культуры «Широкая Масленица»  02.03.2023 (ДМШ, ДШИ, ДК «Молодость», ДК «Россия», Парк КиО им. И.В. Коротеева) - культурно-просветительский проект «Любить Родину», созданный по инициативе командования 41-й общевойсковой армии при непосредственном участии и поддержке Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-Фонд»  16.03.2023 (ДК «Молодость») – X Транссибирский арт-фестиваль - дуэт "Duetta" (Елена Таросян, скрипка, Александра Тихонова, арфа)  17.03.2023 (ДК «Молодость») - концерт ансамбля песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией  31.03.2023 (ДК «Октябрь») – праздничное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею Дома культуры «Октябрь»  22.04.2023 (ДК «Молодость») - XIII городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга»  09.05.2023 (Парк КиО) – День Великой Победы  12.06.2023 (Парк КиО) – День России  08.07.2023 (стадион «Маяк») - Открытый фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Энергия лета»  12.08.2023 (Парк КиО) – День города Искитима  16.09.2023 (Музей) - концерт ученического оркестра музыкальной школы «Виртуозы» в рамках открытия творческого сезона в Искитимском музее  05.11.2023, 16.12.2023 (ДК «Октябрь») – шоу-проект «Битва хоров», 2 сезон  10.11.2023 (ДК «Октябрь») - торжественное открытие 42-го Международного сибирского фольклорного фестиваля  04.12.2023 (ДК «Молодость») – Благотворительный концерт в поддержку воинов-искитимцев и их семей «Из дома с любовью». Общими усилиями удалось собрать 99 175 рублей.  05.12.2023 (ДК «Молодость») - Спектакль «Шинель» (реж. Иван Орлов) Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», в рамках XV Международного Рождественского фестиваля искусств  07.12.2023 (ДК «Молодость») - Джазовый оркестр под управлением Станислава Чигадаева «Big Band», г. Санкт – Петербург, в рамках XV Международного Рождественского фестиваля искусств  07.12.2023 (ДМШ) – праздничное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею Детской музыкальной школы | | | | | | | | | | | | | |  |
| Организация деятельности творческих коллективов города Искитима | | | | выполнено | | | | | Организация деятельности клубных формирований Южного мкр-на г. Искитима (ДК "Россия"):   |  |  | | --- | --- | | Вокально – эстрадная студия «Камертон» | Вокал | | Самодеятельный коллектив «Хор ветеранов» | Хоровое пение | | Студия восточного танца «Файза» | Классический арабский танец, фольклорный танец, фьюжн. | | Студия эстрадного танца «Малинки» | Детский , эстрадный, современный танец. | | Цирковая студия «Супер-риск» | Эквилибр,  акробатика, воздушная гимнастика,  велофигуристы. | | Студия декоративно – прикладного творчества  «Жар - птица» | Рисунок, авторская кукла, сухое валяние, лепка, роспись по ткани и по дереву. | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Искитима Новосибирской области. | | | | выполнен | | | | | ДК Октябрь  В учреждении ведут свою работу 14 клубных формирований разной направленности: хореографические, вокальные, театральные, ДПИ, мультипликации и т.д.  За 2023 год проведено 251 мероприятий (106% выполнение показателя). Это культурно-массовые мероприятия, приуроченные к календарным праздникам (День Победы, День России, День Защитника отечества, День города и т.д.). Большой популярность пользуется конкурс чтецов «Пегас», конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Энергия Лета», шоу-проект «Битва Хоров» и т.д. Количество участников культурно-массовых мероприятий 21031 чел.  ДК «Молодость»  25 клубных формирования разного направления  Проведено 284 мероприятия. Количество участников культурно-массовых мероприятий 50 850 человек.  МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима  Учреждение осуществляет деятельность по проведению культурно – массовых мероприятий.  За 2023 год проведено 80 мероприятий. Это культурно-массовые мероприятия, приуроченные к календарным праздникам (День Победы, День России, День Защитника отечества, День города и т.д.), количество участников культурно-массовых мероприятий 55727 чел. Содержание и благоустройство территорий парков культуры и отдыха 266578 м2, доля потребителей удовлетворенных качеством выполнения работ 85%. | | | | | | | | | | | | | | - МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима выполнены все показатели по муниципальному заданию кроме показателя количество участников массовых-мероприятий.  -в связи с неблагоприятными погодными условиями на массовых мероприятиях пришло меньше количество человек, чем было запланировано;  -в связи с угрозой террористического акта была отменена акция «Бессмертный полк». |
| Обеспечение деятельности Управления культуры города Искитима | | | | выполнено | | | | | Исполнение функций, выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Искитима Новосибирской области в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек города Искитима федерального бюджета | | | | выполнено | | | | | Поступило на комплектование фонда 724 848,50руб. Приобретено 1200 экземпляров. | | | | | | | | | | | | | |  |
| Содержание и развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе:  Текущие и капитальные ремонты зданий учреждений культуры, приобретение музыкальных инструментов и аппаратуры, приобретение мебели, разработка ПСД для капитальных ремонтов. | | | | выполнено | | | | | ДК «Октябрь»  Выполнен частичный ремонт кровли на общую сумму 1034,14 т.р.  Приобретено сценическое световое оборудование (световой прожектор – 24 шт) – 400,00 т.р., Надувные новогодние фигуры (3 шт.) – 193 200 т.р.  ДО «ДШИ»  приобретено следующие основные средства и материальные запасы:  Ноутбук , Оверлок, Швейная машинка  Мольберты 10 шт  Произведены следующие работы по текущему ремонту:  Текущий ремонт здания,  Ремонт теплового пункта,  Ремонт охранной сигнализации,  Частичный ремонт мягкой кровли  ДК «Молодость»  Приобретена микрофонная радиосистема Shure blx 288 c двумя микрофонами-3 шт на общую сумму  100 000,00 руб.  МБУ Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева:  Выполнен частичный ремонт системы отопления на общую сумму 445,3 тыс. руб  Установлена система видеонаблюдения парков – 1781,6 тыс. руб. Приобретено музыкальное оборудование – 1170,0 тыс. руб., видеокамеры – 135,2 тыс. руб.  МБУК ИГИХМ  Был проведен косметический ремонт двух залов, проведена частичная замена системы отопления. Приобретен комплект выставочных витрин, копировальная техника.  ДК «Октябрь»  Выполнен частичный ремонт кровли на общую сумму 1034,14 т.р.  Приобретено сценическое световое оборудование (световой прожектор – 24 шт) – 400,00 т.р., Надувные новогодние фигуры (3 шт.) – 193 200 т.р.  ДО «ДШИ»  приобретено следующие основные средства и материальные запасы:  Ноутбук , Оверлок, Швейная машинка  Мольберты 10 шт  Произведены следующие работы по текущему ремонту:  Текущий ремонт здания,  Ремонт теплового пункта,  Ремонт охранной сигнализации,  Частичный ремонт мягкой кровли  ДК «Молодость»  Приобретена микрофонная радиосистема Shure blx 288 c двумя микрофонами-3 шт на общую сумму  100 000,00 руб.  МБУ Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева:  Выполнен частичный ремонт системы отопления на общую сумму 445,3 тыс. руб  Установлена система видеонаблюдения парков – 1781,6 тыс. руб. Приобретено музыкальное оборудование – 1170,0 тыс. руб., видеокамеры – 135,2 тыс. руб.  МБУК ИГИХМ  Был проведен косметический ремонт двух залов, проведена частичная замена системы отопления. Приобретен комплект выставочных витрин, копировальная техника.  МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима  В 2023 году приобреталось:   1. 43" Телевизор BBK 43LEX-7387/FTS2C, FULL HD, черный, СМАРТ ТВ, Салют ТВ - 18490 руб; 2. МФУ лазерный Pantum M6500W, A4, ч/б, A4 ч/б: 22стр/мин, Wi-Fi, USB - 13 990 руб.; 3. Термопот 4,5 л и 6,0 л – 8530 руб.; 4. Ноутбук 15.6" FHD ASUS X515EA-EJ1413 gray (Pen Gold 7505/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS) (90NB0TY1-M00KU0) - 32 846 руб. ; 5. Лазерный проектор INFOCUS [INL4129] DLP, WUXGA(1920\*1200) - 331 548 руб. ; 6. Универсальный потолочный комплект Wize WPC-S состоящий из крепления+штанги 61-96 cм+площадки к потолку для проектора – 4550 руб. ; 7. МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF3010 Чёрный (5252B004) (A4) - 26 500 руб. ; 8. Sennheiser XSW 1-835-A Вокальная радиосистема с ручным передатчиком SKM 835-XSW, в комплекте с зарядным устройством и аккумуляторами 2 шт. - 118 788 руб. ; 9. Ноутбук MSI Modern 15 B12M-212XRU 15.6" FHD IPS i7 1255U/16/512 SSD/W11Pro - 79 329 руб. ; 10. Экран с электроприводом Lumien [Master Large Control] 346x449 см - 212 900 руб. ; 11. Витрина выставочная 2 шт. – 61050 руб. ; 12. Стул Стандарт ткань 52 шт. – 87204 руб. ; 13. Кресло IZY 4 шт. – 29740 руб. ; 14. Скамья ученическая 9 шт. – 56556 руб. ;   Разработаны ПСД на ремонты:   1. Замена витражей входа 1 этажа здания; 2. Замена внутренних стеклянных перегородок - витражей в здании; 3. Замену полового покрытия сцены, отделка торцевого ограждения сцены в концертном зале здания; 4. Ремонт пандуса в здании; 5. Демонтаж внутренних стеклянных перегородок -витражей в здании; 6. Ремонт пола в концертном зале. 7. Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ)   Проведена государственная экспертиза ПСД на капитальный ремонт:   1. Капитальный ремонт кровли здания МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская, 20А 2. Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ ДО "ДМШ" г. Искитима по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская, 20А   Проведен текущий ремонт кровли здания на сумму – 15000 руб.  Выполнены работы по установке КТС (кнопки тревожной сигнализации) на сумму – 31002,13 руб.  Проведена поверка средств измерений (приборов) учета теплопотребления здания - 35000 руб. | | | | | | | | | | | | | |  |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеев | | | | выполнено | | | | | МБУК «ИГИХМ» г. Искитима  Все показатели выполнены на 100%.  Было проведено экспозиций (выставок) 75 ед.  Доля экспозиций музея с использованием предметов основного фонда 18% от всех экспозиций (выставок). Доля отреставрированных музейных предметов от общего кол-ва предметов, нуждающихся в реставрации -0,02%.  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:  В стационарных условиях - 18130  Вне стационара - 22829  Удалено через сеть Интернет - 7189 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | | | выполнено | | | | | МБУК «ЦБС» г. Искитима  Показатель «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:  1.Посещение в стационарных условиях:  Утверждено: 103,2% (71150 ед.)  Выполнено: 103,2% (71159 ед.)  2.Посещение в стационарных условиях:  Утверждено: 245,1% (7350 ед.)  Выполнено: 245,2% (7353 ед.)  3.Удаленно через сеть Интернет  Утверждено: 108,7% (16660 ед.)  Выполнено: 109,7% (16811 ед.) | | | | | | | | | | | | | |  |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | | | | выполнено | | | | | МБОУ ДО «ДШИ»  Выполнения Муниципального задания на 100%: 222 учащихся по предпрофессиональным программам,170 учащихся по общеразвивающим программам.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная), количество человеко-часов -56952. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (живопись), количество человеко-часов -81640.  МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная, очная форма обучения, бесплатно, дети), количество человеко-часов – 60010 (100%).  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано, очная форма обучения, бесплатно), количество человеко-часов – 12062 (100%).  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты, очная форма обучения, бесплатно, физ.лица), количество человеко-часов – 4208(100%).  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты, очная форма обучения, бесплатно, физ.лица), количество человеко-часов – 7711(100%).  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты, очная форма обучения, бесплатно, физ.лица), количество человеко-часов – 14419 (100%). | | | | | | | | | | | | | |  |
| Организация и проведение культурно-массовых, просветительских мероприятий, проведение фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества. | | | | выполнено | | | | | ДК «Октябрь»  Сохранение исторического и культурного наследия имеет огромное значение для общества. И поэтому проводятся различные мероприятия, которые позволяют нам сохранить историческую память о прошлых событиях, людях и культуре. Это помогает нам понять, какие события и факторы сформировали нашу современную общественную и культурную среду. За 2023 год было проведено 175 мероприятия ориентированы на аудиторию детского и юношеского возраста. (уроки мужества, концерты, конкурсы) (это 70% из всех мероприятий).  МБУК «ЦБС» г. Искитима  Всего проведено 667 мероприятия (из них 9 удаленных). Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия.  МБОУ ДО «ДШИ»  Отчетный концерт отделения ХГО и отчетная выставка отделения ИЗО «Весь этот мир творит учитель»  • Интерактивная площадка Парк Пушкина  • Интерактивные площадки на День города  • Мастер–класс на Ночь искусств «Набросок как средство развития  • Мастер-класс на Ночь искусств. «Дымковская игрушка» (лепка из глины)  • Мастер-класс на Ночь искусств. «Кукла-колечко из ткани»  • Лекция «Рисунок в творчестве русских писателей» (пушкинская карта)  • Мастер-класс на Ночь искусств "Элементы русского народного танца"   * Открытый урок для родителей в 1 классе. Тема: «Работа над выразительностью исполнения танцевальных комбинаций» * Открытый урок для родителей в 1 классе. Тема; «Развитие музыкально-ритмических способностей у учащихся младших классов на отделении хореографии в ДШИ»   МБУК «ИГИХМ»  Мероприятия разного уровня в количестве- 68.  Районные (городские) мероприятия за 2023г:  \* Мастер-класс по созданию рождественской открытки под руководством мастера ДПИ Светланы Малковой.  \* «Рождественские посиделки». Театрализованное  интерактивное мероприятие.  \*«Рождественские посиделки». Театрализованное интерактивное мероприятие.  \*Открытие школы живописи «Живая кисть».  \*Лекция «Холокост-трагедия человечества», монтажный техникум.  \*Лекция «Непокоренный Ленинград», монтажный техникум.  \*Лекция «Непокоренный Ленинград», монтажный техникум.  \* Открытие выставки «Фарфоровое настроение».  \*Открытие выставки ДПИ «Веков связующая нить»  \* Открытие выставки редких книг из фондов Церковно- исторического музея при храме в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Искитимской епархии.  \*Час памяти «Пока живём, мы помним». Мероприятие приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.  \* Пешая экскурсия по улицам г. Искитима. «От деревень до города живем одной историей».  \* Творческий вечер Любови Лазаревой и ансамбля  Новосибирской государственной филармонии «Маркеловы голоса»  \* Пешая экскурсия по улицам г. Искитима. «Исторический бульвар» д/с шк.No 4, 13  \* Занятие в студии «Живая кисть».  \* В гостях у музея Новосибирский областной театр кукол. Спектакль для детей «Доктор Айболит»  \* Пешая экскурсия по улицам г. Искитима. «От деревень до города живем одной историей»  \*Урок мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно...» (о боевом и трудовом героизме искитимцев)  \*Пешая экскурсия для детей «Маршрут Победы»  \* «Заслуг особых гражданин, он Родины достойный сын». Мероприятие, посвященное Почетным гражданам Искитима.  \* Открытие выставки «Совет да любовь».  \*Открытие выставки авторских кукол мастера Лолы Певень г.Новосибирск  \* Открытие выставки-ярмарки «Город мастеров»  \* Музыкальная площадка «На ступенях музея...»  \* Открытие выставки работ театрального художника, члена Союза художников России Владимира Авдеева «Монотеатр»  \*Открытие персональной выставки работ художника Виталия Трохимюка и выставки удивительных ламп Алексея Лещенко  \* Открытие фотовыставки «Новый взгляд на город»  \* Открытие выставки детской летней студии живописи Искитимского музея  \* Развлекательная программа для юных художников «Рисуем весело!»  \*3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Беседа «Беслан. Помним.»  \* Открытие выставки «Удивительная проволока». Евгения Лесовских.Новосибирск.  \* Открытие музейного сезона. Концерт эстрадно-  симфонического оркестра «Виртуозы» г.Новосибирск.  \*Декада пожилых людей:  - Акция «День в музее!» в рамках Декады пожилых людей  - Пешеходная экскурсия «По местам моей юности»  - Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Мастер Дмитриева М.И.  - Праздничная гостиная «С песней по жизни» концерт Л. Долгова  \* Открытие выставки, сопровождающееся авторской экскурсией, «Маленький мир» Ирины Верхградской  \* Открытие выставки к юбилею 90-летию ГБЗУ НСО  «Искитимская центральная городская больница»  \* Проект «Имя в истории Искитима». «Вместо экзаменов – передовая». К 105-летию со дня рождения первого директора Искитимского медицинского училища, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Яковлевича Рыжкова.  \*Открытие выставки «Русская Голгофа» (Искитимская епархия)  \*Акция «День в музее», приуроченная к Декаде инвалидов  - Интерактивное занятие для детей «Беседа у самовара»  - Проведение экскурсии по выставке «Вехи истории Искитима» (1этаж) и «Театральные секреты» (2этаж)  - Открытие выставки творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир моих увлечений»  \* Открытие выставки «Театральные секреты». Афиши,театральные костюмы и реквизит из фондов театра «Глобус»  ДК «Молодость» проведено 184 мероприятия (это 65% от общего количества мероприятий, мероприятия ориентированы на аудиторию детского и юношеского возраста), мероприятия к календарным и памятным датам, мероприятия военно- патриотического воспитания.  МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима  - В течение 2023 года организовано и проведено 2 областных проекта («Любить Родину» и «Цикл выездных мероприятий Пограничного управления ФСБ России по НСО»), проведено 12 городских мероприятий (Квест-концерт «Путешествие в страну музыки!», Отчетный концерт Лауреатов «Детство, музыка, весна!», Торжественное вручение свидетельств об окончании ДМШ «До свидания, школа музыкальная!», Концертная программа «От всего сердца-любимому городу», «В душе вы молоды всегда», Концерт - Посвящение первоклассников в юные музыканты «Я музыкантом стать хочу!», Концерт учащихся и преподавателей ДМШ в рамках акции Ночь искусств – 2023, Городской праздник, «Под небом единым», Праздничный концерт «Спасибо, что вы есть у нас!», Спектакль – сказка «Как Кондрат царем стать хотел», Праздничное торжественное мероприятие «Мы нашу школу любим, славим, поздравляем!», Торжественное вручение свидетельств об окончания РЭР «Дорогою добра!» и 9 школьных («Музыка весны», «Мелодий сотканная нить», «Бесценен опыт золотой» , 6 Отчётных новогодних концертов учащихся ДМШ) , проведено 11 акций /проектов (всероссийских, областных и городских: «Память о земляках», «История Героя-Земляка», «Книга памяти», «Учиться с радостью», Социальный проект «Цвети, наш школьный двор», «Окна Победы», «Огни памяти», «Спасибо учителю», «Три цвета России!», «Мы против экстремизма и терроризма» - акция «дерево из дружеских ладошек», «Впустите музыку в сердца», «Белые журавлики», проведена серия мастер-классов в рамках программы «Пушкинская карта» («Шесть струн и немного терпения», «Волшебная кисточка», «Посидите, гости, побеседуем!») , состоялось 5 музыкальных перемен («В гармонии профессией», «Святое дело -Родине служить!», «Победа в сердце каждого», «Россия-мой дом!», «Мир один для всех»), оформлено 10 тематических стендов с прослушиванием музыкальных произведений («Музыка веры. надежды и любви...», «Творец крылатых песен», «От «русской песни» до баллады», «Крым наш», «Певец России», «Сквозь годы звучит Победа!» «Приходите к нам учиться!», «Певец добра и человечности», «Оперы Верди», «От увертюры до гидролиза»), онлайн в официальном сообществе социальной сети Вконтатке было опубликовано 10 серий Видеорубрики «Преподаватели с яркой судьбой» в рамках «Года педагога и наставника» и оформлена рубрика «Наша гордость - наши выпускники 2023!», организовано 5 кинопоказов документальных и художественных фильмов:  (худ. фильма «Африка», документальные фильмы о поисковых отрядах и другие).  - В апреле 2023 проведён X Открытый Искитимский детский конкурс-фестиваль фортепианной музыки «Диалог вокруг рояля», посвящённый 150-летию со Дня рождения С. В. Рахманинова, где приняли участие фортепианные ансамбли Искитимского, Сузунского, Маслянинского, районов, г. Бердска и г. Искитима. | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проведение реставрационных работ, текущих и капитальных ремонт объектов культурного наследия (памятников, монументов искусства и т.д.) | | | | выполнено | | | | | В отношении музейных предметов осуществляется реставрационные работы лицами, прошедшими аттестацию на право их проведения (1 единица основного фонда в год). | | | | | | | | | | | | | |  |
| Количество проведенных в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня | | | | выполнено | | | | | МБУ ДК «Октябрь»  4 мероприятия   1. XLII Международный сибирский фольклорный фестиваль. 2. Всероссийская акция «Культурная суббота. Игры народов России».Мастер-класс «Народные традиционные игры» 3. VII Всероссийская   Киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях»   1. Региональное мероприятие Международного мастер-класс фестиваля детского мультипликационного кино «Жар птица».  |  | | --- | | МБОУ ДО «ДШИ»  Областной праздник «Широкая масленица» г. Искитим .Выставка ДПИ и керамики, мастер-классы по ДПИ и керамике.  Проект «Любить Родину!», созданного 41 общевойсковой армией в сотрудничестве с Новосибирским региональным общественным фондом «Карелин-фонд». Хореографический мастер-класс .  МБУК «ИГИХМ» г. Искитима  Международные:  \*7,8.09.2023.- Акция «Проверь свою грамотность» к Международному дню грамотности.  \*7,8.09.2023-Выставка учебников, пособий, словарей и справочников по русскому языку.  \*8.09.202--Экскурсия для делегации из Китая.  \*10-12.11.2023. Международный Сибирский  фольклорный фестиваль Всероссийские  \*19.05.«История и истории» Всероссийская акция «Ночь музеев»  \*01.06.2023. Акция ,посвященная Дню защиты детей  \*6.06.2023. Пушкинский день.  Интерактивное мероприятие, посвященное 224  годовщине со дня рождения поэта.  \*25.07.2023.Интерактивное мероприятие для детей в рамках акции «Культурная суббота».  \*3 ноября Ночь искусств  Межрегиональные:  \*10.06.2023.Участие в региональном конкурсе  каллиграфии «От Аза до Ижицы»  \*15-17.10.2023. Межрегиональный фестиваль-конкурс художественных ремесел «Сибирский сундучок 2023»  \*Октябрь-ноябрь 2023. «Вера, Надежда, Любовь».  Межрегиональная выставка лоскутного шитья.  \*16,17.09.Участие в региональном фестивале-ярмарке декоративно-прикладного творчества «Осенний вернисаж»  \*23 ноября 2023г. по январь 2024 года Межрегиональная выставка «Народные ремесла Сибири»  Областные:  \*25.02.2023 Областной праздник «Широкая Масленица»  ДК «Молодость»  1.Международный Транссибирский Арт- фестиваль  2. ХI Международный Рождественский фестиваль искусств в рамках реализации национального проекта « «Культура»  3.Всероссийская кино акция  «Вера, надежда, любовь в российских семьях»  4.Всероссийский фестиваль музыкального творчества МВД России « Щит и лира»  5.Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни и вокально-инструментальных ансамблей «Голос. Музыка.Сибирь» Новосибирского Государственного Дома народного творчества  МБОУ ДО «ДМШ» .Искитима  - Участие Образцового коллектива Ансамбля народной песни «Кружева» в Областном празднике «Широкая Масленица».  - Открытие культурно-просветительского проекта «Любить Родину!», созданного 41 общевойсковой армией в сотрудничестве с Новосибирским региональным общественным фондом «Карелин-фонд».  - Открытие военно-патриотического проекта «Цикл выездных мероприятий Пограничного управления Федеральной Службы Безопасности России по НСО»  - Проведение Новосибирской региональной акции «Огни памяти», посвящённой памяти павших защитников Родины в Великой Отечественной войне в преддверии празднования 78 годовщины Победы | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Количество участников молодых талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях. | | | | выполнено | | | | | МБУ ДК «Октябрь» 18 участников (10 коллективов + 8 солистов).  МБУ ДК «Молодость» участник 33 (коллективов 18, солистов 15 ).  МБУК «ЦБС» Приняли участие 10 молодых талантов в 12 состязаниях.  МБОУ ДО «ДМШ» .Искитима  Приняли участие 5 коллективов и 5 солистов =10 ед участников молодых талантов.  МБОУ ДО «ДШИ»  Количество участников – 35 ед. (2 коллектива-32 солиста) | | | | | | | | | | | | | |  |
| Создание и актуализация сайтов в сети Интернет учреждений культуры | | | | выполнено | | | | | Созданы госпаблики в соц. сети VK и сайты в сети Интернет учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проведение виртуальных экскурсий | | | | Не выполнено | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Данные мероприятия разработаны в учреждениях культуры и были востребованы во время пандемии, в связи с неактуальностью данные экскурсии в 2023 году не проводились |
| 8. Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | |
| Количество аварийных остановок оконечных устройств МАСЦО | | | | | | | | | | | | ед. | | 16 | | | | 2 | | |  | | |
| Снижение гибели людей на пожарах. | | | | | | | | | | | | чел. | | 6 | | | | 2 | | |  | | |
| Снижение гибели людей на воде | | | | | | | | | | | | чел. | | 3 | | | | 2 | | |  | | |
| Количество подготовленных руководителей и специалистов, работающих в системе ГО ЧС. | | | | | | | | | | | | чел. | | Не менее 200 | | | | 286 | | |  | | |
| Поддержание созданных резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и ПЖОН. | | | | | | | | | | | | % | | 100 | | | | 100 | | |  | | |
| Выполнение муниципального задания МБУ «СГЗН» | | | | | | | | | | | | % | | 100 | | | | 100 | | |  | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | | | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Аренда каналов связи для функционирования МАСЦО | | | | | Выполнено | | | | | | Договор №654000073127 от 24.01.2023г. | | | | | | | | | | | |  |
| Организация эксплуатационно-технического обслуживания МАСЦО | | | | | Выполнено | | | | | | Договор №6 от 25.01.2023г. | | | | | | | | | | | |  |
| Создание противопожарной минерализованной полосы по границам города | | | | | Выполнено | | | | | | Договор №13 от 03.04.2023г. | | | | | | | | | | | |  |
| Оснащение автономными пожарными извещателями с GSM модулем мест проживания граждан | | | | | Выполнено | | | | | | Установлено 100 АДПИ с GSM модулем в местах проживания многодетных семей, одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров | | | | | | | | | | | |  |
| Развитие сети наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в безводных районах города | | | | | Не выполнено | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Отсутствие финансирования СМР |
| Проведение тематических конкурсов «Самый пожаробезопасный дом среди многоквартирных и частных домов» и «Самое пожаробезопасное дачное объединение» | | | | | Не выполнено | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Отсутствие финансирования |
| Проведение противопаводковых мероприятий | | | | | Выполнено | | | | | | Постановление администрации от 13.02.2023 №207 « Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем 2023 года» | | | | | | | | | | | |  |
| Подготовка места организованного отдыха на воде в летний период, проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде | | | | | Выполнено | | | | | | Постановление администрации от 27.06.2023 №1247 « О сроках купального сезона на территории г.Искитима в 2023 году и мерах по подготовке мест массового организованного отдыха людей на воде» | | | | | | | | | | | |  |
| Организация обучения сотрудников по программам «Старший оперативный дежурный ЕДДС» и «Оператор системы 112» | | | | | Выполнено | | | | | | В соответствии с Планом подготовки обучение прошел старший оперативный дежурный ЕДДС | | | | | | | | | | | |  |
| Совершенствование технической оснащенности рабочих мест сотрудников ЕДДС | | | | | Выполнено | | | | | | Приобретена оргтехника на сумму 96,07 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  |
| Ежегодная подготовка руководящего состава и специалистов, работающих в системе ГОЧС, на курсах ГО города и УМЦ ГОЧС Новосибирской области, в количестве не менее 200 человек | | | | | Выполнено | | | | | | В 2023 году проведена подготовка руководящего состава и специалистов, работающих в системе ГОЧС, на курсах ГО города и УМЦ ГОЧС Новосибирской области, в количестве 286 человек | | | | | | | | | | | |  |
|  | Изготовление памяток, листовок и другой полиграфической продукции по вопросам безопасности жизнедеятельности населения | | | | | Выполнено | | | | | | В типографии «Междуречье» изготовлено 859 экз. памяток для населения г.Искитима по гражданской обороне на сумму 159,8 тыс. рублей | | | | | | | | | | | |  |
|  | Развитие и совершенствование курсов ГО города | | | | | Выполнено | | | | | | Приобретены на сумму137447,2 тыс. рублей учебное оборудование и наглядные пособия, в том числе:  -тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический - манекен Т10 "Максим I-01 ";  -тренажер-манекен для отработки приема Геймлиха «Андрей-02»;  -набор имитаторов ранений и повреждений (набор травм);  -аптечки первой помощи (автомобильная, для оказания первой помощи работникам);  -информационные стенды по антитеррору, ГО и ЧС | | | | | | | | | | | |  |
|  | Создание, содержание и пополнение резервов материальных и финансовых ресурсов для обеспечения мероприятий по ГО и защите населения и территории города от ЧС природного и техногенного характера | | | | | Выполнено | | | | | | Созданы запасы в целях ГО на сумму 315,8 тыс рублей, в том числе:  - 300 комплектов сухих пайков;  - 150 комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты (КИМГЗ№1) | | | | | | | | | | | |  |
|  | Финансовое обеспечение деятельности МБУ "СГЗН" | | | | | Выполнено | | | | | | Деятельность МБУ «СГЗН» профинансирована из городского бюджета в полном объёме | | | | | | | | | | | |  |
| 9. Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | | | | Ед. изм. | | | Плановое значение целевого индикатора | | | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | |
| количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | | | | | | | Чел. | | | 240 | | | | | | 285 | | | |  | | | |
| доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | | | | | | | % | | | 1,5% | | | | | | 1,4% | | | | показатель ниже установленного по этому критерию является положительной динамикой | | | |
| доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период, от общего количества детей, проживающих в городе и подлежащих оздоровлению | | | | | | | % | | | 46% | | | | | | 37% | | | | показатель ниже, чем установлен в программе в связи с уменьшением финансирования по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета и снижением показателя по государственной программе | | | |
| доля приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов,% | | | | | | | % | | | 80% | | | | | | 80% | | | |  | | | |
| количество инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида | | | | | | | Чел. | | | 530 | | | | | | 530 | | | |  | | | |
| количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальную поддержку | | | | | | | Чел. | | | Не менее 60 | | | | | | 33 | | | | Уменьшение числа заявлений от граждан | | | |
| количество граждан, признанных нуждающимися и получивших социальные услуги | | | | | | | Чел. | | | Не менее 4000 | | | | | | 5035 | | | |  | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | | | |
| 1.1.1. Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и наиболее востребованных социальных услуг, выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | | выполнено | | | | | | анкетирование всех граждан пожилого возраста – 427 человек | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.2. Привлечение населения к участию в волонтерском движении | | выполнено | | | | | | сотрудничество КЦСОН с медицинским колледжем (9 человек) | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.3. Акция "Как живешь, ветеран?" (выявление потребностей и нужд ветеранов)других маломобильных групп населения | | выполнено | | | | | | в преддверии 9 мая и в декаду пожилых проводится акция среди ветеранских организаций города | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.4. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны города Искитима, юбиляров 90 лет и старше | | выполнено | | | | | | поздравлено с юбилейными датами 33 ветерана | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1. Мероприятия с ветеранами и пенсионерами в "ЦОиО "Лесная сказка" | | выполнено | | | | | | проведен тематический выезд Совета ветеранов. Подведены итоги года | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.2. Мероприятия, посвященные декаде пожилых людей | | выполнено | | | | | | организовано мероприятия с ветеранскими организациями в рамках декады пожилых людей | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.3. Цикл мероприятий "В ногу со временем" | | выполнено | | | | | | проведение мероприятия с пенсионерами в рамках памятных дат | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.4. Проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании в отделениях МБУ "КЦСОН" г. Искитима, поздравление на дому маломобильных групп пожилых граждан, состоящих на учете в МБУ "КЦСОН" | | выполнено | | | | | | проведены мероприятия в рамках празднования 9 мая, декады пожилых, дня города | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.1. Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | | выполнено | | | | | | прошли обучение 5 специалистов по социальной работе, 2 сотрудника ОСОН | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.2. Развитие на базе МБУ "КЦСОН" стационарозамещающих форм социального обслуживания граждан пожилого возраста | | выполнено | | | | | | реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по созданию системы долговременного ухода | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.3. Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет привлечения СО НКО | | выполнено | | | | | | сотрудничество с 3 центрами расположенными на территории г.Искитима и Искитимского района | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.4.1. Оплата по договору возмездного оказания услуг между администрацией города и ГБУЗ "ИЦГБ" | | не выполнено | | | | | | по заключенному договору с ГБУЗ НСО «ИЦГБ» не было случаев оплаты на социальную койку лиц категории БОМЖ | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.4.2. Предоставление субсидии СО НКО на предоставление услуг гражданам пожилого возраста "Народный университет" | | выполнено | | | | | | в рамках соглашения оказана субсидия АНО СО НКО «Источник ДобраТы» | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.1. Проведение круглых столов (в том числе межведомственных) по проблемам детей и семей с детьми, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальному сиротству, реабилитации детей-инвалидов и другим проблемам | | выполнено | | | | | | проводились обучающие семинары благотворительным фондом «Солнечный город» | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.2. Выпуск сюжетов на телевидении, посвященных многодетным семьям, в рамках организации и проведения награждения матерей знаком отличия "Материнская доблесть" | | не выполнено | | | | | | семьи, которым вручался знак отказались от сьемок | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.3. Выпуск и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи (плакаты, баннеры и другое) | | не выполнено | | | | | | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.4. Проведение социально значимых мероприятий для семей с детьми-инвалидами, для малообеспеченных семей с детьми, для детей группы риска | | выполнено | | | | | | проводились мероприятия с детьми состоящими на обслуживании в отделении профилактики и безнадзорности | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.5. Кодирование от алкогольной зависимости неблагополучных родителей | | не выполнено | | | | | | не было случаев для кодирования в рамках программы | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.6. Конкурс социально значимых проектов "Доброе сердце" | | выполнено | | | | | | в рамках соглашения оказана субсидия АНО СО НКО «Источник ДобраТы» | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.2.1. Организация питания в лагерях дневного пребывания на базе школ города | | выполнено | | | | | | организовано компенсирование затрат родителей на питание 847 детей в лагерях дневного пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.2.2. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время для детей в трудной жизненной ситуации, в том числе в профильные смены | | выполнено | | | | | | приобретены 100 путёвок в МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» для детей из категории ТЖС | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.2.3. Организация доставки детей из семей в трудной жизненной ситуации в ДОЛ НСО | | выполнено | | | | | | МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» организуется доставка детей из семей в ТЖС | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.1. Мероприятия в рамках декады инвалидов | | выполнено | | | | | | проводятся мероприятия МБУ «КЦСОН» в рамках декады инвалидов | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.2. Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | | выполнено | | | | | | размещается информация на официальных сайтах администрации города, сайте комплексного центра | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.3. Проведение мониторинга по выявлению потребностей и нужд инвалидов | | выполнено | | | | | | при определении нуждаемости и признании гражданина нуждающимся в социальных услугах | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.4. Организация и проведение творческих мероприятий (фестивали, конкурсы, благотворительные проекты, ярмарки) | | выполнено | | | | | | организованы мероприятия в рамках декады инвалидов, в конце каждого курса реабилитации в МБУ «КЦСОН» | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.5. Проведение Дня памяти жертв радиационных катастроф (инвалиды-чернобыльцы) | | выполнено | | | | | | традиционное чествование в памятную дату участников ликвидации | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1.6. Мероприятия с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и инвалидами в "ЦОиО "Лесная сказка" | | выполнено | | | | | | организована и проведена профильная смена детей с ОВЗ и детей-инвалидов на базе МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.2.1. Организация доступности социальных учреждений и услуг для инвалидов | | не выполнено | | | | | | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.2.2. Приспособление муниципальных жилых помещений инвалидов с учетом потребностей и обеспечения доступности для инвалидов | | не выполнено | | | | | | не было обращений | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.2.3. Приобретение специализированного транспорта для организации "Социального такси" для инвалидов, проживающих на территории города Искитима | | - | | | | | | транспорт приобретен за счет средств областного бюджета в 2021 году для доставки диализных больных. Как социальное такси на другие цели не может использоваться до конца реализации проекта | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.1. Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | выполнено | | | | | | оказана материальная помощь 33 гражданам | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.2. Оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации | | выполнено | | | | | | оказана материальная помощь 6 человек | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.3. Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны на улучшение социально-бытовых условий (косметический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, сантехнического оборудования и др.) | | выполнено | | | | | | мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета. Материальная помощь оказана 2 вдовам ветеранов ВОВ. Сделан косметический ремонт квартир на общую сумму 98,8 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1.4 Оказание продуктовой помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | не выполнено | | | | | | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.1. Оказание единовременной материальной помощи при рождении третьего и последующего ребенка | | не выполнено | | | | | | мера не осуществляется | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям:  - на подготовку детей к школе,  - на приобретение зимней одежды и обуви | | не выполнено | | | | | | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.2.3. Поддержка молодых семей при рождении 1 ребенка "Здравствуй, малыш!" | | не выполнено | | | | | | мера не осуществляется | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 5.1. Создание организационных условий по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | | выполнено | | | | | | средства областной субвенции на реализацию переданных полномочий освоены | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 5.2. Мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | выполнено | | | | | | реализуется система долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Плановое значение целевого индикатора | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | |
| Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | | | | | | | | % | | | | | 84,2 | | | | 84,7 | | |  | | | |
| Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | | | | | | | | % | | | | | 44,2 | | | | 47,9 | | |  | | | |
| Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | | | | | | | | % | | | | | 21,7 | | | | 23,3 | | |  | | | |
| Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | % | | | | | 49,0 | | | | 51,6 | | |  | | | |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 3 - 79 лет | | | | | | | | % | | | | | 20,2 | | | | 21,0 | | |  | | | |
| Количество проведенных официальных городских, областных, региональных физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | | | | Ед. | | | | | 150 | | | | 150 | | |  | | | |
| Уровень обеспеченности населения города Искитима спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | % | | | | | 65,1 | | | | 73,3 | | |  | | | |
| Количество объектов физической культуры и спорта, в которых укреплена материально-техническая база | | | | | | | | Ед. | | | | | 3 | | | | 3 | | |  | | | |
| Доля жителей города Искитима, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности жителей, принявших участие в сдаче данных нормативов | | | | | | | | % | | | | | 50,3 | | | | 52,9 | | |  | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни населения города Искитима | выполнено | | | | | XXXVI Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2023». Приняло участи 190 человек.  Городской спортивный праздник «День физкультурника». Приняло участие 240 человек.  Искитимский фестиваль бега (легкоатлетические эстафеты). Приняло участие 110человек.  Городской фестиваль по настольному теннису. Приняло участие 65 человек (дети,молодежь,взрослые).  Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2023». Приняло участие 420 человек (дети,молодежь,взрослые).  Новогодний спортивный праздник «Веселые старты». Приняло участие 9 команд школьников-72 человека.  Городской Рождественский праздник «Семейные веселые старты». Приняло участие 14 команд-42 человека.  Городской спортивный праздник, посвященный Декаде пожилого человека. Приняло участие 62 человека.  Спортивный праздник «Мама, папа и Я- спортивная семья». Приняло участие 14 семей. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями города Искитима | выполнено | | | | | В 2023 году проведены следующие мероприятия:  Городская Спартакиада КАФК по бочча, городская Спартакиада КАФК по стрельбе, городская Спартакиада КАФК по русским шашкам, городская Спартакиада КАФК по шахматам. Участвовали: клуб адаптивной физической культуры, совет ветеранов, ВОИ -48 человек.  X Областная зимняя Спартакиада инвалидов . Участвовала сборная г.Искитима- 29 человек.  Городская Спартакиада КАФК по лыжным гонкам, городской фестиваль адаптивного спорта, посвященный Декаде инвалидов. Участвовали: клуб адаптивной физической культуры, совет ветеранов, ВОИ-36 человек.  X Областная летняя Спартакиада инвалидов. Участвовала сборная г.Искитима- 31 человек.  Чемпионат и первенство НСО по настольному теннису (ОДА).  Спартакиада КАФК по настольному теннису, кубок г.Искитима по настольному теннису (ОДА), городская Спартакиада КАФК штрафной бросок, городской Рождественский турнир по бочча (ОДА), городская Спартакиада КАФК по дартсу. Участвовали: клуб адаптивной физической культуры, совет ветеранов, ВОИ-47 человек. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением спорта города Искитима Новосибирской области | выполнено | | | | | Организация и проведение городских официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий -101. Обеспечение доступа к объектам спорта - 31400 чел.час Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО -20шт | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Проведение спартакиад среди работников различных отраслей, молодежи, ветеранов | выполнено | | | | | В 2023 году проведены следующие мероприятия:  Городская Спартакиада педагогических коллективов по настольному теннису.  Городская Спартакиада средне-специальных учебных заведений по настольному теннису.  Городская Спартакиада средне-специальных учебных заведений по шахматам, шашкам .  Городская Спартакиада средне-специальных учебных заведений по волейболу .  Спартакиада трудовых коллективов г.Искитима  Городская Спартакиада педагогических коллективов по шахматам, шашкам.  Городская Спартакиада среди пенсионеров.  Городская Спартакиада ветеранов по дартсу.  Городская Спартакиада средне-специальных учебных заведений по бочче.  Городская Спартакиада по ветеранов бочча.  Городская Спартакиада педагогических коллективов по бочче.  Городская Спартакиада «День здоровья» среди педагогических коллективов.  Городская зимняя Спартакиада пенсионеров  Городская Спартакиада средне-специальных учебных заведений по стрельбе.  Городская Спартакиада по стрельбе  Городская Спартакиада педагогических коллективов по стрельбе.  Городская Спартакиада средне-специальных учебных заведений по стритболу.  Городская Спартакиада педагогических коллективов по плаванию.  Городская зимняя Спартакиада администрации  Городская Спартакиада по лыжным гонкам.  Городская Спартакиада «День здоровья» среди трудовых коллективов.  Городская Спартакиада по шахматам.  Городская Спартакиада педагогических коллективов по дартсу+ бочче.  Городская Спартакиада по русским шашкам.  Летняя городская Спартакиада пенсионеров.  Городская Спартакиада педагогических коллективов по летнему биатлону.  Городская Спартакиада по легкой атлетике средне-специальных учебных заведений.  Участвовали: средне-специальные учебные заведения, предприятия, педагогические коллективы школ и детских садов, пенсионеры -1109 человек. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта | выполнено | | | | | В 2023 году проведены следующие мероприятия:  Городской Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд.  Городской Рождественский турнир по шахматам (дети, взрослые, ветераны).  Городской Рождественский турнир по шашкам.  Городской Рождественский турнир по мини-футболу на снегу.  Открытое первенство г.Искитима по шахматам.  Открытое первенство по плаванию среди школьников, посвященное Дню Защитника Отечества.  Открытый турнир по Регболу среди мужских команд, посвящ. Дню Защитника Отечества.  Городской турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества.  Открытый турнир по баскетболу, памяти С.Богомолова (ветераны).  Первенство города Искитима по спортивному туризму(дистанция –лыжная).  Первенство г.Искитима по русским шашкам  I междугородний турнир по настольному теннису, среди ветеранов памяти тренера-преподавателя М.Л. Сысоева.  Открытый турнир по русским шашкам «Большая диагональ».  Городской турнир по шахматам.  Первенство г.Искитима по спортивному туризму(дистанция-пешеходная).  Городской турнир по городошному спорту.  Кубок г.Искитима по настольному теннису, посвященный Дню Победы.  Первенство г.Искитима по футболу.  Кубок г.Искитима по пляжному волейболу  Городской турнир, посвященный «Международному дню шахмат».  Кубок г.Искитима по спортивному туризму (дистанция пешеходная).  Открытый турнир по футболу, памяти С.В Байдракова.  Открытое первенство г.Искитима по быстрым шахматам.  XII Открытый городской турнир по волейболу «Звездный мяч».  Открытое первенство г.Искитима по шахматам среди ветеранов.  Открытое Первенство г.Искитима по волейболу  Городской турнир по шахматам «Искитимская осень».  Открытое Первенство города Искитима по мини-футболу.  Открытый турнир по стрельбе.  Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд.  Кубок г.Искитима по волейболу среди женских команд.  Открытый командный Кубок по русским шашкам «Новогодние встречи».  Кубок г.Искитима по волейболу среди мужских команд.  Открытое Первенство г.Искитима по стритболу  Городской турнир по шахматам .  Открытый турнир по мини-футболу  Кубок г.Искитима по дартсу.  Открытый турнир хоккею с шайбой.  Кубок г.Искитима по волейболу смешанные команды.  Открытый командный Кубок по шахматам  Кубок г.Искитима стрельбе.  УТС по ГТО.  УТС по шашкам.  УТС по зимнему полиатлону.  УТС по доярам.  УТС механизаторы.  УТС спортивная семья.  УТС по мини-футболу.  УТС по баскетболу.  УТС ВОИ.  УТС по футболу.  УТС по лыжным гонкам.  УТС по ГТО.  УТС по лыжным гонкам.  УТС по футболу  УТС по лыжным гонкам.  Участвовали (дети, молодежь. взрослые , пенсионеры) Всего: 1989 человек. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Участие в Едином календарном плане областных, региональных физкультурно-спортивных мероприятий | выполнено | | | | | В 2023 году проведены следующие мероприятия:  Всероссийский турнир по настольному теннису, памяти А.Каптаренко.  Зимняя зональная Спартакиада пенсионеров Новосибирской области .  Региональный турнир по волейболу, памяти Кулешова(женщины).  XI Зимняя Спартакиада пенсионеров Новосибирской области.  Региональный турнир по волейболу,памяти воинов-бердчан погибших в локальных войнах  Чемпионат Новосибирской области по мини-футболу.  Чемпионат Новосибирской области по пауэрлифтингу.  Чемпионат НСО по баскетболу (мужчины, женщины).  Областной турнир по шахматам среди пенсионеров.  Чемпионат Новосибирской области по волейболу (женщины) .  Областной турнир по футболу, посвященный Дню Победы.  Чемпионат Новосибирской области по футболу  Чемпионат и первенство Новосибирской области по стритболу.  ХII Летняя Спартакиада пенсионеров Новосибирской области.  Областной турнир по волейболу среди мужских команд.  Открытое абсолютное первенство НСО по пауэрлифтингу.  Кубок Новосибирской области по футболу  Чемпионат Новосибирской области по мини-футболу.  Чемпионат Новосибирской области по волейболу (мужчины) Финал.  Кубок Новосибирской области по баскетбол  Сибирский фестиваль бега  Новосибирский полумарафон памяти А.Раевича.  Областной турнир по шахматам.  Чемпионат Новосибирской области по волейболу.  Чемпионат НСО по троеборью.  Приняло участие в областных, регианальных соревнованиях 298 человек, а выезжали на соревнования 290 человек. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Проведение информационно-разъяснительной компании по популяризации физической культуры и массового спорта путем социальной рекламы, публикаций в СМИ | выполнено | | | | | Интернет – 310 публикаций  Телевидение – 29 публикаций  Наружная реклама- 8 баннеров | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Реконструкция спортивных сооружений | выполнено | | | | | Доступность жителей города на спортивные сооружения. (Проведен ремонт санитарной комнаты для людей с ограниченными возможностями на С/К Заря) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории города Искитима | выполнено | | | | | Укреплена материально-технической база спортивных сооружений физической культуры и спорта, в том числе: приобретение модульной бытовки С/К «Юбилейный»; приобретение строительных и хозяйственных материалов.  Содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества спортивных зданий и сооружений МБУ ЦРФКиС, в том числе:  ремонт помещений С/К «Юбилейный»;  ремонт входной группы на С/К «Заря»;  благоустройство территории С/К «Заря»;  разметка беговых дорожек стадиона С/К «Заря»;  снос тополей;  иные работы и услуги для поддержания в надлежавшем состоянии спортивных зданий и сооружений.  Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ ЦРФКиС,в том числе:  приобретение 2-х мини-трибун для запасных футболистов;  приобретение ограждение для хоккейной коробки на СК «Маяк»;  обустройство спортивной площадки для установки оборудования для сдачи норм ГТО на СК «Маяк»;  приобретение лыж и лыжного инвентаря,  приобретение оборудование ГТО;  приобретение иного спортивного инвентаря. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Проведение городского зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО среди молодежи и взрослого населения | выполнено | | | | | В 2023 году проведены следующие мероприятия:  Городской зимний фестиваль ВФСК ГТО (ССУЗы).  Городской зимний фестиваль ВФСК ГТО (ВОИ).  Городской зимний фестиваль ВФСК ГТО (пенсионеры).  Областной зимний фестиваль ВФСК ГТО (муниципальные образования).  Городской зимний фестиваль ВФСК ГТО (предприятия,организации).  Городской фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд.  Фестиваль ВФСК ГТО предприятия, организации по легкой атлетике.  Городской летний фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров.  Областной фестиваль ВФСК ГТО для лиц старшего возраста.  Городской летний фестиваль ВФСК ГТО среди предприятий, организаций.  Областной летний фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных образований.  Городской фестиваль ВФСК ГТО среди людей с ограниченными возможностями.  Городской фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров.  Новогодний спортивный праздник, посвященный ВФСК ГТО.  Городской физкультурно-спортивный конкурс среди семей воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Искитима «Папа, мама и я – ГТОшная семья».  Городская Спартакиада по многоборью ГТО средне-специальных учебных заведений .  Городской Фестиваль ВФСК ГТО по плаванию  Городской физкультурно-спортивный конкурс среди семей учащихся образовательных организаций г.Искитима «Папа, мама и я – дружная ГТО семья».  Областной фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд.  Городской летний фестиваль ВФСК ГТО средне-специальных учебных заведений.  Участвовали в выполнении нормативов ГТО 2403 человека. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | выполнено | | | | | Изготовление буклетов -150 шт. « Нормы ГТО: проверь себя» | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на территории города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению |
| Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время | | | Чел. | 300 | 300 |  |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время | | | Чел. | 300 | 300 |  |
| Количество взрослых граждан (старше 18), вовлеченных в организованные формы досуга, отдыха и оздоровления | | | Чел. | 420 | 420 |  |
| Количество объектов МАУ «ЦОиО «Лесная сказка», в которых укреплена и модернизирована материально-техническая база | | | Ед. в год | 1 | 1 |  |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей | выполнено | Организованы и проведены 4 смены по 21 дню в летний период | | | |  |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением города Искитима Новосибирской области | выполнено | Организация отдыха детей и молодежи (круглогодично) | | | |  |
| Проведение мероприятий для иных категорий граждан | выполнено | Организация отдыха ветеранов и пенсионеров, организация для проведения профильного заезда детей-инвалидов, организация проведение учебных сборов с юношами, организация для проведения летней городской профильной смены | | | |  |
| Проведение косметического ремонта жилых корпусов | выполнено | Проводился косметический ремонт корпусов №2,3 | | | |  |
| Приобретение материальных запасов | выполнено | В 2023 году приобретен мягкий инвентарь (постельное белье, матрацы, наматрасники, полотенца, подушки, одеяла, покрывала), приобретены основные средства (полумоечная машина, кондиционеры, насос циркуляционный, спортивное-уличное оборудование (воркаут) | | | |  |
| Текущее содержание имущества, обеспечение деятельности учреждения | выполнено | Проводился демонтаж насосного оборудования для скважины, демонтаж и монтаж камер видеонаблюдения | | | |  |
| Проведение акарицидных обработок территории, дератизации и дезинсекции помещений | выполнено | Периодичность проведения 4 раза в год (соблюдение требований СанПиН на территории) | | | |  |
| Обслуживание тревожной кнопки "Мобильный телохранитель" | выполнено | Ежемесячно | | | |  |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | выполнено | Ежемесячно | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | |
| Наименования целевого индикатора | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по устранению |
| 1. Число поездок на 1 человека в год | поездки | 75 | 67,0 | В связи с техническим состоянием подвижного состава. У 50 % подвижного состава износ ТС 80%. |
| 2. Количество приобретенных (обновленных) автобусов | Ед. | 2 | 9 |  |
| 3. Доля льготных пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом, от общего количества перевезенных пассажиров | % | 30 | 45,9 % |  |
| 4. Удовлетворенность населения деятельностью главы города Искитима в сфере организации транспортного обслуживания | % | 52,5 | 64,071 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Выполнение основных мероприятий | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | Краткое содержание выполненных мероприятий | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по устранению |
| 1. Оптимизация маршрутной сети | Выполнено | Добавлен маршрут №17 по направлению «ж/м Западный/Женская консультация» и маршрут №6Б по направлению «Поликлиника №2- Киевская» |  |
| 2.Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте | Выполнено | Весь подвижной состав в кол-ве 26 единиц ТС оборудован автоматизированной системой оплаты |  |
| 3.Обновление подвижного состава | Выполнено | За 2023 год было приобретено 9 автобусов малого, среднего и большого класса. |  |
| 4. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах | Не выполнено |  | В связи с переход на заключение контрактов с перевозчиками по организации пассажирских перевозок маршрутной сети |
| 5.Возмещение недополученных доходов переводчиков, возникающих в случае перевозки граждан, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки (учащиеся общеобразовательных школ, среднеспециальных учебных заведений) | Выполнено | Автотранспортному предприятию ООО «ПАТП» от администрации г. Искитима предоставлялась субсидия из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов за проездные билеты. |  |
| 6. Компенсация МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» расходов по ежемесячной активации и пополнению гражданами микропроцессорных пластиковых карт «Социальная» и «Дисконтная карта» в городе Искитиме | Не выполнено |  | В 2023 году компенсирование перед «Пассажиртрансснаб» не осуществлялись, данные обязательства выполнены Министерством транспорта и дорожного хозяйства. |
| 7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Искитима | Выполнено | В целях недопущения срывов пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, автотранспортное предприятие имеет резервные автобусы для закрытия маршрутов в случаи схода с линии ТС. |  |
| 8. Проведение конкурсных процедур по размещению муниципальных заказов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 № 220-Ф3 | Выполнено | В 2023 году было заключено 14 контрактов с основным перевозчиком по муниципальной маршрутной сети. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Повышение доступности услуг общественных бань для населения города Искитима | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| 1. Общее количество помывок в год | | Ед. | | 9 191 | 9 649 |  | |
| 2. Доля помывок, предоставленных льготным категориям граждан, от общего объема помывок | | % | | 35 | 41,5 |  | |
| 3. Доля помещений в зданиях общественных бань, находящихся в удовлетворенном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) | | % | | 80 | 90 |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| 1. Возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат | Выполнено | | МКУ «КСБУ» в 2023 году от администрации г. Искитима предоставлялась субсидия из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги бань по регулируемым тарифам. | | | |  |
| 2.Выполнение работ по ремонту бань | Выполнено | | Текущий ремонт в банях №1, №2 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению |
| Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы | | | Ед. | 4 | 4 | |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы от общего количества дворовых территорий % | | | % | 1,2 | 1,2 | |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | | | Кв.м. | 14 750 | 14 750 | |  |
| Составление итогового документа – Паспорта благоустройства территории города Искитима | | | % | 25 | 25 | |  |
| 2.Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | выполнено | Благоустроены 4 дворовые территории многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:  - мр. Индустриальный 14;  - мр. Индустриальный, 56;  - мр. Южный, 44;  - мр. Южный, 44а.  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек);  Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. | | | |  | |
| Благоустройство общественных территорий | выполнено | Благоустройство парка в Индустриальном микрорайоне г. Искитима и ремонт сквера в микрорайоне "Ложок" обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов, устройство детских игровых и спортивных площадок | | | |  | |
| Разработка проектно- сметной документации для благоустройства общественных пространств: (в том числе дизайн- проектов), государственная экспертиза, бюджет города Искитима | выполнено | Утверждение дизайн-проекта на благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам мр. Индустриальный 14;  мр. Индустриальный, 56; мр. Южный, 44;  мр. Южный, 44а.  Утверждение дизайн проекта на ремонт сквера в мр. Ложок,  Получены положительные заключения проектно-сметной документации на благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов и сквера в мр. Ложок | | | |  | |
| Составление итогового документа – Паспорт благоустройства территории города Искитима | выполнено | Составлены по итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), территорий объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период 2018-2019 гг | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед.  изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства городского сообщества | | | Ед. | 70 | 579 |  | |
| Количество проведенных информационно-пропагандистских мер, направленных на повышение бдительности граждан | | | Ед. | 32 | 1095 |  | |
| Доля антитеррористически защищенных объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории города к общему числу объектов возможных террористических посягательств, %. | | | % | 97  (109) | 99  (113) |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/  не выполнено) | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| 1. Совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма: | выполнено | Разработаны:  - План работы антитеррористической комиссиигорода Искитима на 2023 год;  - План работы постоянно действующего координационного совещания по противодействию экстремизму при Главе  города Искитима на 2023 год;  - график проведения осмотров защищенности муниципальных объектов города Искитима, на соответствие требованиям отраслевых постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих вопросы антитеррористической защищенности объектов, в 2023 году  Утверждены:  - персональный состав АТК;  - составчленов постоянно действующего координационного совещания по противодействию экстремизму при Главе города Искитима;  - перечень потенциальных объектов террористических посягательств на территории города Искитима Новосибирской области;  Назначены ответственные:  - за организацию работы по антитеррористической защищенности населения и объектов повышенной опасности;  - за организацию работы по противодействию экстремизму на территории города Искитима  Для организации и контроля антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, за данными объектами закреплены должностные лица из структурных подразделений администрации города Искитима.  Создана постоянно действующая рабочая группа по проверке состояния защищенности объектов повышенной опасности. | | | | |  |
| - принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и программных документов в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма |
| - обеспечение взаимодействия администрации города и правоохранительных органов с организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий с целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения; | выполнено | Проведено 6 публичных мероприятий;  - 2 в форме митинга – 23.02.2023 (партия ЛДПР в целях привлечения внимания к деятельности партии; 22.04.2023 (жители в качестве выражения мнения о несогласии с открытием на территории города участков, функционирующие как исправительный центр;  - 1 автопробег – 08.05.2023 (инициативные граждане в честь дня победы);  - 3 в форме шествия – 18.06.2023 и 23.07.2023 (крестный ход), 02.08.2023 (колонна ветеранов ВДВ). | | | | |  |
| - проведение круглых столов, совещаний, конференций, мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма с представителями общественных организаций, с руководителями религиозных объединений, совместно с работниками МО МВД РФ «Искитимский»; | выполнено | Проведено 4 заседания АТК города, в том числе три совместных заседания АТК и городской оперативной группы (далее – ОГ), на которых было рассмотрено 13 вопросов, из них 1 внеплановый  Проведено два заседанияпостоянно действующего координационного совещания по противодействию экстремизму при главе города  Согласно объектовых планов организованы встречи учащихся города с представители полиции, прокуратуры, ГУ ФСИН НСО и суда присяжных по вопросам профилактики экстремизма, терроризма и других идеологически вредных течений  Постянно в течение года проводятся дены рабочие встречи с лицами пользующимися уважением в среде представителей национальных диаспор и культурных автономий. | | | | |  |
| - проведение совместно с МОВД «Искитимский» среди населения разъяснительной работы, направленной на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях при обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, укрепление взаимодействия с правоохранительными органами; | выполнено | Проведены профилактические беседы с лидерами этнических диаспор, расположенных на территории города, направленные на недопущение использования этнического фактора в избирательных процессах и партийных программах, разъяснены нормы законодательства в сфере миграции вязанные с пребыванием на территории РФ иностранных граждан, их участие в трудовых отношениях, а также разъяснена ответственность предусмотренная законодательством РФ за проявления экстремистских проявлений.  В отчетный период сотрудниками МО МВД России «Искитимский» проводились точечные проверки объектов проживания иностранных граждан по выявлению незаконно находящихся да территории города Искитима. Помимо этого, реализованы определенные мероприятия по недопущению распространения террористической и неонацистской идеологии среди граждан, прибывших на территорию оперативного обслуживания МО МВД России «Искитимский» с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с начала проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции по денацификации и демилитаризации на территории Украины. | | | | |  |
| - проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, обучение навыкам бесконфликтного общения (культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, классных часов, спартакиад и т.д.). | выполнено | Во всех образовательных организациях города в течение года на родительских собраниях и в родительских чатах на постоянной основе рассматриваются вопросы о воспитании толерантности в семье, а также о противодействии экстремизму.  В целях развития у учащихся активной гражданской позиции, и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей в отчетный период было проведено 287 мероприятий согласно объектовых планов. | | | | |  |
| В учреждениях культуры города проведено 206 культурно-массовых мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи, в том числе;  7 лекций по профилактике экстремизма;  42 мероприятия посвященных освещению позитивного опыта совместного проживания многонационального населения (истории многонациональных семей), знакомство с культурами народов, консолидация жителей через освещение исторических примеров вклада представителей различных национальностей и вероисповеданий в героическую историю России (СССР), историю города Искитима  157 культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи.  На спортивных площадках города проведено 86 спортивных мероприятия.  Информация о проведенных мероприятиях размещена в местных СМИ и на сайтах организаций | | | | |
| - проведение бесед на темы толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних | выполнено | Во всех образовательных организациях города в понедельник занятия начинаются с «Разговоров о важном», в течение года на родительских собраниях и в родительских чатах на постоянной основе рассматриваются вопросы о воспитании толерантности в семье, а также о противодействии экстремизму.  В течение года образовательными организациями ведётся работа по информированию обучающихся старших классов о потенциальных рисках, связанных с протестными движениями, а также мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся, проводятся профилактические беседы о недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей. При возникновении конфликтных ситуаций проводятся индивидуальные беседы с обучающимися, с целью выявление причин и зачинщиков конфликтов.  Работа по вопросам профилактики экстремизма, терроризма и других идеологически вредных течений проводится постоянно, системно, на принципах межведомственного взаимодействия организовано сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. В 2023 году в предверии дня конституции (12.12.2023) во всех общеобразовательных организациях прошли воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных духовно-нравственных ценностей с участием представителей религиозных, общественных организаций, деятелей культуры и искусства.  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Искитима за отчетный период проведено 26 заседания. Один раз в квартал по представлению МО МВД России «Искитимский» комиссией рассматриваются информационно-аналитические материалы, характеризующих состояние, структуру и динамику подростковой преступности с анализом ее причин и условий. Один раз в квартал по представлению МО МВД России «Искитимский» комиссией рассматриваются информационно-аналитические материалы, характеризующих состояние, структуру и динамику подростковой преступности с анализом ее причин и условий. | | | | |  |
| 2. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также по формированию у граждан непринятия идеологии терроризма и экстремизма:  - мониторинг СМИ на предмет выявления в материалах информациинаправленной на распространение идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; | выполнено | Ежедневно проводится мониторинг СМИ, через программу «Инциент-менеджмент», на предмет выявления в материалах информациинаправленной на распространение идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии*.* | | | | |  |
| - выявление и предотвращение фактов распространения в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, библиотеках литературы экстремистского характера; | выполнено | В Централизованной библиотечной системе г. Искитима регулярно проводится проверка поступающей литературы и ежеквартальная проверка библиотечных фондов - 10.01.2023 г., 13.04.2023 г., 04.07.2023, 06.10.2023 что зафиксировано в «Актах сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом МБУК «ЦБС» г. Искитима» под № 19, № 20, № 25, № 26. В результате проверки литературы экстремистской направленности не выявлено.  На всех компьютерах в библиотеках г. Искитима установлено программное обеспечение «Интернет Цензор» для блокировки сайтов экстремистского содержания.  На постоянной основе, 1 раз в неделю проводиться мониторинг библиотечных фондов образовательных организаций с целью исключения в них материалов экстремистского характера и исключения возможности доступа к сайтам экстремистских организаций. С 2018 года создана и успешно работает «Кибердружина», которая регулярно ведёт мониторинг личных страниц несовершеннолетних на предмет нежелательного контента. | | | | |  |
| - обеспечение регулярного информационно-пропагандистского освещения в средствах массовой информации деятельности и результатов работы, проводимых на территории города, по противодействию терроризму и экстремизму. | выполнено | В местных СМИ постоянно освещается информация антитеррористической направленности и деятельность АТК города | | | | |  |
| - приобретение и размещение брошюр, листовок и др. материалов по тематике профилактика экстремизма и терроризма, на территории города; | выполнено | Предоставлено для размещения на информационных стендах, в подъездах многоквартирных домов, памяток (листовок) о порядке действий граждан в случае возникновения террористических угроз с указанием телефонов доверия и экстренных служб:  - управляющим организациям и ТСЖ - 99 шт.;  - образовательным учреждениям - 169 шт.;  - др. организациям города - 207 шт.  На объектах потенциальных террористических посягательств города постоянно транслируются видеоролики антитеррористической направленности, подготовленные по заказу НАК РФ.  На личных страницах в социальных сетях постоянно размещаются памятки «Терроризм – угроза обществу», «Будьте бдительны, терроризм еще не побежден», 2 памятки по противодействию экстремизму, видеоролик «Терроризм».  Приобретен стенд информационный на курсы ГО МБУ «СГЗНг. Искитима НСО» | | | | |  |
| - организация публикаций в СМИ по противодействию экстремистским настроениям и информированию населения о безопасном поведении в экстремальных условиях, а также материалов, нацеленных на развитие межнациональных отношений. | выполнено | В печати за отчетный период:  Региональный информационно-рекламный еженедельник «Конкурент» - 186 статей;  На телевидении Телекомпания ТВК, ТВ показано 107 сюжетов антитеррористической направленности, организовано интервью председателя АТК (главы города) - 6, членов АТК – 8.  На сайтах информационных агентств и в Интернет изданиях размещено за отчетный период 802 информационных материалов антитеррористической направленности. | | | | |  |
| 3. Проведение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории города Искитима:  - обеспечение контроля за реализацией обязательных к исполнению требований федерального законодательства, в части категорирования вновь введенных в эксплуатацию объектов, разработки (актуализации) паспортов безопасности действующих объектов (территорий): просвещения; культуры; здравоохранения; спорта; сельского хозяйства; относящихся к сфере деятельности Минтруда и соцзащиты России; топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию; водоснабжения и водоотведения; промышленности, а также торговых объектов, розничных рынков, гостиниц и гостиничных комплексов, мест массового пребывания людей; | выполнено | Проводится мониторинг ПОТП, ежегодно актуализируется перечень потенциальных объектов террористических посягательств на территории города Искитима Новосибирской области.  На курсах ГО МБУ «СГЗН г. Искитима» организовано обучение лиц ответственных за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов по программе «Антитеррористическая защищенность объектов», за текущих период прошли обучение 78 человек. | | | | |
| - проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, находящихся на территории города Искитима; | выполнено | Проведено обследование и категорирование: - аптечного пункта г.Искитим, м-он Южный,38, объекта культуры ДК «Октябрь (актуализация) и объекта образования МБДОУ № 9 «Незабудка» (актуализация).  Продолжается работа по категорированию объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и транспортных средств. Оформлен паспорт на 4 автобуса ООО «ПАТП г. Искитима».  Проведены осмотры 20 муниципальных объектов города Искитима, на соответствие требованиям отраслевых постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих вопросы антитеррористической защищенности объектов, по результатам осмотров составлены акты. | | | | |  |
| - проведение тренировок по действиям при угрозе совершения террористических актов на объектах возможных террористических посягательств, с привлечением городских сил и средств, постоянной готовности; | выполнено | Проведены тренировки, с силами и средствами, применяемыми при ликвидации угрозы и последствий террористических актов:  - по теме «Действия органов управления, сил и средств, при угрозе возникновения биологического террористического акта» на базе МБОУ «СОШ № 3»;  - по теме «Действия органов управления, сил и средств, при угрозе террористического акта (телефонный терроризм) в МБОУ «СОШ № 4.  Во всех организациях ПОТП города, согласно планов работантитеррористической защищенности объекта на текущийгод проведены учебные тренировки по эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. | | | | |  |
| - проведение анализа финансирования и реализации финансовых средств выделенных на мероприятия по профилактики терроризма города. | выполнено | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Искитима Новосибирской области» - 10,0 тыс. руб. приобретен стенд информационный на курсы ГО МБУ «СГЗНг. Искитима НСО»  Для обеспечения повышения антитеррористической защищенности объектов города, за отчетный период выполнены следующие мероприятия:  - организована физическая охрана сотрудниками ООО ЧОП «Сибирский Щит-П» на объектах образования третьей категории опасности – 1 154 тыс. руб.;  - МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» установлена КТС - 28,623 тыс. руб., обновлен информационный стенд -3,0 тыс. руб., проведены работы по ремонту освещения - 49, 999 тыс. руб., затрачено на охрану - 171, 738 тыс. руб.;  - МБДОУ № 20 «Орленок» заменено охранное оборудование – 24,6 тыс. руб. и пишущий диск на видеорегистраторе - 6,0 тыс. руб.;  - МБДОУ ДОД № 26 «Сказка» установлены уличные светильники с фото-реле - 2,5 тыс. руб.;  - МБУ ДК «Октябрь» проведена проверка давления внутренних пожарных кранов на водоотдачу и замена пожарных рукавов и подставок для огнетушителей – 62,150 тыс.руб.  - МАДОУ № 23 «Дельфинчик» проведено испытание работоспособности АПС – 25,0 тыс.руб.  - ДО «ДЮСШ» приобретен и установлен арочный металлодетектор ZKTeco AMD 600 – 62,950 тыс.руб.;  - МБДОУ № 19 «Золотая рыбка» проведены испытания ограждения крыши и наружных эвакуационных лестниц -70,0 тыс.руб.;  - МБУ культуры «ИГИХМ» произведен ремонт технических средств охраны - 78,0 тыс. руб.;  - МБДОУ № 4 «Теремок» замена аккумуляторов объектовой станции РСПИ «Стрелец мониторинг», ППК «Гранит-8»,Эл. питания в РПД - 3,8 тыс.руб.;  - СК «Заря» замена входной группы – 175,0 тыс.руб.;  - МБДОУ № 20 «Орленок» проверка и зарядка огнетушителей -11,7 тыс.руб., замена двух дверей на главных входах – 69,0 тыс. руб.;  - МБДОУ № 19 «Золотая рыбка» проведены огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши -57,48 тыс.руб., проверка и зарядка огнетушителей -16,88 тыс.руб.;  - МБДОУ «Сибирячок» укрепление периметра объекта – 7,105 тыс. руб.;  - АО «Искитимизвесть» проведено совершенствование системы сигнализации предприятия 227,0 тыс. руб., приобретены и установлены 23 видеокамер – 285,539 тыс. руб., ремонт постов охраны - 60,0 тыс. руб., установка датчиков слежения на экскаваторы – 30,0 тыс. руб.;  - АО «НЗИВ» проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения транспортного цеха – 800,0 тыс. руб., установлена КТС в гостинице «УЮТ»- 4,95 тыс. руб., проведены работы по модернизации ИТСО цехов 22 и 15 - 25092,22 тыс. руб.;  - ООО «ИГК» приобретены и установлены 11 видеокамер – 99,70 тыс. руб., проведен монтаж и ввод системы видеонаблюдения в эксплуатацию – 132,0 . тыс. руб.  Итого за отчетный период затрачено финансовых средств - 28 911,90 тыс. руб.,в том числе 2 079,516 рублей муниципальными объектами и объектами образования. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Информирование населения о деятельности органов города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению |
| Доля нормативно - правовых актов, опубликованных в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации города Искитима, в % от утвержденных нормативно-правовых актов. | | | % | 100 | 100 |  |
| .Количество ежедневных новостных материалов, размещаемых на официальном сайте администрации города Искитима | | | Ед. | Не менее 5 | 7,7 |  |
| Количество информационно – аналитических телепередач, вышедших в эфир, с участием органов местного самоуправления | | | Ед. | 33 | 33 |  |
| Количество трансляций на телевидении заказных сюжетов в программе «Новости» | | | Ед. | 36 | 102 |  |
| Количество встреч, проведенных представителями органов местного самоуправления, с населением (выездные встречи по микрорайонам) | | | Ед. | 12 | 12 |  |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Опубликование муниципальных нормативно - правовых актов и иных официальных документов органов местного самоуправления в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации города Искитима | Выполнено | Опубликованы в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации города все поступившие НПА | | | |  |
| Сопровождение и актуализация информации, содержащейся на официальном сайте администрации города Искитима https://iskitim.nso.ru/ | Выполнено | Вся информация о деятельности органов местного самоуправления города Искитима публиковалась своевременно и достоверно. Это повлекло повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Искитима и обеспечило доступ граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой официальной информации. А также обеспечило популяризацию деятельности органов местного самоуправления. | | | |  |
| Информирование населения о проведении и организации проведения публичных слушаний по вопросам социально – экономического развития города Искитима (размещение информации на официальном сайте администрации города Искитима admiskitim.ru, в газете «Искитимские ведомости», рассылка пресс-релизов в СМИ для размещения) | Выполнено | Информация о проведении и организации проведения публичных слушаний по вопросам социально – экономического развития города Искитима размещена на официальном сайте администрации города Искитима admiskitim.ru, в газете «Искитимские ведомости», рассылка пресс-релизов в СМИ для размещения в полном объеме (количество поступившей информации равно количеству опубликованной и отправленной релизом в СМИ) | | | |  |
| Информационное сопровождение Собрания представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и общественности города Искитима (изготовление и выход в эфир видеофильма к Собранию представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и общественности города Искитима, изготовление и выход в тираж специального выпуска газеты «Искитимские ведомости» к Собранию представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и общественности города Искитима) | Выполнено | Телекомпанией ТВК.ТВ изготовлен и вышел в эфир видеофильм к Собранию представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и общественности города Искитима, продолжительностью не менее 12 минут, изготовлен и вышел в тираж специальный буклет к Собранию представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и общественности города Искитима | | | |  |
| Информационное сопровождение празднования Дня города (размещение информации на официальном сайте администрации города Искитима admiskitim.ru, в газете «Искитимские ведомости», рассылка пресс-релизов в СМИ для размещения) | Выполнено | Информационное сопровождение празднования Дня города осуществлялось в полном объеме (количество поступившей информации равно количеству опубликованной и отправленной релизом в СМИ) | | | |  |
| Предоставление ежегодных отчетов депутатов Совета депутатов города Искитима перед избирателями соответствующих округов об итогах своей работы за отчетный период (депутаты предоставляют отчеты на встречах с избирателями) | Выполнено | За прошедший период депутатами было предоставлено 24 годовых отчета на встречах с избирателями на округах | | | |  |
| Проведение приемов избирателей депутатами Совета депутатов города Искитима | Выполнено | Приемы избирателей депутатами проходили в соответствие с распоряжением председателя Совета депутатов города Искитима №16- р от 30.11.2021 «О графике приема избирателей депутатами Совета депутатов г.Искитима Новосибирской области пятого созыва» | | | |  |
| Подготовка и проведение информационно-аналитических телепередач «Разговор с Главой», «На виду», заказных сюжетов в программе «Новости» на телевидении (в программах и сюжетах освещается деятельность органов местного самоуправления, решение актуальных проблем в городе и др.) | Выполнено | Подготовлены и проведены 33 информационно-аналитических телепередач «Разговор с Главой», «На виду» и др., 102 заказных сюжета в программе «Новости» Телекомпании ТВК.ТВ | | | |  |
| Направление пресс-релизов администрации в городские печатные и электронные средства массовой информации | Выполнено | Вся необходимая для размещения в СМИ информация направлена пресс-релизом в городские печатные и электронные средства массовой информации | | | |  |
| Организация проведения пресс-конференций (пресс-конференции с Главой города проводятся ежеквартально, проводится пресс-конференция с Главой города по итогам года – в обязательном порядке, пресс-конференции по актуальным вопросам и их решениям с Главой города и руководителями служб – по мере необходимости) | Выполнено | Проведено 4 пресс-конференции с Главой города | | | |  |
| Подготовка и размещение новостных материалов на официальном сайте администрации города Искитима | Выполнено | Подготовлено и размещено 1900 новостных материала на официальном сайте администрации города Искитима | | | |  |
| Подготовка и публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в газетах | Выполнено | Осуществлялось по мере необходимости в рамках выделенных бюджетных средств | | | |  |
| Организация проведения встреч представителей органов местного самоуправления с населением | Выполнено | Всего было проведено 12 встреч | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Поддержка территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Искитима Новосибирской области | | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | Ед. изм. | | | | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| количество проведенных семинаров, тренингов, мастер-классов, консультаций, направленных на повышение профессионализма активистов ТОС, инициативных групп граждан, представителей СО НКО | | | | Ед. | | | | 8 | 9 | |  | |
| количество информационных материалов, опубликованных на официальном сайте администрации города Искитима и (или) в социальных сетях, посвященных деятельности ТОС, инициативных групп граждан, СО НКО; | | | | Ед. | | | | 8 | 9 | |  | |
| количество сообщений в СМИ о деятельности ТОС, инициативных групп граждан, СО НКО, реализующих социально значимые инициативы | | | | Ед. | | | | 4 | 4 | |  | |
| количество ТОС, зарегистрированных на территории города Искитима | | | | Ед. | | | | 24 | 24 | |  | |
| доля населения города Искитима, проживающего на территории, охваченной деятельностью ТОС, инициативных групп граждан | | | | % | | | | 8,5 | 12 | |  | |
| количество населения, участвующего в деятельности СО НКО, инициативных групп граждан | | | | Чел. | | | | 3100 | 6163 | |  | |
| количество органов ТОС, инициативных групп граждан, СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов | | | | Ед. | | | | 5 | 8 | |  | |
| количество представителей ТОС, СО НКО, инициативных групп граждан, принявших участие в городских мероприятиях, направленных на повышение мотивации граждан к активной деятельности и эффективному взаимодействию | | | | Чел. | | | | 11000 | 11000 | |  | |
| количество органов ТОС, СО НКО, инициативных групп граждан – получателей имущественной и финансовой поддержки на осуществление ими деятельности | | | | Ед. | | | | 10 | 14 | |  | |
| количество социально значимых мероприятий, организованных органами ТОС, СО НСО, инициативными группами граждан | | | | Ед. | | | | 20 | 22 | |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, консультаций, направленных на повышение профессионализма представителей ТОС, СО НКО, инициативных групп граждан | | выполнено | | | Консультационное и методическое сопровождение представителей ТОС на протяжении всего конкурса | | | | | | |  |
| Подготовка и издание информационных материалов, в том числе, выпуск видеоматериалов, о деятельности СО НКО, ТОС, реализации общественных инициатив | | выполнено | | | Размещение информации о деятельности ТОС в социальных сетях | | | | | | |  |
| Организация мониторинга публикаций, сюжетов о деятельности ТОС, инициативных групп граждан, СО НКО в городских СМИ | | выполнено | | | Опубликованы сюжеты о деятельности ТОС в городских СМИ | | | | | | |  |
| Подготовка и размещение публикаций о деятельности ТОС, СО НКО, инициативных групп граждан на официальном сайте администрации города Искитима | | выполнено | | | Информация о деятельности ТОС , документация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города Искитима | | | | | | |  |
| Организация имущественной поддержки СО НКО, ТОС | | выполнено | | | Оказание имущественной поддержки СО НКО в виде предоставления помещений | | | | | | |  |
| Проведение конкурса на получение субсидий из бюджета города Искитима на реализацию социально-значимых проектов в сфере поддержки инициатив ТОС | | выполнено | | | Конкурс поддержки ТОС-проводился с 29.05.2023 по 30.09.2023 | | | | | | |  |
| Проведение мониторинга результативности реализации проектов ТОС, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов | | выполнено | | | Сопровождение ТОС получивших финансовую поддержку на всех этапах реализации конкурса | | | | | | |  |
| Содействие инициативным гражданам в учреждении ТОС | | выполнено | | | Инициативные группы ТОС участвовали и содействовали в конкурсе по благоустройству своей территории | | | | | | |  |
| Проведение городских конкурсов для представителей СО НКО, ТОС, инициативных групп граждан, направленных на повышение мотивации граждан к активной деятельности, выявление и поощрение лидеров местных сообществ в деятельности институтов гражданского общества на территории города Искитима | | выполнено | | | Выявили и поощрили лидеров местных сообществ | | | | | | |  |
| Проведение ежеквартальных встреч Главы города Искитима с руководителями общественных объединений | | выполнено | | | Встреча Главы города Искитима с руководителями общественных организаций проводится по графику | | | | | | |  |
| Обеспечение участия представителей ТОС, СО НКО в советах, комиссиях, рабочих группах и т.п. | | выполнено | | | Представители ТОС состоят:  - Общественный Совет города Искитима,  -рабочей группе «Сквер Славы» | | | | | | |  |
| Оказание содействия в участии представителей ТОС, СО НКО в областных мероприятиях (гражданский форум, конференция и т.п.) | | выполнено | | | Участие в областных форумах, по средствам ВКС связи | | | | | | |  |
| 18.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области до 01.01.2017 года, на 2019-2023 годы | 1. Выполнение целевых индикаторов. | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Плановое значение индикатора | | | | Фактическое значение целевого индикатора | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | |
| Количество переселенных жителей | человек | 883 | | | | 1059 | | |  | | | |
| Общая площадь расселенных жилых помещений | кв.м. | 18 329,35 | | | | 16 487,71 | | | Сокращение расселяемого аварийного жилищного фонда в связи с признанием некоторых помещений выморочным имуществом, а также наличие непредвиденных обстоятельств с собственниками помещений, не позволяющими оформить документы. Непредвиденные обстоятельства будут устраняться по мере принятия судебных решений, оформления наследства или снятия ареста на жилые помещения. | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий. | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | | |
| Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 | | | выполнено | | | | Граждане переселены из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года | | | Наличие непредвиденных обстоятельств с собственниками помещений, не позволяющими оформить документы в полном объеме. Непредвиденные обстоятельства будут устраняться по мере принятия судебных решений, оформления наследства или снятия ареста на жилые помещения. | | |
| Снос аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу до 01.01.2017 | | | выполнено | | | | Снесены 18 домов | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | | Ед. изм. | | | | Плановое значение целевого индикатора | | Фактическое значение целевого индикатора | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| Удовлетворенность населения горда деятельностью Главы в сфере качества автомобильных дорог | | | | | % | | | | 43 | | 59 | |  | |
| Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям | | | | | км | | | | 2,6 | | 3,3 | |  | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих номативным требованиям к транспортно-экплуатационным показателям | | | | | % | | | | 11,09 | | 22,6 | |  | |
| Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования | | | | | Шт. | | | | 4 | | 8 | |  | |
| Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. | | | | | % | | | | 91 | | 91 | |  | |
| 1. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | Выполнено | | | | В 2023 году проведен капитальный ремонт дорог по ул. Юбилейная и дорога на Святой ключ на общую сумму 129,9 млн. руб. | | | | | | |  | |
| Разработка проектно-сметной документации для автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Выполнено | | | | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт дороги в 2024 году на сумму 5 млн. руб. | | | | | | |  | |
| Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | Выполнено | | | | Текущий ремонт дорог на территории города Искитима был проведен на общую сумму 45 млн. руб. | | | | | | |  | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | Выполнено | | | | На содержание автомобильных дорог было израсходовано 147,4 млн. руб. Из них 122,8 млн. руб. муниципальное задание для МБУ «УБиДХ» (выполнено на 100%). Наряду с этими работами проводились работы по обустройству автобусных павильонов, устройству тротуаров, пешеходных переходов, ремонт уличного освещения, замена светофорного объекта, оплата э/энергии за уличное освещение на общую сумму 24,6 млн. руб. | | | | | | |  | |
| Выполнение работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Выполнено | | | | Выполнялись работы по диагностике и мониторингу в размере 0,9 млн. руб. | | | | | | |  | |
| Проведение информационно-разъяснительной работы посредством средств массовой информации с целью изменения поведения участников дорожного движения | | Выполнено | | | | Все вышеперечисленные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, также наряду с этим проводились занятия и инструктажи в образовательных учреждениях города, разъяснительные беседы с нарушителями правил дорожного движения, установка социальной рекламы на территории города Искитима | | | | | | |  | |
| 20. Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2022 – 2024 годы | | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | Ед. изм. | | | Плановое значение целевого индикатора | | | Фактическое значение целевого индикатора | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | |
| Количество правонарушений (преступлений) совершенных несовершеннолетними | | | Ед. | | | 43 | | | 118 | | В связи с вступлением в состав АНК линейного отдела полиции, число выявленных правонарушений возросло. Необходимо внести изменение в муниципальную программу | | |
| Количество правонарушений (Преступлений) совершенных совершеннолетними на улицах города и в общественных местах | | | Ед. | | | 1120 | | | 40 | |  | | |
| Количество членов добровольных общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка | | | Чел. | | | 10 | | | 10 | |  | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Проведение проверок МКД подвальных и чердачных помещений на предмет ограничения доступа посторонних лиц, совместно с представителями УК, ТСЖ, ТСН. | | Выполнено | | | | | При обходе выявлено 4 нарушения, в виде отсутствия замков на входах в чердачные помещения. Проверки осуществляются с представителями УК. Нарушения устранены в течение 3-х дней. | | | | | |  |
| Организация семинаров, «круглых столов» и совещаний по предупреждению правонарушений среди обучающихся образовательных организаций города с привлечением специалистов и заинтересованных лиц и организаций. | | Выполнено | | | | | В образовательных организациях города проведено 56 лекториев, классных часов, круглых столов, проводимых представителями органов системы профилактики. | | | | | |  |
| Обмен оперативной информацией о преступлениях и правонарушениях, среди несовершеннолетних. | | Выполнено | | | | | Осуществляется незамедлительно. | | | | | |  |
| Анализ состояния преступности и безнадзорности несовершеннолетних. Подведение итогов работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | | Выполнено | | | | | Проводится ежеквартально | | | | | |  |
| Проведение на территории города ежегодной межведомственной комплексной операции «Время учиться». | | Выполнено | | | | | Проводится в ОО в начале учебного года. | | | | | |  |
| Проведение на территории города ежегодной межведомственной комплексной операции «Подросток». | | Выполнено | | | | | В период с 1 мая по 1 октября 2023 года проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток | | | | | |  |
| Проведение социально-психологического тестирования обучающихся по выявлению склонностей к асоциальным формам поведения в т.ч. разного рода зависимостям и суициду. | | Выполнено | | | | | За отчетный период во всех школах (кроме МКОУ КШ №7 и МАОУ КШИ №12) проведено социально-психологическое тестирование по выявлению рисков зависимого поведения. | | | | | |  |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование и развитие правовой культуры несовершеннолетних. | | Выполнено | | | | | Проводится регулярно согласно плану по воспитательной работе в ОО с использованием информационных материалов, публикаций, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по правовой культуре | | | | | |  |
| Организация индивидуального психологического консультирования несовершеннолетних и законных представителей. | | Выполнено | | | | | Проводится регулярно в ОО социальным педагогом и психологом. | | | | | |  |
| Психологические тренинги для несовершеннолетних и законных представителей, направленных на снижение риска асоциального поведения и улучшения микроклимата в семье. | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ и плану по воспитательной работе в ОО | | | | | |  |
| Проведение на территории города ежегодной межведомственной комплексной операции «Семья». | | Выполнено | | | | | Проводится ежегодно с 1 по 31 марта. | | | | | |  |
| Выявление студентов, склонных к асоциальному поведению, постановка их на внутренний учет. | | Выполнено | | | | | В Искитимских филиалах «Новосибирский строительно-монтажный колледж» и «Новосибирский медицинский колледж» созданы и работают следующие службы и комиссии:  - социально-психологическая служба (проводит анкетирование студентов нового набора для выявления студентов «группы риска», составляет рекомендации для кураторов и классных руководителей);  - совет профилактики, в который входят кураторы, классные руководители учебных групп, социальный педагог, педагог-психолог. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются вопросы успеваемости и посещаемости студентов, а также разбираются случаи нарушения студентами правил внутреннего распорядка для студентов | | | | | |  |
| Проведение в образовательных организациях мероприятий с участниками образовательных отношений, направленных на недопущение распространения криминальных субкультур (в том числе АУЕ) в среде обучающихся и молодежи. | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану по воспитательной работе в ОО | | | | | |  |
| Организация работы кибердружины. | | Выполнено | | | | | Ежемесячно осуществляется мониторинг социальных сетей с целью выявления деструктивного контента. | | | | | |  |
| Проведение профилактических бесед и встреч в ОО по вопросам транспортной безопасности, совершения административных правонарушений несовершеннолетними на объектах транспорта, травмирования несовершеннолетних. | | Выполнено | | | | | Регулярно согласно плану по воспитательной работе в ОО во взаимодействии с ГИБДД города Искитима | | | | | |  |
| Обеспечение организации общественного порядка при проведении культурно - массовых мероприятий. | | Выполнено | | | | | Проводится регулярно | | | | | |  |
| Информирование граждан через средства массовой информации о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств. | | Выполнено | | | | | Информирование осуществлялось по предупреждению преступлений в сфере IT (мошенничество) | | | | | |  |
| Организация работы частных охранных организаций на городских мероприятиях. | | Выполнено | | | | | Проводится по согласованию, если требуется помощь от ЧОП | | | | | |  |
| Организация специальной подготовки лиц, участвующих в охране общественного порядка (правовая, психологическая, физическая подготовка). | | Выполнено | | | | | Проводится регулярно МО МВД России «Искитимский» | | | | | |  |
| Осуществление деятельности добровольных народных дружин. | | Выполнено | | | | | Народные дружинники города Искитима привлекаются на все массовые городские мероприятия. | | | | | |  |
| Организация работ по привлечению граждан, организаций и учреждений на добровольной основе к содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка, координации деятельности общественных объединений правоохранительной направленности с определением зон ответственности и форм работы. | | Выполнено | | | | | Информирование через интернет сайты, беседы с сотрудниками и специалистами МБУ ЦРФКиС. Встречи с представителями органов внутренних дел, в рамках мероприятия «Разговор о важном» | | | | | |  |
| Участие добровольных народных дружин города Искитима в охране общественных мест. | | Выполнено | | | | | Члены народной дружины принимают участие в организации охраны общественного порядка регулярно во взаимодействии с МО МВД России «Искитимский» | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.Укрепление общественного здоровья жителей города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | | Фактическое значение целевого индикатора | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | | | |
| 1. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет  2. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет | | | | Чел. на 100 тыс. нас-я | 583,5  215,2 | |  | | Показатели сформированы в соответствии с региональным проектом "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Новосибирская область)". Анализ осуществляет Министерство здравоохранения Новосибирской области | | | |
| Доля граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией | | | | % | 70% | | 71% | |  | | | |
| Доля жителей города Искитима в возрасте от 3 о 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом | | | | % | 53,2% | | 53,6% | |  | | | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | | |
| 1.1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти, учреждений, организаций и предприятий города, задействованных в санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в рамках работы комиссий при администрации города | | выполнено | | взаимодействие осуществляется в рамках работы комиссии по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения | | | | | |  | | |
| 1.2. Проведение мероприятий "Уроки здоровья" среди граждан пожилого возраста и инвалидов | | выполнено | | проведение занятий по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ среди клиентов отделений надомного обслуживания и отделения реабилитации инвалидов в рамках курсов реабилитации и «Школы ухода» | | | | | |  | | |
| 1.3. Реализация курса "Разговор о правильном питании" в образовательных организациях | | выполнено | | реализуется цикл мероприятий в образовательных организациях в рамках курса, включая дошкольные организации и дополнительное образование.  проведено 249 разных мероприятий. | | | | | |  | | |
| 1.4. Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации взрослого населения | | выполнено | | 21129 человек прошли диспансеризацию за 2023 год | | | | | |  | | |
| 1.5. Проведение анкетного скрининга на раннее выявление онкопатологий | | выполнено | | проводится в рамках профосмотров и диспансеризации | | | | | |  | | |
| 1.6. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по итогам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | | выполнено | | консультации реализует «Центр здоровья» функционирующий на базе ИЦГБ | | | | | |  | | |
| 1.7. Проведение анкетного скрининга на выявление пагубного потребления алкоголя и психотропных веществ без назначения врача | | выполнено | | анкетирование осуществляется в рамках профосмотров и диспансеризаци | | | | | |  | | |
| 1.8. Развитие на базе МБУ "КЦСОН" стационарозамещающих форм социального обслуживания граждан пожилого возраста | | выполнено | | реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». | | | | | |  | | |
| 1.9. Внедрение на предприятиях и в организациях корпоративных программ укрепления здоровья:  - проведение иммунизации;  - организация профосмотров;  - обеспечение санаторно-курортным лечением;  - проведение спартакиад и др. | | выполнено | | утверждены 3 корпоративных программы. Без оформления работают еще 7 корпоративных программ в разных организациях города | | | | | |  | | |
| 1.10. Функционирование "Центра здоровья" на базе ГБУЗ НСО "ИЦГБ" | | выполнено | | «Центр здоровья» функционирует на постоянной основе | | | | | |  | | |
| 2.1. Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ, профилактике заболеваний (в том числе пагубных зависимостей) | | выполнено | | На СК «Заря» услугой нутрициолога – спортивного диетолога воспользовалось за 2023 г. 157 человек. Проведено 3 семинара по правильному питанию. Ведутся чаты в ВКонтакте, Телеграмм, одноклассники и сайт МБУ «ЦРФКиС» с размещением информации по оздоровлению и правильному питанию. | | | | | |  | | |
| 2.2. Размещением в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | | выполнено | | в еженедельном режиме размещается информация о тематических неделях про ЗОЖ и профилактику различных заболеваний | | | | | |  | | |
| 2.3. Выпуск и размещение социальной рекламы, направленной на формирование ЗОЖ (плакаты, баннеры и другое) | | выполнено | | ЦРФКС выпущен буклет с рекомендациями правильного питания после перенесенного COVID – в количестве 200 шт | | | | | |  | | |
| 2.4. Обучение детей эффективной гигиене полости рта, диспансеризация детей у врачей стоматологического профиля с целью предупреждения и раннего выявления стоматологических заболеваний | | выполнено | | в рамках школьного месячника здорового образа жизни прошли 3 мероприятия среди детей дошкольников по обучению правильной чистки зубов | | | | | |  | | |
| 3.1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий жителей | | выполнено | | функционируют 177 объектов, 5 велодорожек, 4 парковые зоны, 1 парковая зона паспортизована во Всероссийском реестре «Маршрут здоровья» (парк Индустриального м-на) | | | | | |  | | |
| 3.2. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | | выполнено | | МБУ ЦРФКиС было проведено и приняли участие в 140 спортивных мероприятий, из них 101 городских мероприятий, 20 мероприятий по ВСФК ГТО. принимали участие в 19 областных и региональных соревнованиях.  В городских соревнованиях приняло участие 4265 человек, в междугородних и областных соревнованиях 298человек, выезжали на областные соревнования 290 человек, посетили муниципальные спортивные объекты более 60000 человек.  Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила по итогам 2023 г. - 53,6%. | | | | | |  | | |
| 3.3. Развитие спортивной инфраструктуры | | выполнено | | построено 8 спортивных площадок: 2 на придомовых территориях: 1- на СК «Маяк»; 2 – в школах, 2 – в детских садах; 1- в оздоровительном лагере «Лесная сказка» - построена спортивная площадка 20\*30м для баскетбола, волейбола, мини-футбола с полиуретановым покрытием. | | | | | |  | | |
| 3.4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | выполнено | | 2480 человек приняли участие в сдаче норм ГТО в 2023 году. | | | | | |  | | |
| 3.5. Проведение комплекса мероприятий в образовательных организациях (Дни здоровья, марафоны, акции, спартакиады, конкурсы, фестивали и др.) | | выполнено | | проведены игры школьников «Президентские спортивные игры», зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  реализуется проект «Молодецкие игры народов России» в проекте приняло участие 1200 участников | | | | | |  | | |
| 22. Развитие инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области | 1. Выполнение целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | | | | Ед. изм. | | Плановое значение целевого индикатора | | Фактическое значение целевого индикатора | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению |
| Количество сформированных инвестиционных площадок | | | | Ед. | | 2 | | 3  Ул.Томская ([54:33:050191:374](https://egrp365.org/reestr?egrp=54:33:050191:374));  Ясный ж/м ([54:33:040302:938](https://egrp365.org/reestr?egrp=54:33:040302:938)),  ул. Советская (54:33:050191:377) | | | |  |
| Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя | | | | Тыс.руб. | | 25,9 | | 39,3  ( 2229 млн. руб. сумма инвестиционных вложений в 2023 году; оценочное количество жителей на 01.04.2024 -56701 чел.) | | | |  |
| Количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов по приоритетным направлениям инвестиционной деятельности | | | | Ед. | | 15 | | 58  АО « НЗИВ»-8 раб. мест  ООО « Агроторг» магазин « Пятерочка» (2 магазина-23 раб.места)  ООО « Элемент-Трейд» магазин « Монетка»-10 раб. мест  ООО « Новэкс» -4 раб. места  « Fix Price»-7 раб. мест  Магазин «Чижик»-6 раб. мест | | | |  |
| Увеличение ежегодной посещаемости Инвестиционного портала г. Искитима Новосибирской области  (Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в г. Искитиме от общего числа опрошенных предпринимателей) | | | | % | | 10 | | 55,1  (Количество визитов 677 ед.  1228 чел. количество ИП) | | | |  |
| Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа (в т.ч. выставочно-ярмарочные мероприятия) | | | | Ед. | | 2 | | 9  (План инвест.объектов; актуализация инвест. паспорта; отчет инвест.уполномоченного; круглый стол с представителями среднего и малого бизнеса; участие в ярмарке « Искитимская»; участие в ярмарке « Ордынская звезда"; участие в ярмарке «Сузунская миллионщина - 2023»; участие в ярмарке "У Маслянинских ворот"; участие в ярмарке «Краснообская осень»). | | | |  |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | | | | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению | |
| 1.Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности | выполнено | | 07.02.2023 проведена актуализация муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области»;  21.02.2023 и 19.04.2023 проведена актуализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме» | | | | | | | |  | |
| 2 Взаимодействие с АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской  области» по вопросам привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов | выполнено | | В декабре 2023 года заключено Соглашение по осуществлению комплекса взаимных действий, направленных на реализацию инвестиционного проекта в отношении реконструкции очистных сооружений по адресу: г. Искитим, ул.Киевская, 40, на принципах государственно-частного партнерства | | | | | | | |  | |
| 3. Организация заседаний Совета по инвестициям и содействию развитию конкуренции города Искитима Новосибирской области | выполнено | | В 2023 году проведено 4 заочных заседания Совета на которых рассмотрено 14 вопросов, в том числе 1 вопрос, не предусмотренный планом работы Совета («О проекте инвестиционного путеводителя г. Искитима»). | | | | | | | |  | |
| 4. Формирование базы данных о свободных земельных участках и производственных объектах для использования их инвесторами | выполнено | | В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата администраций города Искитима на постоянной основе формируется и обновляется банк инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов. | | | | | | | |  | |
| 5.Формирование и актуализация перечня муниципального имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений на основе муниципального частного партнерства | выполнено | | Принято Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 16.01.2023 № 42 «Об утверждении перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году» | | | | | | | |  | |
| 6. Содействие для включения в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов | выполнено | | В апреле 2023 года в адрес Минэкономразвития НСО были подготовлены и направлены материалы для включения инфраструктурного проекта города Искитима «Проспект энергетиков в г. Искитиме Новосибирской области» в свод инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 № 554-п (в ред. от 14.11.2022 г.), подлежащих отбору в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов». | | | | | | | |  | |
| 7. Консультационное и информационное сопровождение инвестиционного проекта | Не выполнено | |  | | | | | | | | Заявки для консультационного и информационного сопровождения инвестиционного проекта не поступало | |
| 8. Помощь в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Не выполнено | |  | | | | | | | | Заявки для помощи в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта не поступало | |
| 9.Предоставление инвесторам информации о наличии и состоянии инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта | Не выполнено | |  | | | | | | | | Заявки для предоставления инвесторам информации о наличии и состоянии инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта не поступало | |
| 10. Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности города Искитима | выполнено | | В 2023 году направлены письма производителям хлебной продукции НСО о рассмотрении возможности выкупа свободных производственных площадей, ранее используемые для выпуска хлебопекарной продукции (Искитимский хлебокомбинат)- для расширения своей производственной деятельности и обеспечения хлебо-булочной продукцией жителей города Искитима, Искитимского района и близлежащих территорий Новосибирской области. | | | | | | | |  | |
| 11. Развитие, обеспечение продвижения, наполнение, актуализация информации об инвестиционной деятельности в разделе «Информация для инвесторов» на официальном сайте администрации города Искитима | выполнено | | На официальном сайте администрации города в сети «Интернет» создан раздел «Информация для инвесторов», который размещен по адресу <https://iskitim.nso.ru/page/80> в котором в течение 2023 года опубликовывалась актуальная информация. | | | | | | | |  | |
| 12.Информирование инвесторов о свободных земельных участках и производственных объектах, находящихся в собственности организаций города; | выполнено | | На официальном сайте администрации города в сети «Интернет» в разделе «Информация для инвесторов», который размещен по адресу <https://iskitim.nso.ru/page/80> в 2023 году опубликовывался инвестиционный паспорт г. Искитима и План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры г. Искитима в Новосибирской области на 2023 год, содержащие сведения о свободных земельных участках и производственных объектах, находящихся в собственности организаций города. Также на инвестиционной карте НСО занесены сведения об инвестплощадках на территории города. | | | | | | | |  | |
| 13. Организация участия субъектов инвестиционной деятельности в семинарах, конференциях, форумах по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | выполнено | | 17.01.2023 г. на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» в новостной вкладке была размещена информация о проведении круглого стола «О поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма» с участием директора департамента по взаимодействию с инвесторами АО «Корпорация Туризм.РФ» Михаилом Вагайцевым;  16.03.2023 был проведен круглый стол с представителями среднего и малого бизнеса на котором затрагивались вопросы инвест.деятельности;  09.10.2023 на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» в новостной вкладке была размещена информация о приеме заявлений на участие в конкурсе инвестиционных проектов на территории Новосибирской области для предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе на изменение сроков предоставления и объемов, замену (дополнение) мер государственной поддержки | | | | | | | |  | |
| 14.Подготовка презентационных материалов в целях повышения инвестиционной привлекательности города | выполнено | | На официальном сайте администрации города в сети «Интернет» в разделе «Информация для инвесторов», который размещен по адресу <https://iskitim.nso.ru/page/80> в 2023 году опубликовывался инвестиционный паспорт г. Искитима, в котором размещены сведения для инвесторов о свободных земельных участках (инвестплощадках) города. В 2023 году начата работа по подготовке « Инвестиционного путеводителя города Искитима». | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.Профилактика наркомании и предотвращение незаконного оборота наркотиков на территории города Искитима Новосибирской области на 2019-2023 годы | Наименование целевого индикатора | | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | | Фактическое значение целевого индикатора | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению | |
| Количество совершенных преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических веществ. | | Ед. | 70 | | 68 |  | |
| 1. Число лиц, получивших социальную услугу в МБУ КЦСОН | | Чел. | 310 | | 310 |  | |
| 1. Доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование по выявлению незаконного потребления наркотических средств и ПАВ. | | % | 51 | | 97,4 |  | |
| Доля обучающихся, прошедших медицинский осмотр по выявлению незаконного потребления наркотических средств и ПАВ. | | % | 79 | | 91 |  | |
| Число лиц, состоящих на учете в ИЦГБ, в связи с употреблением наркотических средств и ПАВ (в том числе несовершеннолетних) | | Чел. | 1253 | | 1832 | Число возросло, так как включены лица из Искитимского района. У наркологического отдела нет сведений отдельно по городу Искитиму. В связи с этим программа АНК подлежит изменению. | |
| Число лиц, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических веществ и других ПАВ. | | Чел. | 7117 | | 7354 |  | |
| 2. Выполнение основных мероприятий | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) | | | Краткое содержание выполненных мероприятий | | | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
| Проведение заседаний антинаркотической комис­сии | Выполнено | | | Проводится ежеквартально | | |  |
| Организация работы по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли и её уничтоже­нию. | Выполнено | | | Проводится регулярно. За второй и третий квартал 2023г в рамках муниципального задания МБУ «УБиДХ» уничтожили дикорастущей конопли на территории 6380 кв.м. | | |  |
| Вынесение предписаний землевладельцам и землепользователям по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. | Выполнено | | | Проводится ежегодно. В 2023 году вынесено одно предписание | | |  |
| Рейдовые мероприятия добровольной народной дружины по проверке мест массового досуга молодёжи | Выполнено | | | Члены народной дружины совместно с сотрудниками полиции и линейным отделом проводят рейдовые мероприятия | | |  |
| Проведение разъяснительных бесед с жителями микрорайонов города о вреде наркотических веществ | Выполнено | | | С целью профилактики наркомании среди подросткового населения г. Искитима проводятся беседы, лекции в образовательных учреждениях | | |  |
| Организация выступлений в СМИ по проблемам наркомании, пропаганды здорового образа жизни, формирования патриотизма | Выполнено | | | Информация о проведенных мероприятиях по проблемам наркомании, пропаганды здорового образа жизни, формирования патриотизма размещается в информационно-коммуникационных сетях МБУ МЦ, МБУ ЦРФКиС, ОО и на сайте администрации города Искитима | | |  |
| Проведение анализа эффективности межведомственной индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящих на ведомственных учетах в органах системы профилактики , рассмотрение на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, рабочих группах результатов работы и оценки эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями | Выполнено | | | Проводится ежеквартально | | |  |
| Организация работы с созависимыми родственниками наркоманов, находящихся на реабилитации. | Выполнено | | | Профилактическая работа с созависимыми родственниками наркоманов, находящихся на реабилитации, проводится врачом – наркологом, а так же мед. психологом по факту активного обращения родственников | | |  |
| Сбор статистических сведений, характеризующих уровень потребления, распространения наркотических веществ, среди несовершеннолетних | Выполнено | | | За 12 мес. 2023 г были проведены сверки с подразделением полиции по делам несовершеннолетних, 12 сверок - с группой по контролю за оборотом наркотических веществ, ГИБДД, ФКУ УИИ ГУФСИН. | | |  |
| Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях по выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Выполнено | | | За отчетный период во всех школах (кроме МКОУ КШ №7 и МАОУ КШИ №12) проведено социально-психологическое тестирование по выявлению рисков зависимого поведения. | | |  |
| Медицинский осмотр лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, по выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Выполнено | | | В рамках проведения мед. профилактического осмотра учащихся образовательных учреждений в 2023 году проведено обследование учащихся школ: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. | | |  |
| Анализ о состоянии государственной наркологической помощи несовершеннолетним | Выполнено | | | За 12 месяцев текущего года 65 пациентов получили направление на стационарное лечение в РСО №1 и №2 ГБУЗ НСО «НОКНД», в том числе условно осужденные и имеющие административные правонарушения по ст. 6.9 и 6.8 Ко АП РФ. В условиях дневного стационара наркологического отделения «ИЦГБ» были пролечены 70 пациентов. | | |  |
| Обеспечение круглосуточной работы наркологического кабинета для проведения медицинской освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. | Выполнено | | | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится в круглосуточном режиме: с 08-00 до 20-00 в будние дни силами наркологического отделения, в вечернее и ночное время с 20-00 до 08-00, а также в выходные и праздничные дни – силами приемного покоя № 1 УМК | | |  |
| Организация меди­ко-психологической помо­щи несовершеннолетним с высоким риском отклоняю­щегося поведения, состоя­щих на учете. | Выполнено | | | Несовершеннолетние, а так же их официальные представители, при обращении по заболеванию или проблемам девиантного поведения, в обязательном порядке направляются на консультацию к мед. психологу наркологического отделения. | | |  |
| Выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических, токсических и ПАВ веществ и проведение профилактической работы, направленной на ведение здорового образа жизни. | Выполнено | | | Проводится регулярно социальным работником в ОО.С целью профилактики наркомании среди подросткового населения г. Искитима проводятся беседы, лекции в образовательных учреждениях, выясняются возможные причины первичного употребления наркотиков, проводится социологическое исследование с последующими выводами и рекомендациями | | |  |
| Реабилитация подростков, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими, психотропными веществами. | Не выполнено | | |  | | | В ИЦГБ нет лицензии на реабилитацию. |
| Проведение индивидуальных лекций, бесед, тренингов для несовершеннолетних и законных представителей, состоящих на социальном обслуживании в МБУ МБУ КЦСОН, по проблеме наркозависимости. | Выполнено | | | За период 2023 г. специалистами отделения профилактики МБУ «КЦСОН» г. Искитима проведено 34 лекции и индивидуальных бесед с несовершеннолетними и родителями, состоящими на социальном обслуживании, включающие профилактику здорового образа жизни и последствия наркозависимости | | |  |
| Ознакомление получателей социальных услуг со статьями Уголовного кодекса РФ о мере ответственности за хранение, сбыт и употребление наркотических веществ без назначения врача | Выполнено | | | За период 2023г. специалистами отделения профилактики МБУ «КЦСОН» г. Искитима в рамках осуществления социально-бытового патронажа и индивидуальных бесед в 143 семьях проведено ознакомление родителей со ст. 228 УК РФ, а также о мере ответственности за её нарушение | | |  |
| Распространение буклетов различной направленности среди получателей социальных услуг по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления наркотических веществ. | Выполнено | | | За период 2023г. специалистами отделения профилактики МБУ «КЦСОН» г. Искитима в рамках осуществления социально-бытового патронажа и при проведении тематических часов, консультаций и тренингов выдано 73 буклета по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления наркотических и токсических веществ. | | |  |
| Проведение круглого стола по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. | Выполнено | | | Ежеквартально | | |  |
| Проведение классных часов, бесед, родительских собраний в образовательных организациях. | Выполнено | | | Регулярно согласно плану по воспитательной работе в ОО | | |  |
| Изготовление наглядных материалов антинаркотической направленности (буклетов, листовок по пропаганде здорового образа жизни) | Выполнено | | | В течение отчетного периода по профилактике употребления наркотических веществ и пропаганде здорового образа жизни сотрудниками МБУ «КЦСОН» изготовлено и выдано 73 буклета. | | |  |
| Участие во Всероссийских и региональных антинаркотических акциях | Выполнено | | | Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» | | |  |
| Проведение городского месячника по пропаганде ЗОЖ «Марафон здоровья» | Выполнено | | | Регулярно согласно плану МБУ МЦ | | |  |
| Проведение городских спортивно-массовых мероприятий | Выполнено | | | Проводится регулярно. | | |  |
| Проведение городской акции «Закрась номер» | Выполнено | | | Проводится МБУ МЦ в рамках акции «Их именами названы улицы 2.0» | | |  |
| Проведение конкурса социальной рекламы «НЕзависимость» | Выполнено | | | Проводится регулярно, в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | | |  |
| Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Выполнено | | | В 2023 г. акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводилась в два этапа. | | |  |
| Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных организациях, направленных на профилактику наркомании, противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | Выполнено | | | Регулярно согласно плану по воспитательной работе в ОО | | |  |