Приложение 7

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ города

Искитима Новосибирской области,

их формирования и реализации

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Искитима

за 2024 год

форма 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ города

Искитима за период с начала их реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Период реализации | Разработчик | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | С начала реализации программы | | | За отчетный год | | |
| план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме» | 2023-2027 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 2799,3 | 2783,1 | 99,4 | 1584,1 | 1567,9 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1699,1 | 1682,9 | 99,0 | 991,0 | 974,8 | 98,4 |
| местный бюджет | 1100,2 | 1100,2 | 100 | 593,1 | 593,1 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области | 2023-2027 | МКУ «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 13313,2 | 12875,3 | 96,7 | 7501,1 | 7257,0 | 96,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 415,3 | 415,3 | 100 | 156,9 | 156,9 | 100 |
| местный бюджет | 12373,1 | 11935,2 | 96,5 | 7229,0 | 6984,9 | 96,6 |
| внебюджетные источники | 524,8 | 524,8 | 100 | 115,2 | 115,2 | 100 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области | 2023-2027 | МКУ «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 359,7 | 359,7 | 100 | 329,7 | 329,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 359,7 | 359,7 | 100 | 329,7 | 329,7 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | Всего, в тыс. руб.: | 1084056,1 | 938906,5 | 86,6 | 406736,0 | 344991,4 | 84,8 |
| федеральный бюджет | 7159,3 | 7159,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 809967,8 | 673263,2 | 83,1 | 277383,7 | 218968,2 | 78,9 |
| местный бюджет | 266929,0 | 258484,0 | 96,8 | 129352,3 | 126023,2 | 97,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5 | Охрана окружающей среды города Искитима Новосибирской области | 2021-2025 | ОЭ и ЗК | Всего, в тыс. руб.: | 658047,0 | 855218,7 | 130,0 | 51296,0 | 169653,7 | 330,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 887,0 | 778,7 | 87,8 | 256,0 | 253,7 | 99,1 |
| внебюджетные источники | 657160,0 | 854440,0 | 130,0 | 51040,0 | 169400,0 | 331,9 |
| 6 | Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области | 2023-2025 | МКУ  «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 3668294,0 | 3319715,5 | 90,5 | 2025416,5 | 1816954,7 | 89,7 |
| федеральный бюджет | 249311,4 | 228094,2 | 91,5 | 185334,2 | 175441,8 | 94,7 |
| областной бюджет | 2576382,3 | 2297360,3 | 89,2 | 1353306,1 | 1181424,1 | 87,3 |
| местный бюджет | 842600,3 | 794261,0 | 94,3 | 486776,2 | 460088,8 | 94,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы | 2019-2024 | МКУ «УК» | Всего, в тыс. руб.: | 900474,9 | 843508,9 | 93,7 | 219339,7 | 198964,5 | 90,7 |
| федеральный бюджет | 1894,3 | 1894,3 | 100 | 666,3 | 666,3 | 100 |
| областной бюджет | 97584,4 | 96413,7 | 98,8 | 18169,5 | 18169,5 | 100 |
| местный бюджет | 800996,2 | 745200,9 | 93,0 | 200503,9 | 180128,7 | 89,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Искитима Новосибирской области | 2022-2026 | МБУ «СГЗН г.Искитима НСО» | Всего, в тыс. руб.: | 70481,1 | 70160,1 | 99,5 | 29495,1 | 29392,2 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2172,5 | 2172,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 68308,6 | 67987,6 | 99,5 | 29495,1 | 29392,2 | 99,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области | 2020-2024 | ОСОН | Всего, в тыс. руб.: | 306420,0 | 305277,7 | 99,6 | 80916,8 | 80530,4 | 99,5 |
| федеральный бюджет | 23496,2 | 23496,2 | 100 | 5850,9 | 5850,9 | 100 |
| областной бюджет | 269605,7 | 269207,0 | 99,9 | 70584,0 | 70449,5 | 99,8 |
| местный бюджет | 13318,1 | 12574,5 | 94,4 | 4481,9 | 4230,0 | 94,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области | 2021-2025 | МБУ «ЦРФКиС» | Всего, в тыс. руб.: | 163026,7 | 157517,6 | 96,6 | 51795,0 | 50134,1 | 96,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 38344,5 | 38344,2 | 100,0 | 3372,7 | 3372,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 124682,2 | 119173,4 | 95,6 | 48422,3 | 46761,7 | 96,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на территории города Искитима Новосибирской области | 2023-2027 | «МАУ «ЦОиО» «Лесная сказка» | Всего, в тыс. руб.: | 59208,8 | 58025,3 | 99,7 | 30747,3 | 30247,0 | 98,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 13099,6 | 13099,6 | 100 | 6092,3 | 6092,3 | 100 |
| местный бюджет | 46109,3 | 44925,7 | 97,4 | 24655,0 | 24154,7 | 98,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012, с финансовой поддержкой из областного бюджета Новосибирской области | 2015-2026 | ОГХ | Всего, в тыс. руб.: | 213162,6 | 213091,0 | 99,9 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 179584,1 | 179523,2 | 99,9 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 33578,5 | 33567,8 | 99,9 | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима | 2020-2025 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 221736,1 | 196224,2 | 88,5 | 76247,5 | 65190,3 | 85,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 138693,7 | 118367,9 | 85,3 | 68043,5 | 60401,9 | 88,8 |
| местный бюджет | 83042,4 | 77856,3 | 93,8 | 8204,0 | 4788,4 | 58,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 14 | Повышение доступности услуг общественных бань для населения города Искитима | 2020-2025 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 7738,9 | 7165,4 | 92,6 | 1623,6 | 1525,1 | 93,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 7523,9 | 6950,4 | 92,4 | 1623,6 | 1525,1 | 93,9 |
| внебюджетные источники | 215,0 | 215,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15 | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | 2018-2024 | МКУ «УЖКХ» | Всего, в тыс. руб.: | 346075,1 | 338636,6 | 97,9 | 29301,5 | 28639,7 | 97,7 |
| федеральный бюджет | 223115,3 | 220320,7 | 98,7 | 13767,6 | 13767,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 105034,4 | 100747,0 | 95,9 | 15048,6 | 14466,9 | 96,1 |
| местный бюджет | 12676,4 | 12381,1 | 97,7 | 485,3 | 405,2 | 83,5 |
| внебюджетные источники | 5249,0 | 5187,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 16 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Искитима Новосибирской области | 2020-2025 | МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» | Всего, в тыс. руб.: | 10 | 10 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 17 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области | 2018-2027 | УД | Всего, в тыс. руб.: | 9942,6 | 9942,5 | 99,9 | 2187,2 | 2187,2 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 9942,6 | 9942,5 | 99,9 | 2187,2 | 2187,2 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 18 | Поддержка территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Искитима Новосибирской области | 2023-2027 | УД | Всего, в тыс. руб.: | 3813,9 | 3813,9 | 100 | 2078,5 | 2078,5 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2389,7 | 2389,7 | 100 | 1364,7 | 1364,7 | 100 |
| местный бюджет | 24,2 | 24,2 | 100 | 13,8 | 13,8 | 100 |
| внебюджетные источники | 1400,0 | 1400,0 | 100 | 700,0 | 700,0 | 100 |
| 19 | Муниципальная программа  города Искитима Новосибирской области по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2025 годы | 2024-01.09.2025 | ОГХ | Всего, в тыс. руб.: | 136650,1 | 117118,0 | 85,7 | 136650,1 | 117118,0 | 85,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 134712,8 | 115246,4 | 85,5 | 134712,8 | 115246,4 | 85,5 |
| местный бюджет | 1937,3 | 1871,6 | 96,6 | 1937,3 | 1871,6 | 96,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 20 | Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | Всего, в тыс. руб.: | 1330483,2 | 1279618,3 | 96,2 | 392600,6 | 378382,1 | 96,4 |
| федеральный бюджет | 98000,0 | 98000,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 511707,7 | 497118,9 | 97,2 | 146904,5 | 146904,5 | 100 |
| местный бюджет | 720775,5 | 684499,4 | 95,0 | 245696,1 | 231477,6 | 94,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 21 | Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2022-2024 годы | 2022-2024 | МКУ «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 22 | Укрепление общественного здоровья жителей города Искитима Новосибирской области | 2021-2024 | ОСОН | Всего, в тыс. руб.: | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 23 | Развитие инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области | 2023-2028 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |