## План-график реализации программ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе города Искитима Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2025 годы
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап текущего года
| Итого по субъекту Российской Федерации: | 148.9 | 3 | 6 | 148.9 | X | X | X | 2024-11-01 | 2024-12-01 | X | X | 2024-12-20 | 2024-12-31
1 | Итого по муниципальному образованию город Искитим | 148.9 | 3 | 6 | 148.9 | X | X | X | 2024-11-01 | 2024-12-01 | X | X | 2024-12-20 | 2024-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 148.9 | 3 | 6 | 148.9 | X | X | X | 2024-11-01 | 2024-12-01 | X | X | 2024-12-20 | 2024-12-31