## План-график реализации программ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению администрации города Искитима Новосибирской области от ____________ № ________
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе города Искитима Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2026 годы
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап текущего года
| Итого по городу Искитиму Новосибирской области | 228.1 | 5 | 13 | 253.9 | х | х | х | 2024-11-25 | 2024-12-01 | х | х | 2024-12-16 | 2025-01-23
1 | Итого по муниципальному образованию городу Искитиму | 228.1 | 5 | 13 | 253.9 | х | х | х | 2024-11-25 | 2024-12-01 | х | х | 2024-12-16 | 2025-01-23
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 228.1 | 5 | 13 | 253.9 | х | х | х | 2024-11-25 | 2024-12-01 | х | х | 2024-12-16 | 2025-01-23
Этап последующего года
| Итого по городу Искитиму Новосибирской области | 1603.76 | 29 | 120 | 418.36 | х | х | х | 2026-11-25 | 2026-12-01 | х | х | 2026-12-16 | 2026-12-31
1 | Итого по муниципальному образованию городу Искитиму | 1185.4 | 21 | 84 | 418.36 | х | х | х | 2026-11-25 | 2026-12-01 | х | х | 2026-12-16 | 2026-12-31
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 418.36 | 8 | 36 | 418.36 | х | х | х | 2026-11-25 | 2026-12-01 | х | х | 2026-12-16 | 2026-12-31
| Выкуп | 767.04 | 13 | 48 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2026-12-16 | 2026-12-31
».