20.09.2017                                         Искитим                              №             1363

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию инвестиционных площадок на территории города Искитима Новосибирской области на 2017-2019 годы

В целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области, утвержденного приказом Минэкономразвития НСО от 14.07.2016 года № 79, улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства на территории города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию инвестиционных площадок на территории города Искитима Новосибирской области на 2017-2019 годы.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                               С.В.Завражин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города  Искитима  Новосибирской

области  от 20.09.2017  №  1363

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию инвестиционных площадок на территории г. Искитима Новосибирской области на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка предложения о формировании инвестиционной площадки | Собственники земельных участков и недвижимого имущества, на базе которых предполагается создать инвестиционную площадку | 2017-2019 гг. | Привлечение новых инвесторов на территорию города, рост инвестиционных вложений в основной капитал, создание новых рабочих мест |
| 2 | Сбор информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории города и формирование анкет | ОАиС УИиЗО УЭР | ежеквартально до 15 числа месяца (2017-2019 г.) |  |
| 3 | Размещение информации об инвестиционной площадке в сети «Интернет» | УЭР | ежеквартально до 15 числа месяца (2017-2019 гг.) | Повышение информированности потенциальных резидентов инвестиционных площадок |
| 4 | Размещение информации о сформированных инвестиционных площадках на Инвестиционной карте Новосибирской области | УЭР | каждое полугодие 2017-2019 гг. |  |
| 5 | Информирование инвесторов о сформированных площадках | УЭР | постоянно | Привлечение инвесторов на территорию г.Искитима |

Используемые сокращения:

УЭР – Управление экономического развития администрации г. Искитима Новосибирской области;

УИ и ЗО – Управление имущества и земельных отношений администрации г.Искитима Новосибирской области;

ОА и С – отдел архитектуры  и строительства администрации г. Искитима Новосибирской области.