## Лист2
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры г. Искитима в Новосибирской области на 2023 год
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3
1. | г.Искитим, ул. Заводская, 1а | Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №7 ц. Обжиг) | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | Выполнены подготовительные работы.Прорабатывается закуп оборудования и выбор подрядной организации для выполнения СМР | * | * | * | * | Бизнес-план | реализуемый | АО «Искитимцемент» | тел. (8 38343) 2 3502 факс (838343) 49-375
2. | г.Искитим, ул. Заводская, 1а | Перевод сетей 3 кВ на бкВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ б кВ | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | Выполнен первый этап монтажных работ. | * | * | * | * | Бизнес-план | реализуемый | АО «Искитимцемент» | тел. (8 38343) 2 3502 факс (838343) 49-375
3. | г.Искитим, ул. Заводская, 1а | Система автоматического контроля (CAK) выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников № 0009 (дымовая труба инв.N°546) и № 0010 (дымовая труба инв.N°696) | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | СМР второго этапа-установка САК с дальнейшим тестированием и передачей сведений в Росприроднадзор | * | * | * | * | Бизнес-план | реализуемый | АО «Искитимцемент» | тел. (8 38343) 2 3502 факс (838343) 49-375
4. | г.Искитим, ул. Заводская, 1а | Система замкнутого цикла помола на базе сепаратора QDK107-Z с фильтром для цементной мельницы № 5 и возможностью дополнительной подачи цемента от мельниц 3 или 4 | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | проработка выбор и закуп оборудования | * | * | * | * | Бизнес-план | реализуемый | ЗАО «Искитимцемент» | тел. (8 38343) 2 3502 факс (838343) 49-375
5. | г.Искитим, ул. Заводская, 1а | Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №8 ц. Обжиг) | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2024 | проектирование, проработка выбора оборудования | * | * | * | * | Бизнес-план | планируемый | АО «Искитимцемент» | тел. (8 38343) 2 3502 факс (838343) 49-375
6. | г. Искитим, ул. Береговая,1 | Модернизация технологической линии дробления и сортировки извести | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется | * | * | * | * | Бизнес-план | реализуемый | АО " Искитим Известь" | тел. (838343) 2-95-80 факс (838343) 2-07-55
7. | г. Искитим, ул. Береговая,1 | Приобретение и монтаж рукавного фильтра на загрузку скипов печей обжига и гидратор № 1 | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2024 | проработка выбора оборудования | * | * | * | * | Бизнес-план | планируемый | АО " Искитим Известь" | тел. (838343) 2-95-80 факс (838343) 2-07-55
8. | г. Искитим, ул. Береговая,1 | Ремонт футеровки печи № 1 | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | выбор подрядной организации для выполнения СМР | * | * | * | * | Бизнес-план | планируемый | АО " Искитим Известь" | тел. (838343) 2-95-80 факс (838343) 2-07-55
9. | г.Искитим, м/р Южный | Расширение производства изделий из пластмасс | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | Ведется закупка оборудования | * | * | * | * | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ ». | реалиуемый | АО «НЗИВ» | тел. (8383) 254‒77‒74 тел./факс(38343) 20-080 E-mail: info@nziv.ru
10. | г.Искитим, м/р Южный | Реконструкция и техническое перевооружение производственно-энергетического комплекса с целью повышения уровня производительности труда, промбезопасности и энергоэффективности | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | Ведется (20%) | * | * | * | * | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ ». | реалиуемый | АО «НЗИВ | тел. (8383) 254‒77‒74 тел./факс(38343) 20-080 E-mail: info@nziv.ru
11. | г.Искитим, м/р Южный | Расширение производственных мощностей | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2023 | Ведется (25%) | * | * | * | * | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ ». | реалиуемый | АО «НЗИВ | тел. (8383) 254‒77‒74 тел./факс(38343) 20-080 E-mail: info@nziv.ru
12. | г.Искитим, м/р Южный | Производство полипропиленовых мешков и МКР | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2025 | Проектирование, выбор оборудования | стадия проектирования |  |  |  | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ ». | планируемый | АО «НЗИВ | тел. (8383) 254‒77‒74 тел./факс(38343) 20-080 E-mail: info@nziv.ru
13. | г.Искитим, м/р Южный | Реконструкция и техническое перевооружение производственно-энергетического комплекса с целью повышения уровня производительности труда, промбезопасности и энергоэффективности | Промышленное производство | Внебюджетные средства | * | 2025 | Проводятся проектно-изыскательские работы | _ | _ | _ | _ | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ ». | планируемый | АО «НЗИВ | тел. (8383) 254‒77‒74 тел./факс(38343) 20-080 E-mail: info@nziv.ru
14 | г.Искитим, м-н Южный | Строительство 2-х многоквартирных жилых домов | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется строительство ( выполнено 80%) | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | Частный инвестор (ООО «Квартал-С») | тел. (838341) 2-24-87
15 | г.Искитим, ж/м Западный | Строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома №1 | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | получено разрешение на строительство | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | планируемый | Частный инвестор
16 | г. Искитим, ул. Лесосплава | 9-ти этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, 2водоснабжения, водоотведения, №4 | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется строительство ( выполнено 90%) | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | ООО «РСК Восток» | тел. (838343)2-35-41,
17 | г. Искитим, ул. Трудовая,5 | Строиетльство 5-ти этажного жилого дома с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | получено разрешение на строительство | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
18 | г. Искитим, ул. Линейная | Строительство 9ти этажного жилого дома с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТК S=6493,825 кв.м (126 квартир) | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется подготовка площадки к строительству | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | ООО "СитиСтрой" | Тел. (838343) 2-93-71
19 | г. Искитим, ул. Логовская,24а | Торгово-развлекательный центр и фитнес-клуб | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется строительство (выполнено 80%) | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
20 | г. Искитим, м-н. Индустриаль- ный,29б | Складское здание S=548,9 м2 | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
21 | г. Искитим, ул. Горького | Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | Общественные услуги: здравоохране ние и спорт | Внебюджетные средства | * | 2024 | ведется | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
22 | г. Искитим, ул. Киевская,24 | Строительство складскогокомплекса | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2024 | ведется | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
23 | г. Искитим, мкр. Южный, 13А | Реконструкция магазина "Автозапчасти" | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
24 | г. Искитим | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС-1) | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор ООО "Газпром газомоторное топливо"
25 | г. Искитим, пр. Юбилейный,1б/1 | Строительство магазина | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2023 | ведется | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | реализуемый | частный инвестор
26 | г. Искитим, ул. Киевская,40 | Строительство производственного комплекса | Строительство | Внебюджетные средства | * | 2025 | получено разрешение на строительство | _ | _ | _ | _ | Бизнес-план | планируемый | частный инвестор
27 | г. Искитим | Реконструкция участка левого магистрального водовода, Д=500мм. в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости "Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2" | Общественные услуги ( ЖКХ) | бюджетные средства | 880.5 | 2024 | Разведочные работы на подземные воды | стадия проектирования |  |  |  | ГП НСО " Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области подпрограмма " Чистая вода" | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УКС" | тел. (38343) 2-44-10 2-45-47
28 | г. Искитим | Резервный источник питьевого водоснабжения | Общественные услуги ( ЖКХ) | бюджетные средства | 63.13 | 2024 | Разведочные работы на подземные воды | идут разведочные работы |  |  |  | ГП НСО " Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области подпрограмма " Чистая вода" | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УКС" | тел. (38343) 2-44-10 2-45-47
29 | г. Искитим | Благоустройство зоны отдыха г. Искитима | Общественные услуги ( ЖКХ) | бюджетные + внебюджетные средства | 88.5 | 2025 | проектные работы | стадия проектирования |  |  |  | Федеральный гранд | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УКС" | тел. (38343) 2-44-10 2-45-47
30 | г. Искитим, м-н Индустриальный | Реконструкция парка в мкр. Индустриальный | Общественные услуги ( ЖКХ) | бюджетные средства | 31.6 | 2023 | Закончен 1 основной этап выполнения работ | _ | _ | _ | _ | в рамках проекта «Формирова ние комфортной городской среды» | реализуемый | Администрация г.Искитима МКУ "УКС" | тел. (38343) 2-44-10 2-45-47
31 | г. Искитим, м-н Ложок | Реконструкция сквера в мкр. Ложок | Общественные услуги ( ЖКХ) | бюджетные средства | 16 | 2023 | Подготовка ПСД, прохождение экспертизы | _ | _ | _ | _ | в рамках проекта «Формирова ние комфортной городской среды» | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УКС" | тел. (38343) 2-44-10 2-45-47
32 | г.Искитим, ул. Юбилейная | Ремонт дороги по ул. Юбилейная (2 этап) | Дорожное строительство | бюджетные средства | 66.58 | 2023 | подготовка ПСД, проведение экспертизы | _ | _ | _ | _ | в рамках приоритетного проекта " Безопасные и качественные дороги" | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УЖКХ" | тел. (38343)2-46-98
33 | г. Искитим | Капитальный ремонт автомобильной дороги до Святого источника (от технологической дороги до полигона ТБО, участок, расположенный на территории г.Искитима) | Дорожное строительство | бюджетные средства | 50 | 2023 | Подготовка ПСД, проведение экспертизы | стадия проектирования |  |  |  | в рамках поручений губернатора Новосибирской области | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УЖКХ" | тел. (38343)2-46-98
34 | г.Искитим, ул. К.Маркса | Ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса | Дорожное строительство | бюджетные средства |  | 2023 | Подготовка ПСД, проведение экспертизы | стадия проектирования |  |  |  | в рамках приоритетного проекта " Безопасные и качественные дороги" | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УЖКХ" | тел. (38343)2-46-98
35 | г.Искитим, ул.Береговая | Ремонт автомобильной дороги ул. Береговая | Дорожное строительство | бюджетные средства |  | 2023 | Подготовка ПСД | стадия проектирования |  |  |  | в рамках приоритетного проекта " Безопасные и качественные дороги" | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УЖКХ" | тел. (38343)2-46-98
36 | г.Искитим, | Ремонт автомобильной дороги от а/д Р-256, вдоль Поликлиники № 2, до пр. Юбилейный | Дорожное строительство | бюджетные средства | 109.4 | 2023 | Подготовка ПСД, проведение экспертизы | _ | _ | _ | _ | в рамках приоритетного проекта " Безопасные и качественные дороги" | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УЖКХ" | тел. (38343)2-46-98
37 | г. Искитим | Строительство котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения г. Искитима | Общественные услуги ( ЖКХ) | бюджетные средства | 1236.63 | 2024 | Подготовка ПСД, проведение экспертизы | стадия проектирования |  |  |  | в рамках государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | планируемый | Администрация г.Искитима МКУ "УКС" | тел. (38343) 2-44-10 2-45-47

## Лист1
планируемый
реализуемый