УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Искитима

от _________ № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ    РЕГЛАМЕНТ

исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»

I.Общие положения

- Муниципальная услуга города Искитима - «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком».

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитима Новосибирской области (МБУ «УКС» г. Искитима НСО) является непосредственным исполнителем муниципальных функций по предоставлению данной муниципальной услуги.

- Оказание данной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, регулирующими оказание данной услуги:

-  Гражданским кодексом Российской Федерации;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Госстроя РФ от 08.06.2001г. №58 «Об утверждении «Положения о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской федерации»;

-  Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Устав учреждения;

- В рамках предоставления данной муниципальной услуги МБУ «УКС» г. Искитима НСО обеспечивает:

4.1.Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком (МБУ «УКС» г. Искитима НСО) при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт - далее – строительство) строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется для муниципальных нужд;

4.2. Осуществление строительного контроля  организацией (МБУ «УКС г. Искитима НСО), привлеченной застройщиком или заказчиком (Юридическим лицом) для осуществления строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт - далее – строительство) строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется на территории городского округа;

4.3.Осуществление строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) организацией (МБУ «УКС г. Искитима НСО), привлеченной застройщиком или заказчиком (Юридическим лицом) для осуществления строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) при осуществлении текущего ремонта зданий и (или) сооружений (объектов) текущий ремонт которых осуществляется на территории городского округа.

- Заявителями данной муниципальной услуги являются юридические лица. Заявители в рамках предоставления данной услуги подразделяются на следующие категории:

-  Администрация города Искитима Новосибирской области;

- Муниципальные казенные и бюджетные учреждения, за исключением учреждений и объектов финансируемых по статье расходов «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- Юридические лица, не относящиеся к перечисленным выше категориям, в том числе муниципальные казенные и бюджетные учреждения сферы жилищно-коммунального хозяйства.

- Результатом исполнения муниципальной функции МБУ «УКС» г. Искитима НСО в рамках предоставления данной муниципальной услуги является:

6.1. проведенный строительный контроль (проведены контрольные мероприятия, предусмотренные в Постановлении правительства РФ от 21.06.2010г №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», результаты которых зафиксированы путем составления актов, сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражены в общем или специальных журналах работ, с приложением к нему соответствующих актов) в процессе строительства новых зданий и (или) сооружений (объектов капитального строительства), реконструкции действующих зданий и (или) сооружений (объектов капитального строительства), проведение капитального ремонта зданий и (или) сооружений (объектов капитального строительства) на территории городского округа - города Искитима по заявке заявителя в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

6.2. проведенный строительный контроль (в рамках осуществления технического надзора) (проведены контрольные мероприятия, предусмотренные в «Положении о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории ФР», и утвержденное  Постановлением Госстроя РФ от 08.06.2001г №58 и контрольные мероприятия, предусмотренные в  Постановлении правительства РФ от 21.06.2010г №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» результаты которых зафиксированы путем составления актов, сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражены в общем или специальных журналах работ, с приложением к нему соответствующих актов) в процессе осуществления текущего ремонта зданий и (или) сооружений (объектов), текущий ремонт которых осуществляется на территории городского округа - города Искитима по заявке заявителя в целях контроля качества выполняемых строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и соответствия их проектным решениям.

Для всех категорий юридических лиц, перечисленных в пункте 5 настоящего регламента, юридическим фактом, которым заканчивается предоставление данной муниципальной услуги, является передача завизированных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО и в дальнейшем передача подписанных справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО заявителю (заказчику), кроме того:

- для муниципальных казенных и бюджетных учреждений, за исключением учреждений и объектов, финансируемых по статье расходов «Жилищно-коммунальное хозяйство» так же юридическим фактом, которым заканчивается предоставление данной муниципальной услуги, является:

а) визирование представителем заявителя (Заказчика) факта получения актов КС-2 и справок КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- для юридических лиц, не относящихся к перечисленным выше категориям , в том числе для муниципальных бюджетных и казенных учреждений сферы  жилищно-коммунального хозяйства, так же юридическим фактом, кроме визирования факта получения актов, которым заканчивается предоставление данной муниципальной услуги являются:

а) факт получения актов КС-2 и справок КС-3 представителем заявителя (Заказчика) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО только после предоставления сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО акта об оказании данной услуги подписанного руководителем заявителя (Заказчика);

б) факт перечисления денежных средств, оплаченных заявителем (Заказчиком) за оказанные услуги на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

- Заявкой на предоставление данной муниципальной услуги для разных категорий заявителей служат:

7.1. Для Администрации города Искитима Новосибирской области:

– заявкой служат распоряжения главы города Искитима Новосибирской области (разные на каждый объект) «О назначении заказчика, обеспечивающего на принадлежащем ему земельном участке на территории города Искитима строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта и о начале выполнения работ на данных объектах» (далее распоряжений о назначении заказчиком).

7.2. Для Муниципальных казенных и бюджетных учреждений за исключением учреждений и объектов финансируемых по статье расходов «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

– заявкой служит письмо на официальном бланке заявителя, составленное в произвольной форме или по форме приложения №1, предоставленное казенным или бюджетным учреждением за 5(пять) рабочих дней до начала выполнения работ на объектах, зарегистрированное заявителем (исходящий номер и дата), в котором в обязательном порядке должна содержаться следующая информация:

- Информация о том, что настоящее письмо является заявкой (приложение №1) на предоставление муниципальной услуги на территории города Искитима - «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»;

- Полное и сокращенное наименование Заказчика (учреждения);

- Просьба об оказании услуги по «Осуществлению строительного контроля застройщиком или заказчиком» при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении текущего ремонта за счет средств бюджета по плановым объектам Заказчика в соответствии с распоряжением главы администрации города Искитима Новосибирской области №32-р от 02.02.2011г.;

- Наименование объекта и вид работ;

- Срок начала выполнения работ на объекте;

- На основании чего действует организация Заказчика (учреждения);

- Ф.И.О. и должность руководителя учреждения;

- Ф.И.О. и должность представителя Заявителя, назначенного руководителем учреждения Заявителя ответственного за взаимодействие с  МБУ «УКС» г. Искитима НСО при оказании данной услуги по настоящей заявке;

- Юридический и почтовый адреса организации Заказчика (учреждения) телефон, Факс, Email;

- Перечень прилагаемой к заявке документации, необходимой для оказания данной услуги МБУ «УКСом» г. Искитима НСО для проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении текущего ремонта, а именно:

На момент подачи заявки:

  - План (копия плана) на капитальный ремонт (строительство, реконструкцию) на год с разбивкой по кварталам и объектам, подписанный Заказчиком (учреждением) и заверенный печатью Заказчика, согласованный заместителем главы администрации по строительству и начальником УФ и НП администрации г. Искитима (приложение 1), а так же копию документа подтверждающего выделение учреждению (Заказчику) лимитов бюджетных ассигнований  (уведомление или др.) для исполнения плана капитальных ремонтов (строительства, реконструкции);

  - Заверенную заявителем (Заказчиком) копию разрешения на строительство (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Проектно-сметную или сметную документацию, в полном объеме, утвержденную заявителем (Заказчиком), кроме того проектная документация должна быть предоставлена со штампом заявителя (Заказчика) «в производство работ»;

  - Заверенные Заявителем (Заказчиком) ксерокопии положительных заключений государственной экспертизы ПСД, инженерно-геологических изысканий (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Ксерокопию извещения поданную Заявителем в ГАСН и (или) в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, с отметкой входящего номера данных органов (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Заверенные заявителем (Заказчиком) ксерокопии договоров (контрактов в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) и ксерокопии дополнительных соглашений, при наличии таковых, заключенных заявителем (Заказчиком) на выполнение подрядных работ;

  - Информацию в письменном виде о регистрационном номере и дате размещения извещения о размещении заказа, наименование официального сайта, на котором размещено извещение (в случае выполнения размещения заказа), наименование торговой площадки или информацию в письменном виде о выборе Подрядной организации;

  - График производства работ на объекте заявителя, с разбивкой по месяцам, подписанный заявителем (Заказчиком) и Подрядчиком с указанием срока начала и окончания производства работ;

  - Ксерокопии утвержденных протоколов расчета начальной (максимальной) цены контрактов (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) (приложение №4). До проведения аукционов или запроса котировок рассмотрение расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта по объектам за счет средств областного бюджета рассматривает министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Новосибирской области в соответствии с приказом №161 от 29.12.2009г;

  - Ксерокопии протоколов согласования твердой договорной цены (приложение №5);

  - Расчет цены контракта победителя. Цена победителя, в виде утвержденного заявителем (Заказчиком) сметного расчета с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) на бумажном носителе (приложение №6);

  - Ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое);

На момент приемки выполненных работ заявитель обеспечит предоставление МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

  - Журналы работ, исполнительную документацию, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы и прочее;

  - Формы КС-2, КС-3, подписанные Подрядчиками, ксерокопии счетов-фактур и товарных накладных на материалы, включенные в смету по прайс-листам заверенные Подрядчиком;

В процессе производства работ заявитель обеспечит предоставление МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

  - Если в процессе производства работ возникнет необходимость внести изменения в сметную документацию то заявитель (Заказчик) обязан:

  - подготовить и утвердить изменения сметной документации;

  - провести государственную экспертизу изменений ПСД или СД (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - за три для до начала выполнения работ по измененной сметной документации передать МБУ «УКС» г. Искитима НСО изменения, прошедшие государственную экспертизу и утвержденные заявителем (Заказчиком).

На момент сдачи объекта в эксплуатацию:

  - Ксерокопию, заверенную заявителем (Заказчиком), заключения о соответствии отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Ксерокопию, заверенную заявителем (Заказчиком),  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и (или) ксерокопию акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта заявителя (Заказчика) (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ).

7.3. Для юридических лиц не относящиеся к категориям, перечисленным в пунктах 7.1. и 7.2. настоящего регламента, в том числе для  муниципальных бюджетных и казенных учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства:

– заявкой служит письмо на официальном бланке заявителя, составленное в произвольной форме или по форме приложения №2, предоставленное заявителем за 5(пять) рабочих дней до начала выполнения работ на объектах, зарегистрированное заявителем (исходящий номер и дата), в котором в обязательном порядке должна содержаться следующая информация:

- Информация о том, что настоящее письмо является заявкой (приложение №2) на предоставление муниципальной услуги на территории города Искитима - «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»;

- Полное и сокращенное наименование заявителя (Заказчика);

- Просьба о заключении договора с заявителем на оказание муниципальной услуги по «Осуществлению строительного контроля застройщиком или заказчиком» при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении текущего ремонта по объектам заявителя (Заказчика) в соответствии с постановлением администрации города Искитима Новосибирской области № 364 от 11.03.2011г.;

- Наименование объекта и вид работ;

- Срок начала выполнения работ на объекте;

- Заявитель (Заказчик) гарантирует оплату МБУ «УКС» г. Искитима НСО за оказанную услугу согласно условий договора;

- На основании чего действует организация Заказчика (учреждения);

- Ф.И.О. и должность руководителя учреждения;

- Ф.И.О. и должность представителя Заявителя, назначенного руководителем Заявителя ответственного за взаимодействие с  МБУ «УКС» г. Искитима НСО при оказании данной услуги по настоящей заявке;

- Юридический и почтовый адреса организации Заказчика (учреждения) телефон, Факс, Email;

- Перечень прилагаемой к заявке документации, необходимой для оказания данной услуги МБУ «УКС» г. Искитима НСО для проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении текущего ремонта, а именно:

На момент подачи заявки:

  - План (копия плана) на капитальный ремонт (строительство, реконструкцию) на год с разбивкой по кварталам и объектам, подписанный Заказчиком (учреждением) и заверенный печатью Заказчика, согласованный заместителем главы администрации по строительству и начальником УФ и НП администрации г. Искитима (приложение №3), а так же копию документа подтверждающего выделение учреждению (Заказчику) лимитов бюджетных ассигнований  (уведомление или др.) для исполнения плана капитальных ремонтов (строительства, реконструкции) – (только для муниципальных бюджетных и казенных учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства);

  - Заверенную заявителем (Заказчиком) копию разрешения на строительство (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Проектно-сметную или сметную документацию, в полном объеме, утвержденную заявителем (Заказчиком), кроме того проектная документация должна быть предоставлена со штампом заявителя (Заказчика) «в производство работ»;

  - Заверенные Заявителем (Заказчиком) ксерокопии положительных заключений государственной экспертизы ПСД, инженерно-геологических изысканий (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Ксерокопию извещения поданную Заявителем в ГАСН и (или) в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, с отметкой входящего номера данных органов (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Заверенные заявителем (Заказчиком) ксерокопии договоров (контрактов в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) и ксерокопии дополнительных соглашений, при наличии таковых, заключенных заявителем (Заказчиком) на выполнение подрядных работ;

  - Информацию в письменном виде о регистрационном номере и дате размещения извещения о размещении заказа, наименование официального сайта, на котором размещено извещение (в случае выполнения размещения заказа), наименование торговой площадки или информацию в письменном виде о выборе Подрядной организации;

  - График производства работ на объекте заявителя, с разбивкой по месяцам, подписанный заявителем (Заказчиком) и Подрядчиком с указанием срока начала и окончания производства работ;

  - Ксерокопии утвержденных протоколов расчета начальной (максимальной) цены контрактов (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) (приложение №4). До проведения аукционов или запроса котировок рассмотрение расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта по объектам за счет средств областного бюджета рассматривает министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Новосибирской области в соответствии с приказом №161 от 29.12.2009г;

  - Ксерокопии протоколов согласования твердой договорной цены (приложение №5);

  - Расчет цены контракта победителя. Цена победителя, в виде утвержденного заявителем (Заказчиком) сметного расчета с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) на бумажном носителе (приложение №6);

  - Ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое);

На момент приемки выполненных работ заявитель обеспечит предоставление МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

  - Журналы работ, исполнительную документацию, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы и прочее;

  - Формы КС-2, КС-3, подписанные Подрядчиками, ксерокопии счетов-фактур и товарных накладных на материалы, включенные в смету по прайс-листам заверенные Подрядчиком;

В процессе производства работ заявитель обеспечит предоставление МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

  - Если в процессе производства работ возникнет необходимость внести изменения в сметную документацию то заявитель (Заказчик) обязан:

  - подготовить и утвердить изменения сметной документации;

  - провести государственную экспертизу изменений ПСД или СД (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - за три для до начала выполнения работ по измененной сметной документации передать МБУ «УКС» г. Искитима НСО изменения, прошедшие государственную экспертизу и утвержденные заявителем (Заказчиком).

На момент сдачи объекта в эксплуатацию:

  - Ксерокопию, заверенную заявителем (Заказчиком), заключения о соответствии отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Ксерокопию, заверенную заявителем (Заказчиком),  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и (или) ксерокопию акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта заявителя (Заказчика) (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ).

- Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемке документов, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги (в том числе и в приеме заявки):

- заявитель, подающий заявку, не является юридическим лицом или не относится ни к одной перечисленной в настоящем регламенте категории;

    - отсутствие в тексте заявки наличия обязательной информации, перечисленной в настоящем административном регламенте;

    - не предоставление документов или некомплектность документов, прилагаемых заявителем  (Заказчиком) «на момент подачи заявок»;

    - недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных Заявителем документах;

- объект на праве оперативного управления закреплен за другим Заказчиком (Муниципальным учреждением) или числится на балансе у другого Заказчика (Юридического лица).

- Заявитель, получивший отказ в приемке документов, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги  имеет право на последующие обращения в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.

- Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в предоставлении данной муниципальной услуги могут являться следующие факты:

- заявитель, подавший заявку, не является юридическим лицом или не относится ни к одной перечисленной в настоящем регламенте категории;

- объект на праве оперативного управления закреплен за другим Заказчиком (Муниципальным учреждением) или числится на балансе у другого Заказчика (Юридического лица);

-  не предоставление заявителем  (Заказчиком) всей необходимой документации предусмотренной в административном регламенте перечисленной в разделах «На момент приемки выполненных работ», «В процессе производства работ» и «На момент сдачи объекта в эксплуатацию»;

- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных Заявителем документах;

-  отсутствие допуска у МБУ «УКС» г. Искитима НСО да данный вид работ (услуг);

- отсутствие выделенных лимитов бюджетных ассигнований у Заявителя на текущий и последующие годы на конкретный объект;

- в случае если Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Искитима в процессе размещения заказа допущены ошибки, противоречащие положениям Российского законодательства в том числе и положениям 94-ФЗ, которые повлияли на срок предоставления данной услуги;

-  отказ от подписания договора  на оказание данной услуги;

- стоимость договора на оказание данной услуги в течении квартала, превышает установленную Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке на оказание одноименных услуг в течении квартала;

-  не исполнение заявителем своих обязательств и условий договора на оказание данной услуги, заключенного с МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

- Заявитель, получивший отказ в предоставлении данной муниципальной услуги  имеет право на последующие обращения в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.

- МБУ «УКС» г. Искитима НСО приступает к оказанию данной услуги в срок не позднее чем через 5-ть (пять) рабочих дней после поступления и регистрации заявки на оказание данной услуги.

Продолжительность оказания услуги по каждому объекту обусловлена сроками выполнения работ, установленными в проектной документации и договорах (контрактах) подряда и дополнительных соглашениях к ним.

- Данная муниципальная услуга предоставляется МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

13.1. Бесплатно в счет сметы расходов МБУ «УКС» г. Искитима НСО для следующих категорий юридических лиц, в соответствии с распоряжением главы администрации города Искитима Новосибирской области от 02.02.2011г №32-р:

-    Администрации города Искитима Новосибирской области;

- Муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, за исключением учреждений и объектов финансируемых по статье расходов «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

13.2. Платно, в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 11.03.2011г №364  в размере - 1,2% от стоимости выполненных работ и затрат  на объекте для следующих категорий юридических лиц:

- Для юридических лиц, не относящихся к перечисленным выше категориям, в том числе муниципальные казенные и бюджетные учреждения сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Способы взимания платы определены в договорах на оказание данной муниципальной услуги, заключенных заявителем с МБУ «УКС» г. Искитима НСО в течение 2-х рабочих дней со дня регистрации заявки на оказание данной услуги, поданной заявителем (Заказчиком) и производятся перечислением денежных средств на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО согласно условий договора и согласно образца платежного поручения, являющегося приложением к договорам на оказание данной муниципальной услуги.

- Максимальный срок ожидания в очереди (при наличии таковой) при подаче запроса о предоставлении данной муниципальной услуги и получении результата предоставления данной услуги (передача заявителю (Заказчику) завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО), составляет 30 минут.

- Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля выполняется в течение 30 минут сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственным за приемку заявок.

- Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления услуги:

Помещения для исполнения муниципальной функции снабжаются информационными табличками с указанием номеров кабинетов, наименованием учреждения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, графиком приема заявителей (заказчиков). Каждое рабочее место сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, а также принтером.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

В помещениях  рабочее место работника МБУ «УКС» г. Искитима НСО, исполняющего муниципальную функцию, оснащается оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать выполнение возложенных обязанностей по исполнению муниципальной функции.

Все помещения МБУ «УКС» г. Искитима НСО обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.

Под сектор ожидания очереди отводится часть коридора, площадь сектора ожидания определяется в зависимости от количества заявителей, обращающихся в МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

Документарное оформление информационного стенда и поддержание размещенной на информационном стенде информации в актуальном состоянии осуществляется работником МБУ «УКС» г. Искитима НСО, назначенного приказом руководителя ответственным за приемку заявок.

В местах исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

Требования к помещению должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется данная услуга, отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и   защищены   от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество   предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума и т.д.).

- Основными факторами, влияющими на качество предоставления данной услуги являются:

17.1.Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение

- Устав учреждения;

- штатное расписание;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- должностные инструкции;

- приказы;

- Сертификат соответствия услуг, оказываемых МБУ «УКСом» г. Искитима НСО, Серия  54/0039 №00080,  выдан Министерством Регионального развития Российской Федерации Система «РОСЖИЛКОММУНСЕРТИ-ФИКАЦИЯ» ООО «ЦССЖКХ» - срок действия с 01.12.2009г по 30.11.2012г (МБУ «УКС» г. Искитима НСО прошел сертификацию соответствия оказываемых услуг в добровольном порядке);

- Свидетельство от 23.09.2010г  № 0365.02-2010-5446009899-С-076 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно о допуске Муниципального бюджетного учреждения «Управления капитального строительства» города Искитима Новосибирской области к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выдано Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческим партнерством «Новосибирские строители».

17.2.Условия размещения учреждения

- Офисное помещение закреплено за МБУ «УКС» г. Искитима НСО на праве оперативного управления Постановление №1650 администрации города Искитима Новосибирской области от 13.11.2008г.;

- Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью;

- По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется данная услуга отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности   труда   и   защищены   от   воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество   предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума и т.д.);

17.3.Специальное техническое оснащение учреждения

- Рабочие места всех сотрудников МБУ «УКС» г. Искитима НСО оборудованы персональными компьютерами, имеющими выход в Интернет - Безлимитный WEBSTREAM бизнес стандарт 512  Кбит/с.;

- Так же имеется в наличии следующее программное обеспечение: Программный комплекс «АВС-4 Windows», СтройКонсультант,

КонсультантПлюс, MC Word, MC Excel; 1С: Предприятие;

- Кроме того, имеются в наличии в технически исправном состоянии следующие технические средства: множительный аппарат, Нивелир 4Н-3КЛ, Двойной лазерный уровень АRL-102, Измеритель влажности воздуха АR1837, Измеритель влажности материалов СЕМ DT-127, Дальномеры ультразвуковые АR1831, АR811, АR851, Пирометр АR1852В, Уровень, Рулетки-3,5,10,50 метров, Автомобиль ВАЗ 2104;

17.4. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация

- Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием, каждый специалист имеет соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей, кроме того три специалиста МБУ «УКС» г. Искитима НСО в добровольном порядке прошли сертификацию на соответствие персонала - Сертификат соответствия специалиста - директора МБУ «УКС» г. Искитима НСО - Науменко С.И. требованиям должности директора Серия  54/0039 №00506,  выдан Министерством Регионального развития Российской Федерации Система «РОСЖИЛКОММУНСЕРТИФИКАЦИЯ» ООО «ЦССЖКХ» - срок действия с 21.10.2009г по 20.10.2012г, Сертификат соответствия специалиста – главного инженера МБУ «УКС» г. Искитима НСО - Окань С.А. требованиям должности главного инженера Серия  54/0039 №00508,  выдан Министерством Регионального развития Российской Федерации Система «РОСЖИЛКОММУНСЕРТИФИКАЦИЯ» ООО «ЦССЖКХ» - срок действия с 21.10.2009г по 21.10.2012г., Сертификат соответствия специалиста – ведущего инженера-сметчика по общестроительным работам МБУ «УКС» г. Искитима НСО – Трушиной  М.Б. требованиям должности ведущего инженера-сметчика по общестроительным работам    Серия 54/0039 №00507 выдан Министерством Регионального развития Российской Федерации Система «РОСЖИЛКОММУНСЕРТИФИКАЦИЯ» ООО «ЦССЖКХ» - срок действия с 21.10.2009г по 20.10.2012г;

- У всех специалистов каждой категории есть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права;

- Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники учреждения обладают морально-эстетическими качествами, чувством ответственности;

- При оказании услуги работники учреждения стремятся проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение;

17.5. Наличие внутренней (собственной) системы контроля качества предоставления данной услуги

- Приказы о внутренней системе контроля качества предоставления данной услуги - Приказ №2 от 11.01.2011г. «О создании внутренней системы контроля качества МБУ «УКС» г. Искитима НСО при оказании услуги по осуществлению строительного контроля заказчиком или застройщиком»;

- В рамках оказания данной услуги используется следующая система контроля качества –

| №№ п/п | Элементы системы контроля качества и основные мероприятия | Виды контроля |  |  |  | Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО за проведение контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входной | Операционный | Приемочный | Инспекционный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| При осуществлении строительного контроля заказчиком или застройщиком |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль качества строительных и монтажных материалов: |  |  |  |  | Общая ответственность за раздел - Главный инженер Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | а) Контроль качества строительных и монтажных материалов; | + |  |  |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | б) Проверка соответствия качества материалов и изделий поставки подрядчика (проверка паспортов – заводов-изготовителей, стандартам, тех. условиям и натуральным показателям); | + |  |  |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | в) Контроль за хранением материалов и изделий на стройплощадке | + |  |  |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
| 2 | Контроль качества монтажа технологического оборудования: |  |  |  |  | Общая ответственность за раздел Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | а) Контроль за сдачей строительных площадей под монтаж технологического оборудования; |  |  | + |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | б) Контроль за предмонтажной ревизией оборудования; |  | + | + |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | в) Контроль за установкой оборудования на фундаменты; |  | + | + |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | г) Контроль за передачей оборудования в монтаж; |  | + | + |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | д) Контроль за качеством наладки оборудования; |  | + | + |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | е) Контроль полноты и качества индивидуальных испытаний и компл. опробования оборудования. |  |  | + |  | Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
| 3 | Контроль качества производства строительных и специальных работ: |  |  |  |  | Общая ответственность за раздел - Главный инженер Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | а) Проверка соблюдения баланса земляных масс последовательности разработки котлованов, выемок, устройство насыпей; |  |  | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | б) Проверка качества устр-ва водопонижения, водоотлива и отвода поверхностных и грунтовых вод; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | в) Контроль качества свайных работ, устройств фундаментов на сваях и шпунтах; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | г) Контроль качества каменных, кровельных и монтажных работ; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | д) Контроль качества изоляционных и теплоизоляционных работ; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | е) Контроль качества отделочных работ, устройства полов; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | ж) Контроль качества производства сантехнических и электромонтажных работ; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | з) Контроль качества производства работ по благоустройству территории; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | и) Контроль качества СМР согласно Проекта Производства Работ | + | + |  |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | к) Приемка выполненных скрытых СМР; |  | + | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
|  | л) Приемка выполненных СМР за месяц; |  |  | + |  | Начальник производственного отдела, Ведущий инженер по надзору за капитальным ремонтом и Ведущий инженер по общестроительным работам Приказ№2 от 11.01.2011г |
| 4 | Приемка законченных строительством объектов: |  |  |  |  |  |
|  | а) Проверка соответствия проектам, СНиПам законченных строительством объектов; |  |  | + | + | Главный инженер Приказ №2 от 11.01.2011г |
|  | б) Проверка правильности проведения индивидуальных испытаний и КО оборудования; |  |  | + | + | Главный инженер Приказ №2 от 11.01.2011г |
|  | в) Проверка подключения объекта к действующим инженерно-техническим системам; |  |  | + | + | Главный инженер Приказ №2 от 11.01.2011г |
|  | г) Приемка законченного строительством объекта рабочей комиссией заказчика у подрядчика; |  | + | + | + | Директор Приказ №2 от 11.01.2011г |
|  | д) контроль подготовки исполнительной документации для сдачи законченного строительством объекта в эксплуатацию; |  |  | + | + | Директор Приказ №2 от 11.01.2011г |

- Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции (предоставления услуги):

- Офисное помещение МБУ «УКС» г. Искитима НСО расположено в городской зоне по линии движения общественного транспорта;

- Офисное помещение закреплено за МБУ «УКС» г. Искитима НСО на праве оперативного управления Постановление №1650 администрации города Искитима Новосибирской области от 13.11.2008г;

- Местонахождение МБУ «УКС» г. Искитима НСО: Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, д. 79, Офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- Режим работы МБУ «УКС» г. Искитима НСО: ежедневно в рабочие дни

| Понедельник – четверг Пятница Перерыв на обед Суббота, воскресенье и другие не рабочие – | с 07 часов 48 минут до 17 часов 00 минут с 07 часов 48 минут до 16 часов 00 минут с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут выходные дни |
| --- | --- |

- Прием всех заявителей, за исключением администрации города Искитима Новосибирской области, для предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО в соответствии со следующим графиком:

| Понедельник – Четверг, (исключая не рабочие дни) | с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, исключая перерыв на обед |
| --- | --- |

- Для получения и регистрации запроса заявителя - администрации города Искитима, т.е. распоряжений о назначении заказчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО обращается в приемную главы администрации города Искитима, после поступления телефонного звонка секретаря, не позднее дня следующего за днем получения звонка от секретаря заявителя. Возможен документооборот с помощью электронной почты отсканированными документами (но без применения электронной цифровой подписи, придающей юридическую значимость электронному документу);

- Телефоны для справок: 8(383)43-2-46-98; 8(383)43-2-47-08; 8(383)43-2-46-92;

- Адреса электронной почты МБУ «УКС» г. Искитима НСО - iskuks@yandex.ru ;

- Адреса официального сайта в сети Интернет, содержащих информацию о правилах исполнении данной муниципальной функции- http://admiskitim.ru/;

- Информация по вопросам исполнения данной муниципальной функции (предоставления услуги) предоставляется следующим категориям заявителей:

- Администрации города Искитима в виде ежеквартальных отчетов об исполнении муниципального задания, предоставляемых до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, кроме того, по просьбе заявителя на личном приеме или с использованием телефонной связи, а также по письменному обращению заявителя с помощью электронной почты;

- Остальным категориям заявителей, перечисленным в настоящем регламенте, на производственных совещаниях, проводимых заявителем (заказчиком) на объектах, кроме того, по просьбе заявителя на личном приеме или с использованием телефонной связи, а также по письменному обращению заявителя с помощью электронной почты;

- Информирование граждан о порядке предоставления данной муниципальной услуги производится путем размещения данного утвержденного административного регламента на сайте администрации города Искитима в сети Интернет -  http://admiskitim.ru/, либо производится сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (при личном обращении, по телефону, письменно). Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, фамилии, имени, отчестве и должности  сотрудника, принявшего телефонный звонок. При невозможности ответить на вопрос заявителя, сотрудник обязан переадресовать звонок для ответа. Производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, который может ответить на вопрос гражданина.

III. Состав,  последовательность и сроки выполнения административных процедур

требования к порядку выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

- Исполнение муниципальной функции предоставления данной муниципальной услуги для заявителя – администрации города Искитима Новосибирской области включает в себя последовательность следующих административных процедур:

1) Получение и регистрация запросов заявителя - администрации города Искитима, т.е. распоряжений «О назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля;

2) Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком;

3) Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача Подрядчику в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актов о приемке выполненных работ формы КС-2;

4) Визирование представителем Подрядчика факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Блок-схема исполнения муниципальной функции предоставления данной муниципальной услуги для заявителя – администрации города Искитима Новосибирской области приведена в приложении №7 к настоящему Административному регламенту.

19.1.Получение и регистрация запросов заявителя - администрации города Искитима, т.е. распоряжений «О назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

Основанием для начала исполнения данной муниципальной функции является поступления ответственному сотруднику МБК «УКС» г. Искитима НСО телефонного звонка о необходимости получения распоряжения «О назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО» из приемной главы администрации города Искитима от секретаря.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО, отвечающий за получение запросов заявителя – администрации города Искитима:

1) обращается в приемную главы администрации города Искитима за получением распоряжения «О назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО»;

2) проводит первичную проверку представленных распоряжений на предмет достоверности сведений, содержащихся в распоряжении;

3) при обнаружении недостоверности сведений, содержащихся в распоряжении, устно объясняет представителю заявителя (управляющей делами) содержание выявленных замечаний в отношении представленного распоряжения и предлагает принять меры по их устранению и сообщить ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО о готовности уточненного распоряжения для повторного получения;

4) регистрирует запрос заявителя - администрации города Искитима распоряжения «О назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО» в «Журнале регистрации поступления заявок и запросов».

Срок получения и регистрации запроса заявителя - администрации города Искитима распоряжения «О назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО» (на каждый объект отдельно)  – не позднее дня следующего за днем получения звонка от секретаря заявителя.

19.2.После административной процедуры по приему и регистрации запроса заявителя – администрации города Искитима НСО, сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственный за прием заявок и запросов передает запрос (распоряжение) руководителю для назначения ответственных за проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте указанном в распоряжении и ответственного за проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком;

В рамках данной административной процедуры важным моментом является проверка унифицированных форм первичной учетной документации – актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Основанием для начала проведения проверки форм КС-2 и КС-3 является поступление от ответственного работника Подрядчика форм КС-2 и КС-3,  подписанных руководителем Подрядчика.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие (главный) инженеры), отвечающие за проверку формы КС-2 в рамках осуществления строительного контроля:

1) осуществляет проверку представленных Подрядчиком форм КС-2 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов и других нормативных документов в области строительства (факт выполнения объемов работ, наличия объемов работ в проектно-сметной документации, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-2, наличие актов на скрытые работы, наличие паспортов и сертификатов на материалы и изделия, достоверность периода выполнения Подрядчиком работ, указанного в форме КС-2 и соответствие его указанному в договоре (контракте) и т.д.);

2) по результатам проведения проверки формы КС-2 сотрудник принимает решение о соответствии или о несоответствии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 условиям договора (контракта) и другим нормативным документам. В случае соответствия форма КС-2 визируется сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим (главным) инженером) и передается для дальнейшей проверке ведущему инженеру-сметчику МБУ «УКС» г. Искитима НСО. В случае не соответствия форма КС-2 возвращается ответственному представителю Подрядчика с мотивированным отказом от визирования и подписания.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики), отвечающие за проверку формы КС-2 и КС-3 в рамках осуществления строительного контроля:

1) осуществляет проверку представленных Подрядчиком форм КС-2 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям документов в области сметного нормирования в строительстве, требованиям, предъявляемыми к применению, оформлению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации КС-2, и других нормативных документов в области строительства (наличия работ в проектно-сметной документации, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-2, соответствия расценок, включенных в форме КС-2 применяемым в утвержденных сметах и оговоренных условиями договора (контракта) Подряда, правильность оформления и заполнения формы КС-2  и т.д.);

2) осуществляет проверку представленных Подрядчиком форм КС-3 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям документов в области сметного нормирования в строительстве, требованиям, предъявляемыми к применению, оформлению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации КС-3, и других нормативных документов в области строительства (наличия работ в форме КС-2, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-3, соответствие показателей, включенных в форму КС-3 утвержденным сметам и оговоренным условиям договора (контракта) Подряда, правильность оформления и заполнения формы КС-3  и т.д.);

3)по результатам проведения проверки форм КС-2 и КС-3 сотрудник принимает решение о соответствии или о несоответствии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ и затрат КС-3 условиям договора (контракта) и другим нормативным документам.

В случае соответствия форма КС-2 визируется сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком) и передается для подписания руководителю.

В случае не соответствия форма КС-2 возвращается ответственному представителю Подрядчика с мотивированным отказом от визирования и подписания.

В случае соответствия форма КС-3 передается сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком) для подписания руководителю.

В случае не соответствия форма КС-3 возвращается ответственному представителю Подрядчика с мотивированным отказом от подписания.

Проверка форм КС-2 и КС-3 осуществляется в течение 3-х (трех) рабочих дней после предоставления их ответственными представителями Подрядчика.

Проведение других контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля проводятся в срок, предусмотренный на выполнение работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию (в случае капитального строительства) в договоре (контракте) Подряда и в срок, предусмотренный законодательством РФ в области строительства.

19.3. Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача Подрядчику в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

Основанием для начала административной процедуры является передача форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику) для передачи ответственному работнику Подрядчика.

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу форм КС-2 и КС-3:

1)регистрирует завизированные и подписанные формы КС-2 и подписанные формы КС-3 в «Тетради регистрации передаваемых Подрядчикам и (или) заявителям (заказчикам) форм КС-2 и КС-3», непосредственно после передачи форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику);

Срок выполнения – 15 минут.

2)уведомляет в устной форме (телефонограммой) об исполнении МБУ «УКСом» г. Искитима НСО муниципальной функции (о готовности документов для передачи);

Срок выполнения – 15 минут после регистрации.

3)передача завизированных и подписанных форм КС-2 и подписанных форм КС-3, ответственному работнику Подрядчика, производится в порядке живой очереди;

Максимальный срок ожидания в очереди – 30 минут.

19.4. Визирование представителем Подрядчика факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Основанием для начала административной процедуры является прибытие ответственного работника Подрядчика для получения форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу форм КС-2 и КС-3:

1)предоставляет ответственному работнику Подрядчика, прибывшему в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для получения форм КС-2 и КС-3, тетрадь регистрации передаваемых Подрядчикам и (или) заявителям (заказчикам) форм КС-2 и КС-3, для фиксирования факта получения форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы);

Ответственный работник Подрядчика, прибывший в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для получения форм КС-2 и КС-3:

1)фиксирует факт получения форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы), в предоставленной ответственным  сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима  НСО, «Тетради регистрации передаваемых Подрядчикам и (или) заявителям (заказчикам) форм КС-2 и КС-3».

- Исполнение муниципальной функции предоставления данной муниципальной услуги для заявителя – для муниципальных казенных и бюджетных учреждений за исключением учреждений и объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства, включает в себя последовательность следующих административных процедур:

1)Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля;

2)Изучение сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок» и зарегистрированных в МБУ «УКС» г. Искитима НСО и уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных документах;

3)Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком;

4)Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача заявителю (Заказчику) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3и актов о приемке выполненных работ формы КС-2;

5)Визирование представителем заявителя (Заказчика) факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

6)Предоставление представителем заявителя (Заказчика) ксерокопий актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и ксерокопий справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных тремя сторонами – заявителем (Заказчиком), Подрядчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Блок-схема исполнения муниципальной функции предоставления данной муниципальной услуги для заявителя – для муниципальных казенных и бюджетных учреждений за исключением учреждений и объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства приведена в приложении №8 к настоящему Административному регламенту.

20.1. Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

Основанием для начала исполнения данной муниципальной функции является обращение заявителя в МБУ «УКС» г. Искитима НСО с заявкой и  необходимыми документами, прилагаемыми к заявке. Заявка подается на официальном бланке заявителя, за 5(пять) рабочих дней до начала  выполнения работ на объектах. Форма бланка заявки приведена в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО, отвечающий за прием заявок и прилагаемых к ним документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;

2) проводит проверку текста заявки на наличие обязательной информации в соответствии с формой бланка заявки, являющейся приложением №1 к настоящему Административному регламенту;

3) проводит проверку комплектности представленных заявителем (заказчиком) документов, «на момент подачи заявок»;

4) в случае не соответствия представленной заявителем (заказчиком) заявки  или не соответствия заявителя требованиям настоящего регламента или некомплектности документов, установленных в настоящем регламенте, прилагаемых заявителем (заказчиком) «на момент подачи заявок», заявка не принимается и не регистрируется представителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, кроме того, сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

а) устно объясняет заявителю содержание выявленных замечаний в отношении представленных документов и предлагает принять меры, по их устранению и повторно обратиться с заявкой;

б) устно или по просьбе заявителя письменно объясняет заявителю основания отказа в приемке заявки и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги или основания отказа в предоставлении данной муниципальной услуги;

5) при отсутствии у заявителя (заказчика) заполненного заявления помогает заявителю самостоятельно заполнить заявление;

6) регистрирует заявку заявителя (заказчика) с прилагаемыми к ней документами «на момент подачи заявок», в «Журнале регистрации поступления заявок и запросов».

Срок приема и регистрации заявок с прилагаемыми документами «на момент подачи заявок» – 30 минут на каждого заявителя (заказчика).

7)по результатам административной процедуры по приему и регистрации заявок с прилагаемыми документами «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальной функции, и их регистрации в «Журнале регистрации поступления заявок и запросов» сотрудник, ведущий прием заявок, формирует папку с комплектом документов заявителя (заказчика). На папке обязательно указывается: наименование заявителя (заказчика), наименование объекта и вида работ,  регистрационный номер из «Журнала регистрации поступления заявок и запросов», дата и время приема заявки.

Срок формирования папки по одной заявки заявителя составляет  20 минут.

20.2.Изучение сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок» и зарегистрированных в МБУ «УКС» г. Искитима НСО и уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных документах.

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры муниципальной функции является передача сотрудником МБК «УКС» г. Искитима НСО, ответственным за прием заявок и запросов, заявок руководителю для назначения ответственных за проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте указанном в заявке и ответственного за проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие (главный) инженеры и ведущие инженеры-сметчики), отвечающие за осуществление строительного контроля назначенные руководителем приказом в рамках данной процедуры осуществляют:

1)изучение комплекта документов, являющихся приложением к заявке заявителя (заказчика) и предоставленных «на момент подачи заявок» (проектно-сметную документацию, договор (контракт) подряда, ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое) и т.д.);

2)в случае необходимости уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных «на момент подачи заявок» документах, и может выполняться  по телефону, по факсу, по E-mail (электронной почте), и в личной беседе с вызовом ответственного работника заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Срок изучения документов и уточнения информации содержащейся в предоставленных «на момент подачи заявок» документах составляет 5-ть (пять) рабочих дней со дня регистрации заявки.

20.3.Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком;

В ходе проведения контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, заявитель (заказчик или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика) предоставляет всю необходимую документацию, предусмотренную в административном регламенте перечисленную в разделах «На момент приемки выполненных  работ», «В процессе производства работ» и «На момент сдачи объекта в эксплуатацию».

В рамках данной административной процедуры важным моментом является проверка унифицированных форм первичной учетной документации – актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Основанием для начала проведения проверки форм КС-2 и КС-3 является поступление от ответственного работника заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика) форм КС-2 и КС-3,  подписанных руководителем Подрядчика.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие (главный) инженеры), отвечающие за проверку формы КС-2 в рамках осуществления строительного контроля:

1) осуществляет проверку представленных форм КС-2 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов и других нормативных документов в области строительства (факт выполнения объемов работ, наличия объемов работ в проектно-сметной документации, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-2, наличие актов на скрытые работы, наличие паспортов и сертификатов на материалы и изделия, достоверность периода выполнения Подрядчиком работ, указанного в форме КС-2 и соответствие его указанному в договоре (контракте) и т.д.);

2) по результатам проведения проверки формы КС-2 сотрудник принимает решение о соответствии или о несоответствии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 условиям договора (контракта) и другим нормативным документам. В случае соответствия форма КС-2 визируется сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим (главным) инженером) и передается для дальнейшей проверке ведущему инженеру-сметчику МБУ «УКС» г. Искитима НСО. В случае не соответствия форма КС-2 возвращается ответственному представителю заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика) с мотивированным отказом от визирования и подписания.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики), отвечающие за проверку формы КС-2 и КС-3 в рамках осуществления строительного контроля:

1) осуществляет проверку представленных заявителем (заказчиком или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика)  форм КС-2 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям документов в области сметного нормирования в строительстве, требованиям, предъявляемыми к применению, оформлению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации КС-2, и других нормативных документов в области строительства (наличия работ в проектно-сметной документации, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-2, соответствия расценок, включенных в форме КС-2 применяемым в утвержденных сметах и оговоренных условиями договора (контракта) Подряда, правильность оформления и заполнения формы КС-2  и т.д.);

2) осуществляет проверку представленных заявителем (заказчиком или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика) форм КС-3 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям документов в области сметного нормирования в строительстве, требованиям, предъявляемыми к применению, оформлению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации КС-3, и других нормативных документов в области строительства (наличия работ в форме КС-2, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-3, соответствие показателей, включенных в форму КС-3 утвержденным сметам и оговоренным условиям договора (контракта) Подряда, правильность оформления и заполнения формы КС-3  и т.д.);

3)по результатам проведения проверки форм КС-2 и КС-3 сотрудник принимает решение о соответствии или о несоответствии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ и затрат КС-3 условиям договора (контракта) и другим нормативным документам.

В случае соответствия форма КС-2 визируется сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком) и передается для подписания руководителю.

В случае не соответствия форма КС-2 возвращается ответственному представителю заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика) с мотивированным отказом от визирования и подписания.

В случае соответствия форма КС-3 передается сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком) для подписания руководителю.

В случае не соответствия форма КС-3 возвращается ответственному представителю заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика)   с мотивированным отказом от подписания.

Проверка форм КС-2 и КС-3 осуществляется в течение 3-х (трех) рабочих дней после предоставления их ответственными представителями заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителем Подрядчика).

Проведение других контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля проводятся в срок, предусмотренный на выполнение работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию (в случае капитального строительства) в договоре (контракте) Подряда и в срок, предусмотренный законодательством РФ в области строительства.

20.4. Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача заявителю (заказчику или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

Основанием для начала административной процедуры является передача форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику) для передачи ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителю Подрядчика).

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу форм КС-2 и КС-3:

1)регистрирует завизированные и подписанные формы КС-2 и подписанные формы КС-3 в «Тетради регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-3», непосредственно после передачи форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику);

Срок выполнения – 15 минут.

2)уведомляет в устной форме (телефонограммой) об исполнении МБУ «УКС» г. Искитима НСО муниципальной функции (о готовности документов для передачи);

Срок выполнения – 15 минут после регистрации.

3)передача завизированных и подписанных форм КС-2 и подписанных форм КС-3, ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиками представителю Подрядчика), производится в порядке живой очереди;

Максимальный срок ожидания в очереди – 30 минут.

20.5.Визирование представителем заявителя (заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика)  факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Основанием для начала административной процедуры является прибытие ответственного работника заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика)  для получения форм КС-2 и КС-3, подписанных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу форм КС-2 и КС-3:

1)предоставляет ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика), прибывшему в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для получения форм КС-2 и КС-3, тетрадь регистрации передаваемых Подрядчикам и (или) заявителям (заказчикам) форм КС-2 и КС-3, для фиксирования факта получения форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы);

Ответственный работник заявителя (заказчика или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика), прибывший в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для получения форм КС-2 и КС-3:

1)фиксирует факт получения форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы), в предоставленной ответственным  сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима  НСО, «Тетради регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-3».

20.6. Предоставление представителем заявителя (Заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика) копий или оригиналов актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных тремя сторонами – заявителем (Заказчиком), Подрядчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Основанием для начала административной процедуры является прибытие ответственного работника заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика)  в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО, для передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителями заявителя (заказчика), Подрядчика и МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Ответственный работник заявителя (заказчика или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика), прибывший в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3:

1)предоставляет ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженерам–сметчикам) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО ксерокопии форм КС-2 и КС-3, подписанные руководителями заявителя (заказчика), Подрядчика и МБУ «УКС» г. Искитима НСО и фиксирует факт передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы) в «Тетради регистрации передачи ответственным работником заявителя (заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика) и приема ответственным сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО подписанных сторонами ксерокопий форм КС-2 и КС-3»;

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу ксерокопий форм КС-2 и КС-3:

1) получает и фиксирует факт получения подписанных сторонами ксерокопий форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы), предоставленных ответственным работником заявителя (заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика), прибывшим в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3 в «Тетради регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО ксерокопий форм КС-2 и подписанных представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО ксерокопий форм КС-3».

Максимальный срок ожидания в течении которого ответственный работник заявителя (заказчика или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика) должен прибыть в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для передачи ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО подписанных сторонами ксерокопий форм КС-2 и КС-3 – 3–и рабочих дня, после подписания руководителем заявителя (заказчика) форм КС-2 и КС-3.

- Исполнение муниципальной функции предоставления данной муниципальной услуги для заявителя – для юридических лиц, не включенных в другие категории, в том числе для муниципальных казенных и бюджетных учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства, включает в себя последовательность следующих административных процедур:

1)Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля;

2) Составление и заключение договора МБУ «УКС» г. Искитима НСО с заявителем (Заказчиком) на оказание муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля;

3)Изучение сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок» и зарегистрированных в МБУ «УКС» г. Искитима НСО и уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных документах;

4) Заявитель (Заказчик) оплачивает МБУ «УКСу» г. Искитима НСО аванс в размере не более 30% от стоимости договора на оказание услуг. МБУ «УКС» г. Искитима НСО приступает к проведению контрольных мероприятий по проведению строительного контроля после перечисления аванса;

5)Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и оговоренных в договоре на оказание муниципальной услуги, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком;

6) Подготовка сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО актов за оказанные услуги и счетов-фактур, а так же передача представителю заявителя (Заказчику) актов за оказанные услуги для подписания руководителем заявителя (Заказчика) и счетов-фактур  для оплаты за оказанные услуги;

7) Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача заявителю (заказчику или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 только после предоставления сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО актов об оказании услуги, подписанного руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО;

8) Визирование представителем заявителя (Заказчика) факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

9)Предоставление представителем заявителя (Заказчика) ксерокопий актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и ксерокопий справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных тремя сторонами – заявителем (Заказчиком), Подрядчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

10) Перечисление денежных средств за оказание услуг, с зачетом ранее перечисленных авансовых платежей, заявителем (Заказчиком) на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО, указанный в договоре на оказание услуг – строительного контроля, на основании  актов за оказанные услуги,  подписанных руководителем заявителя (Заказчика) и счетов-фактур.

Блок-схема исполнения муниципальной функции предоставления данной муниципальной услуги для заявителя – для юридических лиц, не включенных в другие категории, в том числе для муниципальных казенных и бюджетных учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства приведена в приложении №9 к настоящему Административному регламенту.

21.1. Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

Основанием для начала исполнения данной муниципальной функции является обращение заявителя в МБУ «УКС» г. Искитима НСО с заявкой и  необходимыми документами, прилагаемыми к заявке. Заявка подается на официальном бланке заявителя, за 5(пять) рабочих дней до начала  выполнения работ на объектах. Форма бланка заявки приведена в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО, отвечающий за прием заявок и прилагаемых к ним документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;

2) проводит проверку текста заявки на наличие обязательной информации в соответствии с формой бланка заявки, являющейся приложением №2 к настоящему Административному регламенту;

3) проводит проверку комплектности представленных заявителем (заказчиком) документов, «на момент подачи заявок»;

4) в случае не соответствия представленной заявителем (заказчиком) заявки  или не соответствия заявителя требованиям настоящего регламента или некомплектности документов, установленных в настоящем регламенте, прилагаемых заявителем (заказчиком) «на момент подачи заявок», заявка не принимается и не регистрируется представителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, кроме того, сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО:

а) устно объясняет заявителю содержание выявленных замечаний в отношении представленных документов и предлагает принять меры, по их устранению и повторно обратиться с заявкой;

б) устно или по просьбе заявителя письменно объясняет заявителю основания отказа в приемке заявки и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги или основания отказа в предоставлении данной муниципальной услуги;

5) при отсутствии у заявителя (заказчика) заполненного заявления помогает заявителю самостоятельно заполнить заявление;

6) регистрирует заявку заявителя (заказчика) с прилагаемыми к ней документами «на момент подачи заявок», в «Журнале регистрации поступления заявок и запросов».

Срок приема и регистрации заявок с прилагаемыми документами «на момент подачи заявок» – 30 минут на каждого заявителя (заказчика).

7)по результатам административной процедуры по приему и регистрации заявок с прилагаемыми документами «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальной функции, и их регистрации в «Журнале регистрации поступления заявок и запросов» сотрудник, ведущий прием заявок, формирует папку с комплектом документов заявителя (заказчика). На папке обязательно указывается: наименование заявителя (заказчика), информация о том, что услуга оказывается за счет средств от приносящей доход деятельности  договор на оказание услуг № __ (номер) и __.__.20..г (дата), наименование объекта и вида работ, регистрационный номер из «Журнала регистрации поступления заявок и запросов», дата и время приема заявки.

Срок формирования папки по одной заявки заявителя составляет  20 минут.

21.2. Составление и заключение договора МБУ «УКС» г. Искитима НСО с заявителем (Заказчиком) на оказание муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры муниципальной функции является передача сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственным за прием заявок и запросов, сформированного комплекта документов руководителю для принятия решения о подготовке проекта договора на оказание данной услуги при выполнении работ на объекте указанном в заявке (далее проект договора), ответственным сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим экономистом).

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий экономист), отвечающий за подготовку проекта договора на оказание данной услуги:

1)обсуждает с руководителем условия оказания услуг, условия оплаты за оказанные услуги и другие условия договора, для включения в типовой проект договора;

2)подготавливает проект договора и передает на рассмотрение руководителю МБУ «УКС» г. Искитима НСО (руководитель принимает решение о необходимости ознакомления других сотрудников с текстом проекта договора);

3)оформляет в двух экземплярах проект договора (приложение №10) с приложениями и передает на подпись руководителю МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

4)сообщает телефонограммой ответственному работнику заявителя о готовности проекта договора, подписанного руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, к заключению с заявителем и договаривается о месте и времени подписания договора на оказание данной услуги;

5)передает заявителю (заказчику) 1-н (один) экземпляр договора на оказание услуг, только после того, как заявитель (заказчик) распишется в получении договора в «Тетради регистрации передаваемых МБУ «УКС» г. Искитима НСО договоров и контрактов;

6)передает экземпляр подписанного сторонами договора на оказание услуг  сотрудникам МБУ «УКС» г. Искитима НСО для регистрации в «журнале регистрации договоров» и для хранения;

Срок подготовки проекта договора и срок, в течении которого договор заключается определен – в течении 2-х (двух) рабочих дней со дня регистрации заявки с документами в МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

21.3.Изучение сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок» и зарегистрированных в МБУ «УКС» г. Искитима НСО и уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных документах.

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры муниципальной функции является назначение руководителем, после подписания договора на оказание данной услуги, ответственных за проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте указанном в заявке и ответственного за проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие (главный) инженеры и ведущие инженеры-сметчики), отвечающие за осуществление строительного контроля назначенные руководителем приказом в рамках данной процедуры осуществляют:

1)изучение договора на оказание данной услуги, подписанного с заявителем (заказчиком);

2)изучение комплекта документов, являющихся приложением к заявке заявителя (заказчика) и предоставленных «на момент подачи заявок» (проектно-сметную документацию, договор (контракт) подряда, ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое) и т.д.);

3)в случае необходимости уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных «на момент подачи заявок» документах, и может выполняться  по телефону, по факсу, по E-mail (электронной почте), и в личной беседе с вызовом ответственного работника заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Срок изучения документов и уточнения информации содержащейся в предоставленных «на момент подачи заявок» документах составляет 3-и (три) рабочих дня после дня заключения договора.

21.4. Заявитель (Заказчик) оплачивает МБУ «УКСу» г. Искитима НСО аванс в размере не более 30% от стоимости договора на оказание услуг. МБУ «УКС» г. Искитима НСО приступает к проведению контрольных мероприятий по проведению строительного контроля после перечисления аванса.

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры муниципальной функции является заключение договора на оказание данной услуги, на проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте указанном в заявке, в случае если перечисление аванса предусмотрено условиями договора на оказание услуг.

Размер аванса и необходимость перечисления аванса оговаривается сторонами заявителем (заказчиком) и МБУ «УКС» г. Искитима НСО в каждом конкретном случае индивидуально.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (бухгалтер 1-й (первой) категории), отвечающий за оформление и предоставление заявителю (заказчику) счета на оплату аванса:

1)оформляет счет на оплату аванса в 2-х (двух) экземплярах, в соответствии с условиями договора на оказания услуг и действующим законодательством;

2)регистрирует счет в журнале регистрации счетов;

3)передает заявителю (заказчику)1-н (один) экземпляр счета на оплату аванса, только после того, как заявитель (заказчик) распишется в получении счета на экземпляре МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

4)доводит информацию о счетах, выставленных к оплате заявителям (заказчикам), до сведения главного бухгалтера МБУ «УКС» г. Искитима НСО и отвечает за хранение экземпляра счетов МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Срок исполнения – не более 2-х рабочих дней.

Заявитель (заказчик), в рамках данной процедуры, в соответствии с условиями договора на оказание услуг осуществляет  платежи.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (главный бухгалтер), отвечающий за учет платежей, в рамках данной процедуры:

- осуществляет контроль за поступлением средств на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- доводит до сведения руководителя информацию о поступлении авансовых платежей на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

21.5.Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком;

К процедуре проведения строительного контроля МБУ «УКС» г. Искитима НСО приступает в срок, оговоренный в заключенном договоре на оказание услуг, но не ранее 5-и (пяти) рабочих дней после подачи заявки заявителем  (заказчиком) на оказание данной услуги. Срок начала проведения строительного контроля может быть установлен индивидуально по договоренности сторон в договоре на оказание услуг:

- после поступления аванса на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- после подписания договора на оказание услуг и изучения документов, приложенных к заявке заявителя (заказчика) после истечения 5-и (пяти) рабочих дней после дня подачи заявки заявителем  (заказчиком) на оказание данной услуги.

В ходе проведения контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, заявитель (заказчик или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика) предоставляет всю необходимую документацию, предусмотренную в административном регламенте перечисленную в разделах «На момент приемки выполненных  работ», «В процессе производства работ» и «На момент сдачи объекта в эксплуатацию».

В рамках данной административной процедуры важным моментом является проверка унифицированных форм первичной учетной документации – актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Основанием для начала проведения проверки форм КС-2 и КС-3 является поступление от ответственного работника заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика) форм КС-2 и КС-3,  подписанных руководителем Подрядчика.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие (главный) инженеры), отвечающие за проверку формы КС-2 в рамках осуществления строительного контроля:

1) осуществляет проверку представленных форм КС-2 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов и других нормативных документов в области строительства (факт выполнения объемов работ, наличия объемов работ в проектно-сметной документации, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-2, наличие актов на скрытые работы, наличие паспортов и сертификатов на материалы и изделия, достоверность периода выполнения Подрядчиком работ, указанного в форме КС-2 и соответствие его указанному в договоре (контракте) и т.д.);

2) по результатам проведения проверки формы КС-2 сотрудник принимает решение о соответствии или о несоответствии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 условиям договора (контракта) и другим нормативным документам. В случае соответствия форма КС-2 визируется сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим (главным) инженером) и передается для дальнейшей проверке ведущему инженеру-сметчику МБУ «УКС» г. Искитима НСО. В случае не соответствия форма КС-2 возвращается ответственному представителю заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика) с мотивированным отказом от визирования и подписания.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики), отвечающие за проверку формы КС-2 и КС-3 в рамках осуществления строительного контроля:

1) осуществляет проверку представленных заявителем (заказчиком или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика)  форм КС-2 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям документов в области сметного нормирования в строительстве, требованиям, предъявляемыми к применению, оформлению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации КС-2, и других нормативных документов в области строительства (наличия работ в проектно-сметной документации, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-2, соответствия расценок, включенных в форме КС-2 применяемым в утвержденных сметах и оговоренных условиями договора (контракта) Подряда, правильность оформления и заполнения формы КС-2  и т.д.);

2) осуществляет проверку представленных заявителем (заказчиком или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика) форм КС-3 на предмет их соответствия требованиям утвержденной проектно-сметной документации, требованиям документов в области сметного нормирования в строительстве, требованиям, предъявляемыми к применению, оформлению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации КС-3, и других нормативных документов в области строительства (наличия работ в форме КС-2, выполненных и включенных Подрядчиком в форму КС-3, соответствие показателей, включенных в форму КС-3 утвержденным сметам и оговоренным условиям договора (контракта) Подряда, правильность оформления и заполнения формы КС-3  и т.д.);

3)по результатам проведения проверки форм КС-2 и КС-3 сотрудник принимает решение о соответствии или о несоответствии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ и затрат КС-3 условиям договора (контракта) и другим нормативным документам.

В случае соответствия форма КС-2 визируется сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком) и передается для подписания руководителю.

В случае не соответствия форма КС-2 возвращается ответственному представителю заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика) с мотивированным отказом от визирования и подписания.

В случае соответствия форма КС-3 передается сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком) для подписания руководителю.

В случае не соответствия форма КС-3 возвращается ответственному представителю заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика)   с мотивированным отказом от подписания.

Проверка форм КС-2 и КС-3 осуществляется в течение 3-х (трех) рабочих дней после предоставления их ответственными представителями заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителем Подрядчика).

Проведение других контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля проводятся в срок, предусмотренный на выполнение работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию (в случае капитального строительства) в договоре (контракте) Подряда и в срок, предусмотренный законодательством РФ в области строительства.

21.6. Подготовка сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО актов за оказанные услуги и счетов-фактур, а так же передача представителю заявителя (Заказчику) актов за оказанные услуги для подписания руководителем заявителя (Заказчика) и счетов-фактур для оплаты за оказанные услуги.

Основанием для начала административной процедуры является передача форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику) для передачи ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителю Подрядчика) после подписания актов МБУ «УКС» г. Искитима НСО об оказании услуг заявителем.

Ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики), отвечающие за оформление актов об оказании услуг, и (ведущий экономист), отвечающий за оформление счетов-фактур в рамках осуществления строительного контроля:

1) ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики) оформляют акты об оказании услуг в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе;

Срок исполнения – 15 минут;

2) ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики) регистрирует акты в «Тетради  регистрации актов оказанных услуг»;

Срок исполнения – 5 минут;

3) ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущие инженеры-сметчики) передает оформленные акты об оказании услуг сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему экономисту), для оформления счета-фактуры;

4) ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий экономист) оформляет счета-фактуры в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе;

Срок исполнения – 15 минут;

5) ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий экономист) регистрирует счета-фактуры в «Тетради  регистрации счетов-фактур»;

Срок исполнения – 5 минут;

6) после оформления актов об оказании услуг и счетов-фактур ответственные сотрудники МБУ «УКС» г. Искитима НСО  (ведущие инженеры-сметчики или ведущий экономист) передают акты об оказании услуг счета-фактуры на подпись руководителю МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также передают счета-фактуры на подпись главному бухгалтеру;

7)после процедуры подписания, акты об оказании услуг и счета-фактуры, предоставляются ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему экономисту) для передачи представителю заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика);

Срок исполнения пункта 6) и 7)– 24 часа;

8) ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий экономист) передает ответственному работнику заявителя (Заказчика) 4-е (четыре) экземпляра актов об оказании услуг, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО для подписания руководителем заявителя (Заказчика) и для приемки оказанной услуги , а также передает 1-н (один) экземпляр счета-фактуры для оплаты за оказанные услуги;

Срок исполнения – 3–и (три) рабочих дня;

Заявитель (заказчик), в лице руководителя, в рамках процедуры подписания акта за оказанные услуги:

- рассматривает и проверяет, в соответствии с условиями договора на оказание услуг, акты на оказание услуг предоставленные МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- по результатам проверки руководитель заявителя (заказчика) подписывает акты на оказание услуг предоставленные МБУ «УКС» г. Искитима НСО или возвращает в МБУ «УКС» г. Искитима НСО не подписанные с мотивированным отказом от подписания;

- после подписания руководителем заявителя (заказчика), сотрудник заявителя (заказчика), ответственный за получение у МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-2 и КС-3, предоставляет 2-а (два) экземпляра актов за оказанные услуги в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО и передает ответственному сотруднику (ведущему экономисту) и только после этого получает завизированные сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО формы КС-2 и подписанные формы КС-3;

Срок, в течении которого, заявитель (заказчик) рассматривает, проверяет, и обязан вернуть подписанные либо неподписанные с мотивированным отказом от подписания акты оказанных услуг в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО – в течение 3-х (трех)  рабочих дней.

21.7.Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача заявителю (заказчику или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 только после предоставления сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО актов об оказании услуги, подписанного руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО.

Основанием для начала административной процедуры является передача форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику) для передачи ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителю Подрядчика) только после предоставления сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО актов об оказании услуги, подписанного руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО.

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу форм КС-2 и КС-3:

1)регистрирует завизированные и подписанные формы КС-2 и подписанные формы КС-3 в «Тетради регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-2 и подписанных представителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-3», непосредственно после передачи форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущему инженеру-сметчику);

Срок выполнения – 15 минут.

2)уведомляет в устной форме (телефонограммой) об исполнении МБУ «УКС» г. Искитима НСО муниципальной функции (о готовности документов для передачи) и напоминает об обязанности заявителя (заказчика) предоставлять 2-а (два) экземпляра актов за оказанные услуги, подписанных руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передавать ответственному сотруднику (ведущему экономисту);

Срок выполнения – 15 минут после регистрации.

3)передача завизированных форм КС-2 и подписанных форм КС-3, ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиками представителю Подрядчика), производится в порядке живой очереди и только в том случае если представитель заявителя (заказчика) предоставил 2-а (два) экземпляра актов за оказанные услуги, подписанные руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО ответственному сотруднику (ведущему экономисту);

Максимальный срок ожидания в очереди – 30 минут.

21.8.Визирование представителем заявителя (заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика)  факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Основанием для начала административной процедуры является прибытие ответственного работника заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика) для получения форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО после передачи 2-х (двух) экземпляров актов за оказанные услуги, подписанных руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО ответственному сотруднику (ведущему экономисту).

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу форм КС-2 и КС-3:

1)предоставляет ответственному работнику заявителя (заказчика или уполномоченному заказчиком представителю Подрядчика), прибывшему в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для получения форм КС-2 и КС-3, «Тетрадь регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-3», для фиксирования факта получения форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы);

Ответственный работник заявителя (заказчика или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика), прибывший в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для получения форм КС-2 и КС-3 после передачи 2-х (двух) экземпляров актов за оказанные услуги, подписанных руководителем заявителя (заказчика) в офис МБУ «УКС» г.Искитима НСО ответственному сотруднику (ведущему экономисту):

1)фиксирует факт получения форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы), в предоставленной ответственным  сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима  НСО, «Тетради регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО форм КС-3».

21.9. Предоставление представителем заявителя (Заказчика) ксерокопий актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и ксерокопий справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных тремя сторонами – заявителем (Заказчиком), Подрядчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Основанием для начала административной процедуры является прибытие ответственного работника заявителя (заказчика или уполномоченного заказчиком представителя Подрядчика) в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО, для передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителями заявителя (заказчика), Подрядчика и МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Ответственный работник заявителя (заказчика или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика), прибывший в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3:

1)предоставляет ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженерам–сметчикам) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО ксерокопии форм КС-2 и КС-3, подписанных руководителями заявителя (заказчика), Подрядчика и МБУ «УКС» г. Искитима НСО и фиксирует факт передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы) в «Тетради регистрации передачи ответственным работником заявителя (заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика) и приема ответственным сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО подписанных сторонами ксерокопий форм КС-2 и КС-3»;

Сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущий инженер-сметчик), ответственный за регистрацию и передачу ксерокопий форм КС-2 и КС-3:

1) получает и фиксирует факт получения подписанных сторонами ксерокопий форм КС-2 и КС-3 (ставится виза и расшифровка визы), предоставленных ответственным работником заявителя (заказчика или уполномоченным заказчиком представителем Подрядчика), прибывшим в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для передачи ксерокопий форм КС-2 и КС-3 в «Тетради регистрации передаваемых заявителям (заказчикам или уполномоченным заказчиками представителям Подрядчика) завизированных (и  подписанных) представителями МБУ «УКС» г. Искитима НСО ксерокопий форм КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО ксерокопий форм КС-3».

Максимальный срок ожидания в течении которого ответственный работник заявителя (заказчика или уполномоченный заказчиком представитель Подрядчика) должен прибыть в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО для передачи ответственному сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО подписанных сторонами ксерокопий форм КС-2 и КС-3 – 3–и рабочих дня, после подписания руководителем заявителя (заказчика) форм КС-2 и КС-3.

21.10.Перечисление денежных средств за оказание услуг, с зачетом ранее перечисленных авансовых платежей, заявителем (Заказчиком) на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО, указанный в договоре на оказание услуг – строительного контроля, на основании  актов за оказанные услуги,  подписанных руководителем заявителя (Заказчика) и счетов-фактур.

Оплата за оказанные услуги производится в срок, установленный в договоре на оказание данного вида услуг – проведение строительного контроля, оговаривается сторонами заявителем (заказчиком) и МБУ «УКС» г. Искитима НСО в каждом конкретном случае индивидуально.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (бухгалтер 1-й (первой) категории), отвечающий за оформление и предоставление заявителю (заказчику) счета на оплату:

1)оформляет счет на оплату в 2-х (двух) экземплярах, в соответствии с условиями договора на оказания услуг и действующим законодательством;

2)регистрирует счет в «Журнале регистрации счетов»;

3)передает заявителю (заказчику)1-н (один) экземпляр счета на оплату, только после того, как заявитель (заказчик) распишется в получении счета на экземпляре МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

4)доводит информацию о счетах, выставленных к оплате заявителям (закзчикам), до сведения главного бухгалтера МБУ «УКС» г. Искитима НСО и отвечает за хранение экземпляра счетов МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Срок исполнения – не более 2-х рабочих дней.

Заявитель (заказчик), в рамках данной процедуры, в соответствии с условиями договора на оказание услуг осуществляет  платежи.

Ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО (главный бухгалтер), отвечающий за учет платежей, в рамках данной процедуры:

- осуществляет контроль за поступлением средств на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- доводит до сведения руководителя информацию о поступлении платежей на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

IV.  Формы контроля за исполнением административного регламента.

- Текущий контроль за исполнением муниципальной функции (предоставления услуги) осуществляют:

- глава администрации города Искитима;

- заместитель главы администрации города Искитима  (по строительству);

- УФ и НП (далее - должностные лица администрации);

- директор МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

- Полномочия должностных лиц администрации по осуществлению текущего контроля и периодичность осуществления текущего контроля устанавливаются на основании:

- правовых актов администрации города Искитима;

либо

- положений о структурных подразделениях администрации, должностных регламентов работников администрации.

- Текущий контроль осуществляется:

- путем проведения должностными лицами администрации проверок соблюдения и исполнения работниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО положений настоящего административного регламента, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения юридических и физических лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО при оказании данной услуги;

- путем составления отчета МБУ «УКС» НСО о выполнении муниципального задания по объему и качеству предоставляемой данной муниципальной услуги не реже 1 раза в квартал. Отчетность предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Контроль за предоставлением своевременной и достоверной отчетности осуществляется директором МБУ «УКС» НСО не реже 1 раза в квартал.  Общий контроль за выполнением муниципального задания по объему и качеству предоставляемой данной муниципальной услуги осуществляется управлением финансов и налоговой политики администрации города Искитима.

- Периодичность проведения проверок может носить:

- плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы) устанавливается 1 раз в квартал;

- внеплановый характер (по конкретному обращению юридических и физических лиц с жалобой на решения, действия (бездействие) работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО при оказании данной услуги).

- Решение о проведении проверок оформляется правовыми актами администрации города Искитима, либо приказами руководителя МБУ «УКС» г. Искитима НСО, в которых указывается:

- персональный состав комиссии;

- проверяемый период;

- тема проверки;

- основание проведение проверки;

- срок проведения проверки (дата начала и дата окончания проверки).

Срок проверки может быть продлен правовым актом администрации города Искитима, либо приказом руководителя МБУ «УКС» г. Искитима НСО на основе мотивированного письменного представления председателя комиссии на 30 рабочих дней.

- Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается:

- председателем и членами комиссии с одной стороны;

- заместителем главы администрации города Искитима  (по строительству) с другой стороны;

- директором МБУ «УКС» г. Искитима НСО с третьей стороны.

- Если по результатам контроля выявлены нарушения действующего законодательства, то осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

- Любые юридические или физические лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления данной муниципальной услуги.

- Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное устное или письменное обращение физических и юридических лиц

с жалобой.

- Лицо, решившее обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления данной муниципальной услуги, может обжаловать нарушения следующими способами:

- Жалоба на действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления данной муниципальной услуги (далее – жалоба) руководителю муниципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги (в его отсутствие главному инженеру);

- Жалоба на действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления данной муниципальной услуги заместителю главы администрации города Искитима (по строительству);

- Жалоба на действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления данной муниципальной услуги главе администрации города Искитима;

- Жалоба на действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также работников МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления данной муниципальной услуги может быть осуществлена в письменной форме (путем регистрации жалобы через приемные) или в устной форме - личное обращение (путем предварительной записи на прием).

- В жалобе следует указывать следующие сведения:

33.1.1. Для физических лиц

- Ф.И.О. заявителя;

- адрес прописки и местонахождения;

- контактный телефон, (если есть – факс, адрес электронной почты);

33.1.2. Для юридических лиц  (желательно на официальном бланке)

-Наименование заявителя;

- Должность, Ф.И.О. руководителя;

- юридический и почтовый адрес;

- контактный телефон, (если есть – факс, адрес электронной почты);

33.2. Кому подается жалоба (например - руководителю муниципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги);

33.3. Наименование документа (например – Жалоба на действия работника МБУ «УКС» г. Искитима НСО в ходе предоставления муниципальной услуги: «Осуществление строительного контроля Застройщиком или Заказчиком»).

33.4. Предмет досудебного обжалования (например - работник МБУ «УКС» г. Искитима НСО  Иванова И.И  в ходе ответа на телефонный звонок гражданина Петрова А.А. в грубой, не корректной форме отказался предоставить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: «Осуществление строительного контроля Застройщиком или Заказчиком»).

33.5. Требования лица подавшего жалобу (желательно со ссылкой на нормативные правовые акты, положения, которых нарушены МБУ «УКС» г. Искитима НСО или работником МБУ «УКС» г. Искитима НСО).

33.6. Дата подачи жалобы.

33.7. Подпись лица, подавшего жалобу (для юридических лиц в случае подачи жалобы на не официальном бланке  ставится печать).

33.8.К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых документов.

- Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Если в указанной жалобе содержаться сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган, в соответствии с его компетенцией.

- При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалобу оставляют без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщают заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

- Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

- В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

- Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии, что указанная жалоба и ранее направленные жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

- Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию организации получившей жалобу, направляется в течение 7  дней со дня регистрации в муниципальный орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

- Лицо, подающее жалобу, имеет право на получение следующей информации, необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы:

- о местонахождении учреждения;

- сведения о режиме работы учреждения;

- о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;

- о принятых промежуточных решениях,

кроме того, при подаче жалобы заявитель вправе получить в офисе учреждения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) если предоставление такой информации или документов не противоречит действующему законодательству РФ.

- Заявитель имеет право на получение информации и копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) и необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если предоставление такой информации не противоречит действующему законодательству РФ.

- Должностное лицо, принявшее жалобу (лицо, выполняющее функцию по регистрации входящих документов), в день получения передает данную жалобу:

- руководителю МБУ «УКС» г. Искитима НСО;

- заместителю главы администрации города Искитима (по строительству);

- главе администрации города Искитима,

для совершения следующих действий по рассмотрению жалобы:

- принять меры по устранению факта нарушений  МБУ «УКС» г. Искитима НСО в рамках предоставления данной муниципальной услуги и удовлетворить требованиям заявителя;

- аргументировано (при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу безосновательной) отказать заявителю в удовлетворении его требований.

- При обращении Заявителя с жалобой на действия (бездействия) и решения МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также должностных лиц МБУ «УКС» г. Искитима НСО в рамках предоставления данной муниципальной услуги жалоба рассматривается в срок, как правило, не превышающий 30 дней.

- Результатом досудебного обжалования действий (бездействий) и решений МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также должностных лиц МБУ «УКС» г. Искитима НСО в рамках предоставления данной муниципальной услуги является решение по результатам рассмотрения жалобы.

- По результатам рассмотрения жалобы

- глава администрации города Искитима;

- заместитель главы администрации города Искитима  (по строительству);

- директор МБУ «УКС» г. Искитима НСО,

принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы, о чем заявителю дается письменный ответ.

- Надлежащим доказательством выполнения процедуры досудебного обжалования является предоставление заявителю, подавшему жалобу, письменного ответа  о принятом решении по  результатам рассмотрения жалобы в течении 3-х рабочих дней со дня вынесения решения. Предоставление заявителю, подавшему жалобу, письменного ответа  о принятом решении по  результатам рассмотрения жалобы по желанию заявителя может быть осуществлено:

- по почте письмо с уведомлением;

- по факсу с приложением отчета об отправки;

- по электронной почте с запросом уведомления.

- Если по письменной жалобе требуется проведение проверки, срок её рассмотрения продлевается на 30 дней по решению:

- главы администрации города Искитима;

- заместителя главы администрации города Искитима  (по строительству);

- директора МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

- О продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления. По желанию заявителя уведомление может быть осуществлено:

- по почте письмо с уведомлением;

- по факсу с приложением отчета об отправки;

- по электронной почте с запросом уведомления.

- Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, принимающих участие в предоставлении данной муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.

- Заявители вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решения, действий (бездействия) должностных лиц, принимающих участие в предоставлении данной муниципальной услуги в  течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод.

- Обжалование действий (бездействий) и решений МБУ «УКС» г. Искитима НСО, а также должностных лиц МБУ «УКС» г. Искитима НСО в рамках предоставления данной муниципальной услуги в суде осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

|  | Приложение № 1 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

ФОРМА  БЛАНКА

Исх. №___ от __.__.2011г                                                       Директору МБУ «УКС» г. Искитима НСО

С.И. Науменко

ЗАЯВКА

для Муниципальных казенных и бюджетных учреждений за исключением учреждений и объектов финансируемых по статье расходов «Жилищно-коммунальное хозяйство»

«На предоставление муниципальной услуги

Города Искитима –

«Осуществление строительного контроля

застройщиком или заказчиком»

______________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование Заказчика (учреждения)

Просит оказать муниципальную услугу по «Осуществлению строительного контроля заказчиком или застройщиком» в соответствии с распоряжением главы администрации города Искитима Новосибирской области №32-р от 02.02..2011г и проводить

- строительный контроль при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства

или

- строительный контроль (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении текущего ремонта

(выбрать нужное)

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и вид работ)

____________________________________________________________________

(срок начала выполнения работ на объекте)

____________________________________________________________________

(на основании чего действует организация Заказчика (учреждение) – Устав, положение и т.д. )

_________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя учреждения)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность представителя Заявителя, назначенного руководителем учреждения Заявителя ответственного за взаимодействие с МБУ «УКС» г. Искитима НСО по настоящей заявке;

__________________________________________________________________

(юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты организации Заказчика (учреждение), телефон, факс, Email

Приложения к заявке на момент подачи заявки:

План (копия плана) на капитальный ремонт (строительство, реконструкцию) на год с разбивкой по кварталам и объектам, подписанный Заказчиком (учреждением) и заверенный печатью Заказчика, согласованный заместителем главы администрации по строительству и начальником УФ и НП администрации г. Искитима (приложение 1) а так же копию документа подтверждающего выделение учреждению (Заказчику) лимитов бюджетных ассигнований  (уведомление или др.) для исполнения плана капитальных ремонтов (строительства, реконструкции);

  - Заверенную заявителем (Заказчиком) копию разрешения на строительство (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Проектно-сметную или сметную документацию, в полном объеме, утвержденную заявителем (Заказчиком), кроме того проектная документация должна быть предоставлена  со штампом заявителя (Заказчика) «к производству работ»;

  - Заверенные Заявителем (Заказчиком) ксерокопии положительных заключений государственной экспертизы ПСД, инженерно-геологических изысканий (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Ксерокопию извещения поданную Заявителем в ГАСН и (или) в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, с отметкой входящего номера данных органов (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Заверенные заявителем (Заказчиком) ксерокопии договоров (контрактов в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) и ксерокопии дополнительных соглашений, при наличии таковых, заключенных заявителем (Заказчиком) на выполнение подрядных работ;

  - Информацию в письменном виде о регистрационном номере и дате размещения извещения о размещении заказа, наименование официального сайта, на котором размещено извещение (в случае выполнения размещения заказа), наименование торговой площадки или информацию в письменном виде о выборе Подрядной организации;

  - График производства работ на объекте заявителя, с разбивкой по месяцам, подписанный заявителем (Заказчиком) и Подрядчиком с указанием срока начала и окончания производства работ;

  - Ксерокопии утвержденных протоколов расчета начальной (максимальной) цены контрактов (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) (приложение 7). До проведения аукционов или запроса котировок рассмотрение расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта по объектам за счет средств областного бюджета рассматривает министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Новосибирской области в соответствии с приказом №161 от 29.12.2009г;

  - Ксерокопии протоколов согласования твердой договорной цены (приложение 8);

  - Расчет цены контракта победителя. Цена победителя, в виде утвержденного заявителем (Заказчиком) сметного расчета с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) на бумажном носителе (приложение 9);

  - Ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое);

Должность руководителя ____________________(_______________)

М.П.                           расшифровка подписи

|  | Приложение № 2 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

ФОРМА  БЛАНКА

Исх. №___ от __.__.2011г                                                       Директору МБУ «УКС» г. Искитима НСО

С.И. Науменко

ЗАЯВКА

для  юридических лиц, в том числе для муниципальных казенных и бюджетных

учреждений  сферы жилищно-коммунального хозяйства

«На предоставление муниципальной услуги

города Искитима –

«Осуществление строительного контроля

застройщиком или заказчиком»

_______________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заявителя (Заказчика)

Просит заключить договор на оказание муниципальной услуги по «Осуществлению строительного контроля заказчиком или застройщиком» в соответствии с постановлением администрации города Искитима Новосибирской области №364 от 11.03.2011г и проводить

- строительный контроль при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства

или

- строительный контроль (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении текущего ремонта

(выбрать нужное)

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и вид работ)

____________________________________________________________________

(срок начала выполнения работ на объекте)

Оплату за оказанную услугу, согласно условий договора, МБУ «УКСу» г. Искитима НСО гарантирую.

____________________________________________________________________

(на основании чего действует организация Заказчика (учреждение) – Устав, положение и т.д. )

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя учреждения)

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность представителя Заявителя, назначенного руководителем учреждения Заявителя ответственного за взаимодействие

с МБУ «УКС» г. Искитима НСО по настоящей заявке;

__________________________________________________________________

(юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты организации Заказчика (учреждение), телефон, факс, Email

Приложения к заявке на момент подачи заявки:

  - План (копия плана) на капитальный ремонт (строительство, реконструкцию) на год с разбивкой по кварталам и объектам, подписанный Заказчиком (учреждением) и заверенный печатью Заказчика, согласованный заместителем главы администрации по строительству и начальником УФ и НП администрации г. Искитима (приложение 1), а так же копию документа подтверждающего выделение учреждению (Заказчику) лимитов бюджетных ассигнований  (уведомление или др.) для исполнения плана капитальных ремонтов (строительства, реконструкции) – (только для учреждений и объектов сферы  жилищно-коммунального хозяйства);

  - Заверенную заявителем (Заказчиком) копию разрешения на строительство (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Проектно-сметную или сметную документацию, в полном объеме, утвержденную заявителем (Заказчиком), кроме того проектная документация должна быть предоставлена со штампом заявителя (Заказчика) «к производству работ»;

  - Заверенные Заявителем (Заказчиком) ксерокопии положительных заключений государственной экспертизы ПСД, инженерно-геологических изысканий (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Ксерокопию извещения поданную Заявителем в ГАСН и (или) в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, с отметкой входящего номера данных органов (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Заверенные заявителем (Заказчиком) ксерокопии договоров (контрактов в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) и ксерокопии дополнительных соглашений, при наличии таковых, заключенных заявителем (Заказчиком) на выполнение подрядных работ;

  - Информацию в письменном виде о регистрационном номере и дате размещения извещения о размещении заказа, наименование официального сайта, на котором размещено извещение (в случае выполнения размещения заказа), наименование торговой площадки или информацию в письменном виде о выборе Подрядной организации;

  - График производства работ на объекте заявителя, с разбивкой по месяцам, подписанный заявителем (Заказчиком) и Подрядчиком с указанием срока начала и окончания производства работ;

  - Ксерокопии утвержденных протоколов расчета начальной (максимальной) цены контрактов (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) (приложение 7). До проведения аукционов или запроса котировок рассмотрение расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта по объектам за счет средств областного бюджета рассматривает министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Новосибирской области в соответствии с приказом №161 от 29.12.2009г;

  - Ксерокопии протоколов согласования твердой договорной цены (приложение 8);

  - Расчет цены контракта победителя. Цена победителя, в виде утвержденного заявителем (Заказчиком) сметного расчета с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) на бумажном носителе (приложение 9);

  - Ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое);

Должность руководителя ____________________(_______________)

М.П.                           расшифровка подписи

|  | Приложение № 3 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник УФ и НП администрации г. Искитима ____________Коровина С.Г. | Согласовано: Зам. Главы администрации г. Искитима (по строительству) ____________Зубарев Ю.А. |

| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущих ремонтов (строительства, реконструкции, капитальных ремонтов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по _______________________________________________ на 20___г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заложено в бюджете на 20__г -______________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность на начало текущего года на 01.01.20____г - ______________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подлежат распределению средства на ремонт на текущий 20___год - _____________ рублей (заложено в бюджете - задолженность бюджета на начало текущего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Задолженность на 01.01.20__г | К распределению по плану 20___г. |  |  | По кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  | I |  | II |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  |  | Подрядное | затраты на ПСД | Всего | в т.ч Подрядное | Всего | в т.ч Подрядное | Всего |  | в т.ч Подрядное | Всего | в т.ч Подрядное |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  Учреждения         _____________________________     ____________________

Исполнитель: ________________________________________(Ф.И.О.- должность, телефон)

Получил: Директор МБУ "УКС" г. Искитима НСО ________________________Науменко С.И.

|  | Приложение № 4 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Зам. Главы администрации г. Искитима: _________(_________________) Подпись расшифровка подписи М.П. |  | Заказчик: ____________(_________________) Подпись расшифровка подписи М.П. |
| «__»__________2011г |  | «__»__________2011г |

ПРОТОКОЛ

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА

По адресу ___________________________________________________

Основание:

1.Распоряжение об утверждении от ____________ №____________

2.Заключение Государственной экспертизы от ____________ №_____________

| Наименование работ и затрат | Сметная стоимость строительства в текущих ценах на _______20_г. по утверждению | Сметная стоимость строительства в текущих ценах, пересчитанная на момент формирования начальной цены | Начальная цена контракта с учетом прогнозных индексов инфляции на период строительства до______20__г. генподрядных работ и затрат, К= ____ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заполняется в соответствии со структурой утвержденного сводного сметного расчета на работы, поручаемые генеральной подрядной организации |  |  |  |

Продолжительность строительства по ПОС - ______________месяцев

Начало строительства - ____________________20__г.

Окончание строительства - _________________20__г.

Расчет прогнозного коэффициента инфляции: (_______+________)/2 =

Расчет выполнил представитель заказчика: _________________________

|  | Приложение № 5 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

Заказчик _______________________________________________

(наименование организации)

Подрядчик _____________________________________________

(наименование организации)

Составлен(а)  на основе ___________________________________________________

(ссылка на проектную  документацию)

И является приложением к Муниципальному контракту (договору подряда) от _____20____г. №_______

на _____________________________________________________________________

(наименование строительной продукции)

По объекту _______________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

Протокол согласования твердой договорной цены

на _____________________________________________________________________

(наименование строительной продукции)

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) или иных документов | Наименование объемов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.руб. |  |  |  | Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подрядных работ, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных | монтажных | прочих затрат | других затрат и работ по договору |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |

коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта:

Ксн  =  Цтв.дог/ Цнач.

Руководитель предприятия (организации)			Руководитель Подрядной

Заказчика								организации

_______________________________ 				_________________________

подпись (инициалы, фамилия)						подпись (инициалы, фамилия)

|  | Приложение № 6 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

Расчет коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта.

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется по следующей формуле:

Ксн  = Цтв.дог. / Цнач.,  где:

Ксн - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта;

Цтв.дог - твердая договорная цена;

Цнач. - начальная цена договора.

Руководитель предприятия (организации)			Руководитель Подрядной

Заказчика								организации

_______________________________ 				_________________________

подпись (инициалы, фамилия)						подпись (инициалы, фамилия)

|  | Приложение № 7 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

БЛОК-СХЕМА

Исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» для администрации города Искитима Новосибирской области

Получения и регистрации запросов заявителя - администрации города Искитима, т.е. распоряжений о назначении заказчиком МБУ «УКС» г. Искитима НСО, необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

(Для получения запроса заявителя – администрации города Искитима, ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО обращается в приемную главы администрации города Искитима после поступления телефонного звонка секретаря, не позднее дня следующего за днем получения звонка от секретаря заявителя. Возможен документооборот с помощью электронной почты отсканированными документами (но без применения электронной цифровой подписи, придающей юридическую значимость электронному документу). Полученный запрос заявителя (распоряжение о назначении заказчиком)  ответственный сотрудник МБУ «УКС» г. Искитима НСО регистрирует в журнале регистрации поступление заявок и запросов)

Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком.

(Контрольные мероприятия проводятся в срок, предусмотренный на выполнение работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию (в случае капитального строительства) в контракте (договоре) подряда.)

(Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 проверяются в МБУ «УКС» г. Искитима НСО в течении 3-х рабочих дней после предоставления Подрядчиками   затем формы КС-2 визируются сотрудниками  МБУ «УКС» г. Искитима НСО и формы КС-3 подписываются руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО, либо возвращаются Подрядчику с мотивированным отказом от подписания и визирования)

Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача Подрядчику в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

Визирование представителем Подрядчика факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

|  | Приложение № 8 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

БЛОК-СХЕМА

Исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» для муниципальных казенных и бюджетных учреждений за исключением учреждений и объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства

Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

(заявка подается за 5-ть (пять) рабочих дней до начала выполнения работ на объектах)

(При приеме заявок МБУ «УКС» г. Искитима НСО проводит проверку комплектности представленных заявителем (Заказчиком) документов «на момент подачи заявок», а так же проводит проверку текста заявки на наличие обязательной информации, перечисленной в административном регламенте. В случае не соответствия представленной заявителем (Заказчиком) заявки или некомплектности документов прилагаемых заявителем (Заказчиком) «на момент подачи заявок», заявка не принимается и не регистрируется представителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО)

Изучение сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок» и зарегистрированных в МБУ «УКС» г. Искитима НСО и уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных документах.

(изучение и уточнение документов осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня регистрации документов МБУ «УКС» г. Искитима НСО до начала выполнения работ на объектах)

Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком.

(Контрольные мероприятия проводятся в срок, предусмотренный на выполнение работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию (в случае капитального строительства) в контракте (договоре) подряда. Для проведения контрольных мероприятий заявитель предоставляет всю необходимую документацию предусмотренную в административном регламенте перечисленную в разделах «На момент приемки выполненных работ», «В процессе производства работ» и «На момент сдачи объекта в эксплуатацию».)

(Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 проверяются в МБУ «УКС» г. Искитима НСО в течении 3-х рабочих дней после предоставления заявителем (Заказчиком)  затем визируются и подписываются, либо возвращаются заявителю с мотивированным отказом от подписания и визирования)

Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача заявителю (Заказчику) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Визирование представителем заявителя (Заказчика) факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Предоставление представителем заявителя (Заказчика) ксерокопий актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и ксерокопий справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных тремя сторонами – заявителем (Заказчиком), Подрядчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

(ксерокопии КС-2 и КС-3предоставляется непосредственно в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО ответственному сотруднику, в течении 3-х рабочих дней после подписания заявителем (Заказчиком), для учета и контроля.)

|  | Приложение № 9 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

БЛОК-СХЕМА

Исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» для юридических лиц, в том числе для муниципальных казенных и бюджетных учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства

Прием и регистрация заявок и документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок», необходимых для исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

(заявка подается за 5-ть (пять) рабочих дней до начала выполнения работ на объектах)

(При приеме заявок МБУ «УКС» г. Искитима НСО проводит проверку комплектности представленных заявителем (Заказчиком) документов «на момент подачи заявок», а так же проводит проверку текста заявки на наличие обязательной информации, перечисленной в административном регламенте. В случае не соответствия представленной заявителем (Заказчиком) заявки или некомплектности документов прилагаемых заявителем (Заказчиком) «на момент подачи заявок», заявка не принимается и не регистрируется представителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО)

Составление и заключение договора МБУ «УКС» г. Искитима НСО с заявителем (Заказчиком) на оказание муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля.

(Составление и заключение договора осуществляется в течении 2-х (двух) рабочих дней со дня регистрации документов МБУ «УКС» г. Искитима НСО до начала изучения документов сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО)

Изучение сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО документов, предоставленных заявителем «на момент подачи заявок» и зарегистрированных в МБУ «УКС» г. Искитима НСО и уточнение у заявителя (заказчика) информации содержащейся в предоставленных документах.

(изучение и уточнение документов осуществляется в течении 3-х (трех) рабочих дней после дня заключения договора  на оказание муниципальной услуги города Искитима – осуществление строительного контроля МБУ «УКС» г. Искитима НСО до начала выполнения работ на объектах)

Заявитель (Заказчик) оплачивает МБУ «УКСу» г. Искитима НСО аванс в размере не более 30% от стоимости договора на оказание услуг. МБУ «УКС» г. Искитима НСО приступает к проведению контрольных мероприятий по проведению строительного контроля после перечисления аванса.

(Размер аванса и необходимость перечисления аванса оговаривается заявителем (Заказчиком) и МБУ «УКС» г. Искитима в каждом конкретном случае индивидуально)

Проведение контрольных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и оговоренных в договоре на оказание муниципальной услуги, по проведению строительного контроля, в том числе и проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных Подрядчиком.

(Контрольные мероприятия проводятся в срок, предусмотренный на выполнение работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию (в случае капитального строительства) в контракте (договоре) подряда. Для проведения контрольных мероприятий заявитель предоставляет всю необходимую документацию предусмотренную в административном регламенте перечисленную в разделах «На момент приемки выполненных работ», «В процессе производства работ» и «На момент сдачи объекта в эксплуатацию».)

(Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 проверяются в МБУ «УКС» г. Искитима НСО в течении 3-х рабочих дней после предоставления заявителем (Заказчиком)  затем визируются и подписываются, либо возвращаются заявителю с мотивированным отказом от подписания и визирования)

Подготовка сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО актов за оказанные услуги и счетов-фактур, а так же передача представителю заявителя (Заказчику) актов за оказанные услуги для подписания руководителем заявителя (Заказчика) и счетов-фактур  для оплаты за оказанные услуги.

(После получения актов МБУ «УКС» г. Искитима НСО об оказании услуг заявитель (Заказчик)  проверяет в  течении 3-х рабочих дней затем подписывает, либо возвращает МБУ «УКС» г. Искитима НСО с мотивированным отказом от подписания)

Регистрация сотрудником МБУ «УКС» г. Искитима НСО и передача заявителю (Заказчику) в офисе МБУ «УКС» г. Искитима НСО завизированных сотрудниками МБУ «УКС» г. Искитима НСО (ведущим инженером-сметчиком и ведущим (главным) инженером) актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписанных руководителем МБУ «УКС» г. Искитима НСО справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, только после предоставления сотруднику МБУ «УКС» г. Искитима НСО акта об оказании услуги, подписанного руководителем заявителя (Заказчика) в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Визирование представителем заявителя (Заказчика) факта получения актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в тетради регистрации МБУ «УКС» г. Искитима НСО.

Предоставление представителем заявителя (Заказчика) ксерокопий актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и ксерокопий справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанных тремя сторонами – заявителем (Заказчиком), Подрядчиком, МБУ «УКС» г. Искитима НСО

(ксерокопии КС-2 и КС-3предоставляется непосредственно в офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО ответственному сотруднику, в течении 3-х рабочих дней после подписания заявителем (Заказчиком), для учета и контроля.)

Перечисление денежных средств за оказание услуг, с зачетом ранее перечисленных авансовых платежей, заявителем (Заказчиком) на лицевой счет МБУ «УКС» г. Искитима НСО, указанный в договоре на оказание услуг – строительного контроля, на основании  актов за оказанные услуги,  подписанных руководителем заявителя (Заказчика) и счетов-фактур.

(Оплата за оказанные услуги производится в срок, установленный в договоре на оказание  услуг - строительного контроля).

|  | Приложение № 10 административному регламенту исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком» |
| --- | --- |

ДОГОВОР  № _____

на проведение строительного контроля

или на проведение строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора)

# г.Искитим                                                                                                    от  __.__.20___г.

_________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя (заказчика)

(___________________________________________________________________________),

(сокращенное наименование заявителя (заказчика)

в лице __________________________________________________________________________,  (должность руководителя, Ф.И.О. руководителя расшифровано полностью)

действующей (его) на основании ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитима Новосибирской области (МБУ «УКС» г. Искитима НСО), в лице директора Науменко Софьи Ильиничны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора проводить строительный контроль или проводить строительный контроль (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении работ (для муниципальных нужд города Искитима) третьим лицом (Подрядчиком) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту)  объекта: _______________________, (далее строительный контроль или строительный контроль (в рамках осуществления технического надзора)), а именно:

- за счет средств ____________________согласно договора (контракта) подряда №___ от __.__.20__г;

- за счет средств ____________________согласно договора (контракта) подряда №___ от __.__.20__г;

1.2. Заказчик своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора принимает от Исполнителя и оплачивает ему оказание порученных но настоящему договору услуг.

- Срок оказания услуг

2.1.Срок  оказания услуг по данному договору:

- срок начала оказания услуг – __.__.20___г;

- срок окончание оказания услуг – __.__.20___г, определяется в соответствии со сроком окончания работ по договорам (контрактам) подряда.

2.2.Исполнитель может оказать услугу по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора)), досрочно, при условии досрочного выполнения работ на объекте по договорам (по контрактам) подряда или продлить срок проведения строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора)), при условии продления срока выполнения работ на

объектах по договорам подряда (по контрактам).

2.3.Изменение срока окончание оказания услуг оформляется письмом на официальном бланке Заказчика, подписывается директором и скрепляется печатью с просьбой сократить или продлить срок окончания оказания услуг, с указанием колличества календарных дней, данное письмо будет прилагаться к настоящему договору и являться неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Сроки выполнения административных процедур Исполнителем при оказании услуги по данному договору выполняются в соответствии со сроками подробно описанными в административном регламенте исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком».

- Права и обязанности сторон

3.1 Заказчик обязан:

При проведении строительного контроля или при проведении строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора):

3.1.1.В установленном порядке:

  - Получает разрешение на строительство (капитальный ремонт или реконструкцию);

  - Занимается оформлением разрешительной документации на производство работ;

  - Согласовывает проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу по Новосибирской области и получившую положительное заключение, со всеми надзорными организациями, территориальными инспекциями и заинтересованными организациями;

  - проводит размещение заказов на право заключения контракта (договора) на выполнение корректировки (при необходимости) проектно-сметной документации и производство строительно-монтажных и других специальных работ по объекту, по итогам размещения заказа заключает контракты (договора) на выполнение работ по объекту и предоставляет исполнителю заверенные заказчиком копии контрактов (договоров) со всеми приложениями в том числе с протоколом согласования твердой договорной цены контракта на выполнение работ по объекту и копии дополнительных соглашений, при наличии таковых;

  - Согласовывает изменения и замечания в проектно-сметной документации с проектными организациями, получает от них ПСД прошедшую вневедомственную экспертизу и со штампом «к производству работ» и с копией положительного заключения  вневедомственной экспертизы выдает Исполнителю один экземпляр.

3.1.2. Заказчик передает  (или обеспечивает передачу) Исполнителю:

На момент подачи заявки (за 5-ть (пять) рабочих дней до начала выполнения работ на объектах):

  - План (копию плана) на капитальный ремонт (строительство, реконструкцию) на год с разбивкой по кварталам и объектам, подписанный Заказчиком (учреждением) и заверенный печатью Заказчика, согласованный заместителем главы администрации по строительству и начальником УФ и НП администрации г. Искитима (приложение №_ к административному регламенту «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»), а так же копию документа подтверждающего выделение учреждению (Заказчику) лимитов бюджетных ассигнований  (уведомление или др.) для исполнения плана капитальных ремонтов (строительства, реконструкции) – (только для учреждений и объектов сферы  жилищно-коммунального хозяйства);

  - Заверенную заявителем (Заказчиком) копию разрешения на строительство (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Проектно-сметную или сметную документацию, в полном объеме, утвержденную заявителем (Заказчиком), кроме того проектная документация должна быть предоставлена со штампом заявителя (Заказчика) «к производству работ»;

  - Заверенные Заявителем (Заказчиком) ксерокопии положительных заключений государственной экспертизы ПСД, инженерно-геологических изысканий (в случаях предусмотренных законодательством РФ);

  - Ксерокопию извещения поданную Заявителем в ГАСН и (или) в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, с отметкой входящего номера данных органов (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Заверенные заявителем (Заказчиком) ксерокопии договоров (контрактов в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) и ксерокопии дополнительных соглашений, при наличии таковых, заключенных заявителем (Заказчиком) на выполнение подрядных работ;

  - Информацию в письменном виде о регистрационном номере и дате размещения извещения о размещении заказа, наименование официального сайта, на котором размещено извещение (в случае выполнения размещения заказа), наименование торговой площадки или информацию в письменном виде о выборе Подрядной организации;

  - График производства работ на объекте заявителя, с разбивкой по месяцам, подписанный заявителем (Заказчиком) и Подрядчиком с указанием срока начала и окончания производства работ;

  - Ксерокопии утвержденных протоколов расчета начальной (максимальной) цены контрактов (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) (приложение №_ к административному регламенту «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»). До проведения аукционов или запроса котировок рассмотрение расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта по объектам за счет средств областного бюджета рассматривает министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Новосибирской области в соответствии с приказом №161 от 29.12.2009г;

  - Ксерокопии протоколов согласования твердой договорной цены (приложение №_ к административному регламенту «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»);

  - Расчет цены контракта победителя. Цена победителя, в виде утвержденного заявителем (Заказчиком) сметного расчета с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта (в случае выполнения размещения заказа не малых объемов) на бумажном носителе (приложение №_ к административному регламенту «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком»);

  - Ксерокопии документов о соответствии Подрядчиков (с которыми у заявителя заключены договора (контракты) подряда) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных настоящим договором (контрактом) подряда (свидетельство СРО или другое);

На момент приемки выполненных работ заказчик обеспечит предоставление МБУ «УКСу» г. Искитима НСО – ежемесячно до 24 числа отчетного месяца:

  - Журналы работ, исполнительную документацию, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы и прочее;

  - Формы КС-2, КС-3, подписанные Подрядчиками, ксерокопии счетов-фактур на материалы, включенные в смету по прайс-листам заверенные Подрядчиком;

В процессе производства работ заказчик обеспечит предоставление МБУ «УКСу» г. Искитима НСО:

  - Если в процессе производства работ возникнет необходимость внести изменения в сметную документацию то заявитель (заказчик) обязан:

  - подготовить и утвердить изменения сметной документации;

  - провести государственную экспертизу изменений ПСД или СД (в случаях  предусмотренных законодательством РФ);

  - за три дня до начала выполнения работ по измененной сметной документации передать МБУ «УКС» г. Искитима НСО изменения, прошедшие государственную экспертизу и утвержденные заявителем (заказчиком).

На момент сдачи объекта в эксплуатацию:

  - Ксерокопию, заверенную заявителем (заказчиком), заключения о соответствии отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ);

  - Ксерокопию, заверенную заявителем (заказчиком),  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и (или) ксерокопию акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта заявителя (заказчика) (в случаях предусмотренных в законодательстве РФ).

3.1.3. Заказчик назначает приказом своего представителя, ответственного за выполнение работ на объектах по настоящему договору, наделенного полномочиями для работы с представителями Исполнителя и всеми заинтересованными организациями для решения вопросов, возникающих в ходе ведения работ на объектах.

3.1.4. Заказчик извещает Исполнителя (в письменной форме или в форме «телефонограммы») о начале  производства работ или о причинах переноса сроков производства работ на объектах.

3.1.5. Заказчик производит оплату подрядным организациям после письменного согласования Исполнителя (виза Исполнителя на формах КС-2 и подпись руководителя Исполнителя на формах КС-3) с предоставлением счетов-фактур, форм КС-2, КС-3 Подрядчиков, в противном случае всю ответственность за выполненные работы несет Заказчик.

3.1.6.Заказчик ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет на основе представленных документов, проверенных и подписанных Исполнителем.   Заказчик составляет на основании подтвержденных Исполнителем данных и представляет в установленном порядке соответствующим органам отчетность по утвержденным формам в установленные сроки и несет ответственность за их достоверность.

3.1.7.Заказчик оформляет исполнительную документацию в соответствии со статьей 55 п.3 Градостроительного кодекса РФ для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.8.Заказчик принимает на себя административную, материальную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством за согласованные им изменения и отступления при капитальном ремонте объектов от утвержденной сметной документации; требований нормативных документов, действующих на момент исполнения работ на объекте и за приемку работ без визы строительного контроля.

3.1.9. Для проведения Исполнителем строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) при выполнении работ по договорам контрактам) заказчик обеспечивает исполнение следующих обязательств Подрядчиком: при возникновении спорных вопросов осуществляется комиссионный отбор образцов (проб) с оформлением соответствующего акта на каждый вид работ и по проведенным испытаниям (договор Заказчика или Подрядчика с лицензированной лабораторией) предоставляет официальные лабораторные заключения. Если заключения лаборатории не соответствуют предельно-допустимым нормам по техническим регламентам, выполненные Подрядчиком работы не принимается Заказчиком и Исполнителем  в полном объеме до полного устранения замечаний. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки выполняет полную замену не принятого участка работ. Сроки по исправлению замечаний, по некачественному выполнению Подрядчиком работ, не влияют на конечные сроки выполнения общего объема работ.

3.1.10. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов Исполнитель совместно с Заказчиком составляет акт обнаружения дефектов с привлечением экспертов. При этом расходы по привлечению экспертов несет виновная сторона. Заказчиком назначается комиссия по привлечению экспертов и Исполнителя.

3.1.11. Заказчик несет ответственность за условия, прописанные в контрактах, договорах подряда и дополнительных соглашениях к ним.

3.1.12. Подписать Исполнителю акты за оказанные услуги по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) или предоставить Исполнителю мотивированный отказ, в течение трех рабочих дней со дня предоставления  документов Исполнителем.

3.1.13. Передать в офис МБУ «УКС» г. Искитима сотруднику Исполнителя (ведущему экономисту) акты об оказании услуг, после подписания  руководителем заказчика два экземпляра.

3.1.14. Получить в офисе МБУ «УКС» г. Искитима у уполномоченного представителя Исполнителя (ведущего инженера–сметчика) завизированные ответственными сотрудниками Исполнителя актов приемки выполненных работ формы КС-2 и подписанные руководителем Исполнителя справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, только после передачи в офис МБУ «УКС» г. Искитима сотруднику Исполнителя (ведущему экономисту) актов об оказании услуг, подписанных руководителем заказчика.

3.1.15.Передать уполномоченному представителю Исполнителя (ведущему инженеру –сметчику) копии или оригиналы актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, после подписания руководителем заказчика, для учета и контроля Исполнителем.

3.1.16.Оплатить Исполнителю за оказанные услуги,  возложенные, на него данным договором в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.1.17.Заказчик совместно с Подрядчиком готовит пакет документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

3.1.18.Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанной услуги, с обязательным  составлением  письменного документа.

3.1.19.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в  настоящем  договоре.

3.2. Исполнитель обязан:

При проведении строительного контроля или при проведении строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора):

3.2.1. Оказать услуги по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) в полном объеме на период выполнения работ на объекте (в т.ч. контроль за соблюдением: проектных решений, требований нормативных документов в строительстве, в том числе качества СМР, соответствия стоимости строительства заключенным контрактам Заказчика с Подрядчиком) в соответствии с со СНиП СП и условиями настоящего договора, с надлежащим качеством, кроме функций возложенных настоящим договором непосредственно на заказчика. При выполнении своих обязанностей представители Исполнителя не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и Заказчика.

3.2.2. Назначить приказом своих представителей для проведения строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) по объектам по настоящему договору. Указанные специалисты упомянутым приказом наделяются полномочиями для работы с Заказчиком, подрядными организациями и всеми другими заинтересованными организациями для решения вопросов, возникающих в ходе ведения работ на объекте.

3.2.3. Оказать услугу лично.

3.2.4. Предоставить Заказчику ксерокопию документа о соответствии Исполнителя требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, определенных  договором (свидетельство СРО, сертификат соответствия услуг).

3.2.5.В рамках проведения строительного контроля Исполнитель руководствоваться Гражданским кодексом, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и других нормативных документов.

3.2.6. Проводить контрольные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора). Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по проведению строительного контроля подробно описаны в административном регламенте - «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком».

3.2.7.В рамках проведения контрольных мероприятий по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) осуществить контроль за ведением работ, правильностью составления актов на все скрытые работы и законченные производством отдельные элементы конструкций, а также следить за своевременным и аккуратным ведением общего журнала работ, исполнительной документации, кроме того, визировать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставленные на проверку Подрядными организациями, либо давать мотивированный отказ от визирования и подписания  форм КС-2 и КС-3 и т.д.

3.2.8.Осуществлять контроль за соответствием объемов и стоимости выполненных работ проектам и условиям договоров Подряда (контрактов).

3.2.9.Составить и передать на подпись Заказчику акты за оказанные услуги по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора).

3.2.10.Передать уполномоченному представителю заказчика (или представителю подрядчика уполномоченному заказчиком) завизированные ответственными сотрудниками Исполнителя акты выполненных работ формы КС-2 и подписанные руководителем Исполнителя справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, только после предоставления в офис МБУ «УКС» г. Искитима сотруднику Исполнителя (ведущему экономисту) актов об оказании услуг, подписанных руководителем заказчика, в случае если по результатам проверки формы КС-2 и КС-3 соответствуют требованиям законодательства РФ в области градостроительства и могут быть приняты к подписанию Заказчиком.

3.2.11. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора  в любое время  до подписания Заказчиком акта об оказанных Исполнителем услугах по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора), с  обязательным составлением  письменного документа.

3.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем  договоре.

- Цена договора и порядок расчетов

4.1.Стоимость выполненной Исполнителем работы по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) за производством работ по настоящему договору определяется в размере  1,2%  от стоимости  выполненных Подрядчиком работ (Постановление администрации города Искитима Новосибирской области №____ от __.__.2011г) и составляет – (___________)* 1,2%)=______ (______ тысяч ____________) рублей __ копеек без НДС

4.2.Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 30%, согласно выставленного Исполнителем счета. Исполнитель приступает к оказанию услуг по проведению строительного контроля только после перечисления аванса (этот пункт включается по договоренности сторон).

4.3.Учет авансового платежа (гашение) осуществляется в последние месяцы выполнения работ Подрядчиком по договору (контракту) (этот пункт включается по договоренности сторон).

4.4. В случае оплаты Заказчиком Подрядчику за выполненные работы по формам КС-2, не завизированными и по формам КС-3 не подписанными представителями Исполнителя (МБУ «УКС») всю ответственность по приемке выполненных Подрядчиком работ несет Заказчик, аванс не возвращается.

4.5.Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги, предусмотренные настоящим договором на основании счетов-фактур и подписанных Заказчиком актов об на оказание услуг, в течении ___- календарных дней с момента подписания актов Заказчиком (срок в течении которого заказчик должен произвести оплату оговаривается в каждом договоре индивидуально исходя из требований исполнителя и возможностей заказчика).

4.6. Расчет производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет  Исполнителя (согласно образца платежного поручения - Приложение №1 к настоящему договору ).

- Приемка оказанных услуг

5.1. Услуги по проведению строительного контроля или строительного контроля (в рамках осуществления технического надзора) считаются оказанными после подписания Исполнителю акта на оказание услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

- Ответственность сторон

6.1.Меры ответственности сторон, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

- 6.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, а именно при несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока расчета за оказанные услуги, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего  договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражном суде  Новосибирской области.

- Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при  условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  на то представителями сторон, в том числе и корректировка цены настоящего  договора.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору другой стороне, не участвующей  в договоре, без письменного согласия сторон.

8.3. Срок действия договора с момента подписания договора с __.__.20__г до __.__.20__г до полного исполнения  сторонами своих обязательств.

8.4. Исполнитель оказывает только те услуги, которые оговорены в настоящем договоре.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на 7ми листах,  на русском языке. Оба  экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Приложения к настоящему договору:

1.Приложение №1 образец платежного поручения.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                                                           «ЗАКАЗЧИК»

| Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капиталь-ного строительства» города Искитима Новосибирской области ОГРН; 1085472002770. ИНН; 5446009899. КПП; 544601001. Адрес; 633209, НСО, город Искитим, ул. Пушкина, 79. Л/счет; В казначействе УФ и НП администрации города Искитима. Тел Тел/факс Тел.; Директора 2-46-98, Бухгалтера 2-47-08, Инженеры, сметчики, экономист 2-46-92. | ОГРН. ИНН. КПП. Адрес. Л/счет. БИК. Тел. |
| --- | --- |
| Директор МБУ «УКС» г.Искитим НСО ________________(Науменко С.И.) М.П. | Директор ________________(__________________) М.П. |

Приложение №1 к договору №___ от __.__.20__г

| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч.плат. |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронно |  |  | 08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  | Вид платежа |  |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  | КПП |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк плательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  | 045004001 |  |  |  |  |  |  |
| Банк получателя Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 5446009899 |  |  |  | КПП 544601001 |  |  |  | Сч. № |  | 40703810800041000206 |  |  |  |  |  |  |
| УФК по Новосибирской области (УФ и НП администрации г. Искитима, МБУ «УКС» г. Искитима НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| л.сч 02513004340 ) |  |  |  |  |  |  |  | Вид.оп. |  | 01 |  | Срок плат. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наз.пл. |  |  |  | Очер.плат. |  |  |  | 6 |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Рез.поле |  |  |  |  |
| 11230201040040000130 |  | 50412000000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Доходы от продажи услуг по счет фактуре № … от…. Ист.01. Без- НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подписи |  |  |  |  |  |  | Отметки банка |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МБУ «УКС» г. Искитима НСО размещает для ознакомления и проведения независимой экспертизы проекта административного регламента исполнения муниципальных функций по предоставлению муниципальной услуги города Искитима – «Осуществление строительного контроля застройщиком или заказчиком», всеми заинтересованными лицами в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010г  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Независимая экспертиза проводится всеми заинтересованными лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.

Адрес и форма предоставления заключения независимой экспертизы:

633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, д. 79, Офис МБУ «УКС» г. Искитима НСО, приемная, контактное лицо – Савельева Ольга Васильевна, контактный телефон 2-47-08, заключения предоставлять в письменной форме (нарочно или по почте), мнения и предложения в письменной форме можно оставлять по факсу -2-47-08, по  электронной почте iskoks1@sibmail.ru  или нарочно или по почте по вышеуказанному адресу.

Срок предоставления заключения независимой экспертизы с 05.04.2011 до 05.05.2011.